
第07章  土石方开挖与回填
07.1 简述

07.1.1 工程概况

工程位于舟山市定海区长白岛，长白岛形状略似长方形，四面环海，岛中间一带为山岭，将整个岛分成南北两块，岛上以山丘为主，山脊陡峻，山坡坡度一般在20～30°左右，海拔高度多在100～250m之间，最高山峰太平岗，高程249.1m。
07.1.2 工程地质

根据本地区区域地质构造背景和拟建场地的工程地质条件，本场区区域构造稳定，无活动性区域构造通过，且不良地质作用不发育，因此本工程场地稳定，适宜本工程建设。根据现场地质测绘并结合区域地质资料，区内出露的地层主要为侏罗系上统西山头组（J3x）熔结凝灰岩以及上覆的第四系残坡积层（Q4dl+el）。现分述如下：
①层 含碎石粘性土（Qel+dl）：灰黄色，可塑～硬塑，局部含少量碎（砾）石，含量一般10～20%，碎石块径一般2～10cm，次棱角状，母岩成分为熔结凝灰岩，厚度一般0.5～1.5m左右。
②-2层 强风化熔结凝灰岩（J3x）：灰、灰白色，节理裂隙发育,岩体呈块状，岩质较硬。厚度约1.50m左右。

②-3层 弱风化熔结凝灰岩（J3x）：灰紫色为主，节理裂隙一般发育,岩体较完整，岩质坚硬。
根据国标《中国地震动参数区划图》GB18306－2001规定，本地区地震动峰值加速度0.10g，相当于地震基本烈度Ⅶ度。参照国标《建筑抗震设计规范》GB50011-2001，本地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。本工程地基土属中硬场地土，场地覆盖层厚度小于5m，故判定建筑场地类别为Ⅰ类，设计特征周期为0.25s，属对抗震有利地段。本工程各风机均分布于山脊，地下水埋藏较深，也不存在可液化土层。

场区地质构造发育一般，未发现较大的断层及不利组合，滑坡、泥石流等不良地质作用不发育。
07.1.3 主要工程量

挖基础土方：2066.8736 m³，挖基础石方：8267.4944 m³，土石方回填：7659.97m³。

07.2 施工布置 
07.2.1 施工道路布置

出渣及回填道路利用已建道路。

07.2.1 施工风水电布置

07.2.1.1 施工供风

边坡预裂爆破钻孔采用中风压潜孔钻，主爆孔钻孔采用YT-28风钻，施工用风主要用于中风压潜孔钻和手风钻钻孔。石方开挖主要是风机基础、箱变基础的土石方开挖工程，供风设备选用1台12 m3/min、2台6m3/min移动式空压机。
07.2.1.2 施工供水

施工用水包括钻孔、除尘、岩壁基岩面冲洗及混凝土养护等用水。通过运水车给移动式铁皮储水箱供水以满足现场用水需求。

07.2.1.3 供电

施工用电通过柴油发电机进行供电，作业地段采用碘钨灯照明，并指定专职电工经常对线路进行检查、维修，确保用电安全。

07.3 开挖程序

土石方开挖按照“自上而下、开挖一层、处理（临时支护）一层”的原则进行施工，施工步骤为“植被清除→土方或石方开挖→边坡临时支护”，未完成上一层边坡的稳定要求，严禁进行下一步的开挖。施工程序见图07.3-1。

     图07.3-1  开挖程序图
07.4 开挖施工方法
07.4.1 土方开挖

土方开挖采用人工配合PC200挖掘机进行，开挖渣料运至监理人指定的弃渣区。
（1）植被清理

植被人工进行清理，开挖区内植被清理一般要求延伸到离施工图所示最大开挖边线外侧3m的距离， 树根挖除的范围延伸至离施工图所示最大开挖线外侧2m的距离，同时注意保护清理区域附近的天然植被。

（2）土方开挖

人工配合PC300挖机将覆土一次性开挖到位，个别覆土较厚的部位由上到下分层开挖。施工时应做好排水，开挖过程中避免稳定范围内形成积水。

土方开挖前，为避免开挖边坡受雨水冲刷，在边坡上部设永久性或临时性山坡截水沟，同时为保护边坡的稳定在边坡上可作一些临时喷锚支护。
土方明挖过程中，如出现裂缝和滑动迹象时，立即暂停施工和采取应急抢救措施，并通知监理人。必要时，按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

07.4.2 石方开挖

基础石方分两层进行开挖，第一层厚3.0m，主要采用微差挤压爆破技术，YT-28风钻钻孔，小炮孔开挖爆破；第二层为撬挖层厚20cm；设计轮廓开挖边线采用预裂爆破技术，按设计高度一次开挖到位。根据开挖岩石的级别和工程地质情况进行钻爆设计，实际施工时根据现场爆破试验，及时调整钻爆参数，使爆破达到最佳效果。爆破石渣由PC300液压挖掘机配15t自卸车出渣至监理人指定的弃渣场。
（1）钻爆程序

钻爆程序严格按照“测量—→人工实放孔位—→钻孔—→清孔验收—→装药    网络联接—→安全警戒—→起爆—→安全检查—→翻碴或出碴”的程序进行。

在石方开挖前，做好爆破材料的试验，证明其符合技术要求时才能使用；做好爆破参数试验工作，发现问题及时调整爆破参数加以修正。

（2）钻爆参数选择

①预裂爆破

钻孔机具：KQY100潜孔钻

孔径：D=100㎜
孔距：80～100㎝
不偶合系数：3.1

药卷：Ф32防水乳化炸药，单只长度22㎝，重200g

线装药结构：塑料导爆管串联，空气间隔不偶合装药

线装药密度：q=（300—400）g/m

堵塞长度：0.8～1.0m

起爆网路：导爆索加塑料导爆管

②基础微差爆破
炮孔采用YT-28手风钻机钻孔，爆破采用防水乳化炸药，钻孔直径42㎜，药卷直径32㎜，导爆管联网起爆。
钻孔机具：YT-28手风钻机
孔径：D=42㎜
孔距：100㎝
药卷：Ф32防水乳化炸药，单只长度22㎝，重200g

线装药结构：塑料导爆管串联。
线装药密度：q=（350—450）g/m

堵塞长度：0.8～1.0m

起爆网路：导爆索加塑料导爆管

	序
号
	高度
	孔深
	孔径
	药径
	孔距
	排距
	装药
长度
	堵塞
长度
	单孔

药量

	
	H
	h
	D
	d
	a
	b
	l
	l0
	Q

	
	m
	m
	mm
	mm
	m
	m
	m
	m
	Kg

	1
	1.5
	1.5
	42
	32
	1.0
	0.8
	0.7
	0.6
	0.70

	2
	1.3
	1.3
	42
	32
	1.0
	0.7
	0.5
	0.5
	0.60


07.4.3 支护
本场区区域构造稳定，无活动性区域构造通过，且不良地质作用不发育，开挖高度较小，开挖边坡先对较稳定，开挖完成后及时进行混凝土的浇筑工作，同时要根据现场实际情况注重对不稳定部位的支护工作，可采用喷混凝土支护方式。
07.5 土石方填筑施工

回填用的土石方尽可能利用开挖后的弃渣料。但弃渣料必须按照设计要求进行筛选，且经监理认可达标后方能使用。
07.5.1 土石方填筑施工程序

测量—→基础清理—→分层回填—→碾压。
07.5.2 施工方法

（1）土石方填筑前，对基坑和原始地面进行测量, 提交监理人审查后签字认可，作为原始记录保存，作为核准工程量的依据。进行基础面清理质量的检查和验收。
（2）土石方回填前清除基底垃圾、树根等杂物，抽除坑内积水、淤泥，验收基底标高。

（3）回填应从最低处开始，由下向上分层铺填压实，每层厚度以0.3m左右为宜，经夯实后，再回填下一层，压实度要求大于90％。，严格控制土石料来源的质量，对于不合格的填筑料一律不运回填筑工区。压实标准为轻型击实。施工过程中随时检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。基础四周回填土进行轻型击实，压实度要求大于90％，基础上部覆土不进行碾压或压实。最终填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等，填土面与设计高程间的误差不应超过±50mm。

（4）基础回填完成后，应对安装场地的路基、路面进行修复，修复后达到原安装场地

土石方填筑工程全部完工后，承包人应按向监理人申请完工验收，并提交完工验收资料。
07.6 爆破振动、飞石控制措施

07.6.1 爆破振动控制措施

（1）通过现场爆破试验，优化爆破设计，严格控制最大一段装药量，确保爆破质点振动速度不超标。

（2）根据被保护对象的充许质点振动速度、距被保护对象的距离、岩土性质地形和爆破条件等，确定最大一段装药量。

（3）爆破施工中，采用预裂爆破、微差爆破等爆破技术。

（4）采用爆破震动监测仪，对质点振动速度进行监测。

07.6.2 爆破飞石控制及防止坍塌事故措施

（1）采用控制爆破技术，选择与保护对象成尽可能大的角度作为主爆破方向，采用缓冲爆破，多钻孔、少装药、孔内不偶合装药，达到弱松动的效果。
（2）要求严格控制飞石方向及距离的特殊部位在爆破区表面加炮被措施，控制飞石，炮被采用覆盖铅丝网及砂袋。

（3）按设计装药量、装药结构进行装药，堵塞要密实，堵塞长度要够。

（4）采用宽孔距、小抵抗线微差挤压爆破，减少飞石。

（5）在开挖后边坡上设置观测点，并由专人按时监测。

（6）在明挖作业开工前对坡顶设计线上面的高边坡进行检查，如发现不安全因素，要提前处理，并将坡顶设计线外的浮石、杂物清除干净。
（7）沿边坡顶挖截水沟，设安全防护栏。
07.7 雨季施工措施
（1）雨季到来之前修好施工便道并保证晴雨畅通。
（2）雨季施工前，对施工场地原有排水系统进行检查，必要时增设排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围结合永久结构物加设截水沟，防止地表水流入场内。

（3）及时了解天气预报，观察天气变化情况，合理规划作业区间及机动工程。

（4）雨季施工时，特别是雷暴天气，加强对供、配电设施及用电器材等的维护管理，防止因雷击，漏电等发生人员伤亡或设备损坏等事故。

（5）挖方边坡不宜一次挖到设计位置，应沿坡面留30cm厚。待雨后再修整到设计边坡度。

（6）边坡应按设计坡度自上而下开挖，雨期开挖注意边坡稳定，加强对边坡的监测，并随时核对其坡度是否合乎设计要求，作好防护，使边坡在雨水冲刷时，能保持稳定。

（7）采用防水爆破材料，雷暴天气一般不进行大爆破施工，中小型爆破采用非电起爆方式。

07.8 主要施工机械设备

表07.7-1  土石方开挖投入的主要机械表

	序号
	设备名称、规格型号
	单位
	数量
	进出场时间（年/月—年/月）

	1
	KQY100潜孔钻
	台
	1
	2010/6～2010/9

	2
	YT-28手风钻
	台
	6
	2010/6～2010/9

	3
	12m3/min空压机
	台
	1
	2010/6～2010/9

	4
	6m3/min空压机
	台
	2
	2010/6～2010/9

	5
	PC200挖掘机
	台
	3
	2010/6～2010/10

	6
	15t自卸汽车
	台
	9
	2010/6～2010/10

	7
	手扶振动压路机
	台
	1
	2010/6～2010/10


07.9 主要劳动力安排

表07.8-1  投入的主要劳动力人数

	序号
	工种
	人数
	备注

	1
	自卸汽车司机
	12
	

	2
	挖掘机司机
	4
	

	3
	风钻工
	8
	

	4
	炮工
	4
	

	5
	压风工
	2
	

	6
	修理工
	4
	

	7
	供排水及管路工
	4
	

	8
	电工
	3
	

	9
	测量工
	3
	

	10
	
	
	

	合   计
	50
	


07.10 施工质量保证措施
1. 认真阅读设计图纸和设计文件，做好技术交底工作；

2. 严格施工测量复核制度，避免测量出错，测量人员认真负责，精心操作，满足精度要求，保证测量误差在允许范围内；

3. 建立健全质量保证体系，配备专职质检人员，制定切实可靠的质量管理制度，开展TQC活动，充分发挥QC小组的作用；

4. 制定每个工序的作业指导书，开挖严格按照施工技术要求认真操作，符合设计要求及有关规范的规定；

5. 严格执行质量“三检制”，做好交接班工作，实行谁施工谁负责的责任制度；

6. 除特别指明处，所有建基面的开挖，均不允许任何形式的欠挖。

7. 未涉及部分及有特殊要求部分，均按设计、投标文件要求及有关规范执行。

8. 配齐为签定、测试本工程所用材料的性质、力学指标和工程质量所必须的仪器、设备、劳力、材料和试验样品，使工程质量随时处在可控状态，严格把好质量关。

9. 尽量采用新技术、新工艺、新材料，对于工程质量中的重大难题，组织科技人员进行技术攻关。

07.11 安全技术保证措施

1. 严格执行爆破安全技术措施，并在爆破作业时设立爆破安全警戒线标志，做好人员、设备撤离、防护工作。

2. 建立、健全安全责任制，安全责任落实到人，做好进场人员的三级教育。

3. 严格执行安全技术操作规程，制定安全施工细则。

4. 进场工作人员须佩带安全帽，佩带安全上岗证方可进入现场。

07.12 文明施工与环保措施

1. 挂牌施工，工作面均应设立醒目的安全标志。

2. 工作完成后，做到工完、料尽、场地清。

3. 施工道路的场地清理面，如表土、草皮、树木和垃圾等运到指定地点废弃，避免妨碍施工及环境。

4. 弃渣等运到指定弃渣场堆放，弃渣堆放稳定，有较规则的形状，严防弃渣流失或对附近建筑物造成危害。

5. 遵守环境保护的法律、法规和规章，做好施工区的环境保护工作。

6. 编制施工区环境保护措施。

7. 做好施工弃渣的治理措施，保护施工开挖边坡的稳定，防止开挖弃渣冲放河床或淤积河道。

8. 保护施工区的环境卫生，设置临时卫生措施，保障工人的劳动卫生条件。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基础开挖验收





石方开挖支护





砂 砾 石 、土 方 开 挖





植被表土清除、挖截水沟





测量放样





出碴道路、临时道路施工





临设施工及风水电形成

















PAGE  

