## Sheet1
矿井某斜井验收资料汇编
样本提供 何震
2008-09-18
样本编制依据:以一斜井井筒施工为例,进行编制.
主要资料包括:
一、技术文件：
1、设计施工图、施工图，设计变更文件或记录。
2、施工组织设计、作业规程、施工技术措施。
3、地质水文资料、柱状图、实测柱状图。
二、原材料、预制构件检验资料：
1、钢材、管材、钢筋、钢轨出厂合格证。
2、混凝土试块强度实验报告单。
3、水泥、外加剂出厂合格证，抽检实验报告。
4、各种预制构件（含模板、井壁、砌块、水沟盖板等）的出厂合格证和抽检报告。
5、混凝土配合比设计、试配实验报告。
6、混凝土用水水质化验单。
7、粗细骨料抽检实验单。
三、工程管理资料
1、单位工程竣工图。
2、井筒漏水量实测资料。
3、主要巷道、硐室地质剖面图、素描图。
4、实测设备基础图。
5、施工记录、质量自检、中间验收质量检查记录。
6、隐蔽工程检查验收记录。
7、重大质量事故及处理记录。
矿 井 验 收 套 案
单项工程开工前的准备工作
一、由矿及公司出示相关设计基础资料，主要包括：
1、设计图、施工图、巷道断面图、剖面图等图纸。
2、施工技术交底。
3、初设等初步设计资料。
4、施工基础图纸及资料。
二、由施工队提交的文字资料，主要包括：
1、当施工队接到矿方提供的资料及技术交底后，根据施工要求，编制完善的、合理的施工《作业规程》、《施工技术措施》、《施工组织设计》等，包括施工安全管理人员的组成，涉爆人员的组成等相关资料，以及施工时所需要设备配备情况的相关说明。
2、施工材料的相关合格证、实验报告、水质化验报告等资料。
3、掘进工作面施工的炮眼三视图，施工巷道断面图，工作面避灾路线图，工作面通风系统图。
4、开工申请报告。
以上材料施工队建立完善后，报矿及监理单位审批、备案后，施工队方可施工。
三、由监理部门提供的相关文字资料，主要包括：
1、对施工队提供的相关资料及报告的批复意见及建议。
2、对施工队施工中需要注意的施工质量注意事项的交底资料。
3、对施工中的施工监理方式、方法。
工程施工中的相关资料及程序
一、当施工队将隐蔽工程施工完后，必须请矿方及监理方对施工隐蔽工程进行验收，并由矿方及监理、施工队对验收情况当场签写相应的《隐蔽工程验收记录》，然后方可进行下一步施工。隐蔽工程验收记录签写完毕后，由矿方进行统一备案管理。
二、监理方及矿方必须定期、不定期的对施工队施工质量进行监督、检查，发现问题及时给予指出，并责令施工方按照设计要求进行施工。监理及施工方对每项工程施工中，随工程施工编录相应的《施工日志》及《监理日志》，当单项工程完毕后，随工程验收完毕后，交于矿方进行统一保存。
三、单项工程施工完毕后，由施工方向矿方、监理方提交申请验收报告。当矿方及监理方接到申请后，对施工方的施工工程进行仔细的验收，并填写好现场验收记录，并要求此验收记录三方签字完善，并交矿方进行保存。
如验收质量不合格，当场指出需要整改的项目，并由矿及监理方规定整改时间，整改完毕后，重新提交验收申请报告，进行逐项验收。
如验收合格，由施工方组织，由监理及矿方协助施工方绘制分段单项工程竣工实测图纸及工程素描图，由三方图纸签字，并签写好工程竣工验收报告，交由矿方进行统一保存。
四、在工程施工中，矿方人员必须根据施工进度，填绘施工进度图，绘制分段巷道存在地质素描图。做好施工记录，对掘进中的地质、水文变化情况记录清晰，方便以后工程施工。
五、单项工程施工前，由矿方给定工程施工中、腰线。工程施工完毕后，必须对工程进行实测，并做好工程实测永久标志及测量成果记录和相关实测图，并给予永久保存。
第一部分 图 纸 部 分
A:巷道布置图
B:巷道断面图
C：巷道支护图、炮眼布置图
D：巷道掘进通风系统图
E：巷道掘进避灾路线图
F：巷道工程量统计表（包括巷道长度、巷道断面、工程煤、炸药消耗、支护材料消耗、掘进施工材料消耗、施工工期等）
G:巷道施工竣工实测图
图纸部分见后附
第二部分 掘进作业规程编制的主要内容
掘进作业规程编制的主要内容 （一）工作面概况 （二）编制依据 （三）巷道位置、用途及服务年限：（附平面图）； （四）巷道煤层及围岩特征，地质构造及水文地质情况； （五）巷道特征及断面尺寸： 1、巷道断面平面图； 2、巷道特征表； 3、各种管道、线缆、设施、人行道的布置要求与尺寸； （六）支护方法： 1、选用支护方式的依据及支护设计； 2、支护材料规格型号及支护密度； 3、支护方法及质量要求； 4、特殊支护； 5、临时支护形式； （七）掘进方式 1、掘进方式； 2、工艺流程； 3、编制爆破说明书：（附：三面投影的炮眼布置图，装药量计算表）； （八）通风、防尘、排水、供电、安全监控系统： 1、通风（工作面风量、风速、供风等）（附图）； 2、防尘、排水及供电（附排水系统图、供电系统图）； 3、安全监控系统、断电范围（附图）； （九）劳动组织及正规循环作业图表： 1、作业形式； 2、劳动组织表； 3、正规循环作业图表； （十）工作面主要技术经济指标：（附表） （十一）避灾路线：（附：避灾路线图） （十二）安全技术措施： 1、一般措施； 2、特殊安全技术措施： 1）巷道开口、贯通及其他交叉点，以及砌碹工程的临时支护方法及安全措施； 2）放炮警戒位置说明（标注在巷道布置图上）； 3）巷道开口、贯通点的装药量要求； 4）巷道通过有危险性的水文地质构造时采取的特殊措施； 5）巷道贯通点的积水、瓦斯、顶板情况及采取措施； 6）其他特殊情况下的安全技术措施； 3、补充安全技术措施。 作业规程还应当附有编审人员签字表；审查意见；学习人员学习、考核签名记录，作业规程复审记录等。
第三部分 施工技术交底
一、施工技术交底的管理规定及重要性
1、施工技术交底是施工工序的重要环节，是过程控制的重要手段，必须坚决执行，除施工人员应知应会的工序外，未经技术交底不得施工。 2、施工开始前，各级技术负责人（项目经理部施工单位总工、工地主任工程师、班组技术人员）进行技术交底。进行各级技术交底时，都应组织参加交底的全部人员认真讨论，使大家充分发表意见，弄清交底内容，必要时，对交底内容进行补充修改，使其更加完善，涉及已批准的方案的变动，应及时报矿及公司进行审核批准。技术交底后，交底人填写《施工技术交底记录》，参加交底的全部人员在《施工技术交底记录》上签名。 3、施工人员必须按交底要求进行施工，不得擅自变更施工方法，如确实需要更改时，必须更改交底记录内容，并经交底人的签字认可。 4、技术交底人、技术员及掘进矿长负责技术交底执行情况的监督检查，发现施工人员不按技术交底要求施工时，应立即劝阻，劝阻无效时有权停止其施工，同时报处理。 5、发生质量、设备或人身安全事故时，事故原因属于交底错误由交底人负责；属于违反交底要求，事故由施工负责人或施工人员负责；属违章操作由施工人员负责。
二、施工技术交底内容如下：
a. 工程概况和施工内容。 b. 工程特点和设计意图。 c. 总平面布置和力能供应。 d. 综合网络进度。 e. 主要质量标准。 f. 主要施工方案。 g. 主要物资供应要求。 h. 采用的四新技术革新及选定的统计技术。 i. 增产节约的计划指标和主要措施。 j. 施工安全措施。 k. 质量保证体系情况。 l. 其它施工注意事项。
以混合提升斜井井筒施工为例。
混合提升斜井井筒施工技术交底
1、巷道施工名称：混合提升斜井井筒
2、巷道周围岩性：斜井井筒主要揭露X煤层顶板岩石，岩石为XX岩性，普式硬度XX～XX，裂隙发育比较全。煤层底板岩石为？？岩性。其中，当井筒施工至XXX米段时，揭露煤层顶板（底板），煤层厚度XX米，煤层松散，裂隙发育情况？
3、混合提升斜井井筒长度为XX米，井筒掘断面XX平方米，净断面为XX平方米，料石砌碹。
4、井筒掘进方式为炮掘，炮眼布置见后附《炮眼布置图》，放炮作业必须使用水炮泥，放炮作业严格遵守《煤矿安全规程》规定。严禁使用煤渣和其他可燃性材料代替炮泥。
4、料石砌碹墙体厚度不小于0.25米，碹帽厚度不小于0.25米，基础深度必须挖到实底，并在巷道底板以下0.25米。
5、掘进施工前，附巷道断面图给施工队，要求严格按照施工技术规定去施工。
6、井筒施工控顶距不得超过3米，井筒施工过程中，随掘随支，控顶距离必须采取临时支护措施，保证掘进施工安全。做好工作面敲帮问顶工作。当工作面掘进长度达到3米时，必须进行砌碹1米，然后进行掘进作业。
7、料石规格：250×150×150（mm），砌碹工作时，必须在保证碹体厚度的情况下，壁后充填实，不得用煤矸石、可燃性材料、煤渣等进行填堵，必须使用料石片石进行壁后充填。特别是碹顶必须接顶严密。

## 巷道布置图
巷 道 布 置 图

## 其他图纸
混合斜井表土段施工图
斜面交叉点施工图
混 合 斜 井 管 线 及 水 沟 设 置 图

## Sheet2
混合斜井及轨道上山断面图（基岩段）