四川省汶川县卧龙特区耿达乡幸福沟泥石流

应急勘查设计书
目 录

1前言


10.1 任务由来


30.2 目的任务


30.3 勘查依据及参照规范


40.4 以往相关地质工作程度


51 泥石流沟域环境地质条件


51.1地形地貌


71.2地层岩性


91.3 地质构造


101.4 气象水文


121.5 人类工程活动


132 泥石流基本特征


132.1 泥石流沟域特征


152.2 泥石流危害


192.3 泥石流灾害史和流体特征


202.4 泥石流沟物源类型、分布及物源量估计


252.5 泥石流形成机制、引发因素及易发性初步分析


273 泥石流勘查方案


273.1 勘查范围


273.2 治理工程初步设想


283.3 采取的主要勘查技术措施


293.4 勘查工作总体布置


343.5 勘查工作量及实施中调整要求


353.6 勘查技术要求和验收标准


403.7 勘查中需要分析研究的重点技术问题


414 勘查组织机构及人员


414.1 勘查项目指挥部


424.2 项目管理及工程技术人员


435 设备机具和材料的配备


446 勘查工作进度计划


457 勘查工作保障措施


457.1 技术质量保证措施


467.2 劳动安全保护措施


477.3 环境保护措施


477.4 施工进度保证措施


498 预期勘查成果


498.1 应急勘查报告及附件


498.2 治理工程可行性研究报告及附件


498.3 治理工程初步设计报告及附件




附图

附图一  幸福沟泥石流应急勘查工作平面布置图（1:20000）

附图二  幸福沟泥石流应急勘查1－1’ 工作布置剖面图（1:1000）
附图三  幸福沟泥石流应急勘查4－4’ 工作布置剖面图（1:1000）
附图四  典型钻孔施工设计图

附图五  典型浅井施工设计图
附件

附件一  四川省汶川县卧龙特区耿达乡幸福沟泥石流应急勘查费用预算书

前言

0.1 任务由来

幸福沟位于卧龙自然保护区耿达乡，巴郎河左岸，沟口即耿达乡场镇（如图0－1），沟口地理坐标为东经103°18′26.3″，北纬31°05′31.9″，行政区划上属汶川县卧龙特区耿达乡幸福村、耿达村。沟口堆积扇区也是耿达场镇恢复重建规划区范围，沟内神树坪为中国卧龙大熊猫保护研究中心恢复重建规划区，灯草坪至黄草坪为保护中心规划大熊猫野放驯养基地和旅游开发规划区，同时，沟域也是野生大熊猫栖息地。堆积区前缘有S303省道通过，交通较为便利。
工作区位于“5.12”特大地震震中地区，也是地震灾害重灾区。特大地震不仅造成了一定的人员伤亡和严重的经济财产损失，同时还诱发了为数众多的崩塌、滑坡、泥石流等次生地质灾害。通过排查和评估工作，仅在耿达场镇恢复重建规划区周边就发现重大地质灾害隐患点达19处。这些重大地质灾害隐患点险情紧迫、危害巨大、危险程度高，不仅严重危及耿达场镇周边居民生命财产安全，更严重影响到耿达乡场镇和卧龙中国保护大熊猫保护研究中心恢复重建工作的顺利实施。
根据四川省委、省政府关于地震灾害区灾后恢复重建工作的总体安排部署和要求，当前全省灾区已进入恢复重建的关键时期，任务艰巨而紧迫。根据省领导的指示精神，为尽快消除地质灾害隐患，促进灾后恢复重建工作顺利实施，四川省国土资源厅决定组织实施全省第二批重大地质灾害隐患防治工程，安排启动全省第二批重大地质灾害隐患点的应急勘查工作。

幸福沟为一老泥石流沟，曾于1964年和1981年雨季暴发，造成了一定的经济财产损失。受5.12地震影响，沟域内新发生了大量的滑坡、崩塌、不稳定斜坡等次生地质灾害，沟域不良地质现象加重，松散固体物源增多，泥石流易发程度提高，危险性加剧，有的支沟已发生泥石流灾害，对沟口耿达场镇规划区294户居民住户约1176人生命财产安全和S303省道交通安全，以及沟内神树坪至黄草坪中国保护大熊猫研究中心规划区等形成严重威胁，对耿达乡及保护中心灾后重建工作造成了非常不利的影响，是卧龙特区灾后重建的重大地质灾害隐患点之一，并引起了中央和省州各级政府的高度关注。
根据四川省国土资源厅安排和四川省地矿局川地矿函[2008]114号文，幸福沟泥石流已列入四川省第二批安排启动的重大地质灾害隐患点应急勘查任务，委托四川省华地建设工程有限责任公司组织实施。
图0－1　勘查区交通位置图
0.2 目的任务

1、勘查目的
查明幸福沟泥石流发育的自然环境、形成条件，泥石流的基本特征及危害，为泥石流应急治理方案选择和治理工程设计提供地质资料。

2、主要任务

（1）查明形成泥石流的物源条件，包括物源类型、分布范围、可转化为泥石流的松散固体物质储量及泥石流固体堆积物的粒度沿沟道的变化特征等；

（2）查明形成泥石流的沟道条件，包括沟道的宽度、长度、弯曲度、纵比降、跌坎、卡口等沟道特征，特别是泥石流堆积扇的发育特征及沟道泄流能力；
（3）查明形成泥石流的水源条件，包括降雨量、水库、堰塞湖等水体对形成泥石流的补给特征；

（4）调查泥石流沟道上、中、下游及支沟汇入主沟口等典型断面的过流特征，推算不同设计频率下泥石流的水文特征值（流体重度、水位、流量、流速、一次性固体物质冲出量、弯道超高、冲击力等）；
（5）综合分析研究泥石流的暴发频率、活动规律，预测泥石流的发展趋势与可能的危害，划定泥石流灾害的危险区范围，调查泥石流危害特征；
（6）调查已有泥石流治理工程的效果，针对拟进行工程治理的地段和部位进行必要的工程地质勘查，提供满足工程设计需要的平剖面图和工程地质参数；
（7）调查工程治理区的水电、原材料供应、施工道路、作业场地、工程占地拆迁等施工条件。
（8）编制治理工程可行性研究报告，提出两套治理方案并进行技术经济比较，推荐治理方案。在推荐治理工程方案的基础上编制治理工程初步设计。

0.3 勘查依据及参照规范

本次勘查依据及参照和文件和规范主要有：

1、四川省国土资源厅有关会议精神和四川省地矿局川地矿函[2008]114号《关于2008年地震重灾区地质灾害应急勘查、设计工作安排情况的报告》；

2、《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DT /T0220—2006）；
3、《岩土工程勘查规范》（GB 50021--2001）；
4、《地质灾害防治工程勘察规范》（重庆市地方标准）；
5、《钻探技术规范》（DZ/007—91）；
6、《地质勘查坑探规程》（DZ0141-94）；
7、《原状土取样技术标准》（JGJ 89-92）；
8、《工程测量规范》（GB BV50026-93）；
9、《国家水准测量规范》；
10、《国家三角测量和精密导线测量规范》；
11、《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）。
0.4 以往相关地质工作程度

区内以往相关工作成果主要有：

1、已完成了1:20万区域地质调查报告（灌县幅），报告阐述了评估区地层层序、岩性、接触关系、沉积建造、以及褶皱、断裂的分布特征，可做为本次勘查工作的地质基础。

2、已完成了1:50万区域水文地质普查报告，报告基本查明水文地质特征、地下水类型、动态特征、水质及资源等，可为泥石流沟域水文地质调查提供基础水文地质资料。

3、5.12地震后，开展了县域地质灾害排查巡查工作和耿达乡场镇规划区地质灾害危险性评估工作，上述工作中对幸福沟泥石流基本特征进行了初步调查和评述，对沟域基本特征、泥石流物源条件和水源条件等进行了初步调查，并基本查明了泥石流地质灾害的危害，这些成果资料可为本次勘查工作参考。

1 泥石流沟域环境地质条件

1.1地形地貌
幸福沟沟域地形总体上属深切割构造侵蚀低山和中山地形，沟域内总体上地形陡峻，地形临空条件发育，为沟域内崩塌、滑坡、不稳定斜坡等不良地质现象的发育，以及泥石流松散固体物源的汇集提供了有利条件。
幸福沟沟域形态近似矩形，沟域平均纵向长度8.6km，平均宽度3.9km，沟域面积33.3km2。受构造控制，沟域分布不对称，东侧较宽，西侧较窄。沟域最高点位于北东侧火烧坡，高程4141m，最低点位于幸福沟汇入巴郎河口，高程1520m，相对高差2621m。沟域范围及地形特征如沟域遥感影像图所示（图1－1）。
图1－1  幸福沟沟域卫星遥感影像图（地震前）
沟域岸坡以陡坡地貌为主，一般坡度35°～45°，岸坡植被发育，乔、灌、草均有生长，地震前地质灾害较少，生态环境良好，是野生大熊猫良好的栖息场地。但由于斜坡较陡，地形临空条件发育，客观上具备崩塌、滑坡等不良地质现象发育的地形条件，5.12地震后，沟内新出现了大量的崩滑不良地质现象，为泥石流的发育提供了大量松散固体物源。
幸福沟总体上为V型谷地貌，特别是上游沟段和各支沟通常沟谷较为狭窄，纵坡较陡，水流湍急，且动态变化较大，具陡涨陡落的山溪沟谷特征。幸福沟下游段宽度略大，灯草坪以下沟段谷宽一般50～100m左右，但在流沙沟段和蒋家沟段局部沟谷较为狭窄，宽度仅15～20m左右。
沟域内局部发育原冰川退缩形成的宽缓的堆积台地，如神树坪、灯草坪、黄草坪等（如照片1－1），这些宽缓台地往往成为人们相对集中的居住和耕作生产区。

幸福沟泥石流没有典型的流通区，沟域主要为形成区和堆积区组成，堆积区主要分布于沟口场镇扇形地区，其余地段为形成区。

其中，形成区上游段（头道沟以上）森林植被覆盖率高，踏勘未发现明显变形破坏迹象，可参与泥石流活动的松散物源量较少，属清水区（如照片1－2），二道沟以下沟段沿沟斜坡变形及崩滑现象发育，支沟沟岸及沟源常有崩滑现象发育，支沟泥石流较多，属泥石流的物源区。 
	照片1－1 黄草坪冰水堆积台地地貌
	照片1－2  方子沟上游清水区地貌特征


流通堆积区位于幸福沟电站以下沟段，长约1.1km，宽约0.6km，面积约50×104m2，扇区堆积厚度10～15m左右，扇区泥石流堆积物方量约600×104m3挤压巴郎河成为巴郎河凸岸。因耿达场镇修建人为改道的影响，现幸福沟主要由扇区右侧流过并汇入主河巴郎河，扇区堆区物不会参与泥石流活动。
此外，幸福沟支沟发育，有的支沟沟口形成泥石流堆积扇体，如瓦厂沟、洞口槽沟、核桃坪沟等均形成了堆积扇地，这些扇地区也成为人们集中居住区和农业耕作生产区，但同时也易于遭受支沟泥石流的危害。
1.2地层岩性

沟域位于龙门山地层分区与马尔康地层分区的接触带，区内主要出露元古界黄水河群（Pthn）、志留系茂县群（Smx）、花岗岩体（γ）、闪长岩体（δ）、花岗闪长岩体（γδ）和第四系地层（Q）。
黄水河群（Pthn）属龙门山分区地层，主要零星分布于沟域东部大草坪、洞口槽沟中上游等，为后期侵入体（花岗岩、闪长岩、花岗闪长岩等）包围，呈孤岛状、透镜状；
志留系茂县群（Smx）属马尔康地层分区，分布于沟域西部，主要出露第二至第四岩性组地层，与东部龙门山分区地层和侵入岩体呈断层接触；
第四系地层主要为泥石流堆积物和冲洪积物，沿幸福沟及支沟沟谷分布，另有少量残坡积物沿斜坡坡脚地带分布，局部岸坡见冰水堆积物分布。
区内主要地层及分布情况详见图1－2。

区内地层岩性特征由老至新描述如下：

1、元古界黄水河群（Pthn）：包括三个岩性组，其中下部岩性组以浅灰色安山岩为主夹英安岩、细碧岩、流纹斑岩、火山角砾岩、集块岩等，底部为灰绿色绿泥石流玄武岩；中部岩性组主要为绿灰色绿泥石片岩、石英纤闪片岩、黑云阳起石片岩、斜长石英片岩、黑云绿泥斜长片岩、角闪片岩、长英变粒岩夹结晶灰岩、黑云石墨石英片岩及少量中酸性火山岩；上部岩性组主要为黑色石墨石英片岩、灰色薄－厚层状石英岩夹灰色薄－厚层状结晶灰岩、绿泥石英片岩等。

2、志留系茂县群（Smx）：下部第二岩性组主要底部为炭质千枚岩夹石英岩，上为灰绿色千枚岩、砂质千枚岩；第三岩性组主要为灰色绢云母石英千枚岩、炭质千枚岩夹灰色薄－厚层状结晶灰岩；第四岩性组主要为银灰、灰色绢云母石英千枚岩夹薄层石英岩、板状结晶灰岩；第五岩性组主要为灰绿色绢云母石英千枚岩夹银灰色砂质千枚岩、薄层结晶灰岩。
图1－2 幸福沟沟域地质略图
3、第四系松散堆积层（Q）：包括泥石流堆积物（Q4sef）、冲洪积物（Q4pl+al）、残坡积物（Q4el+dl）、冰水堆积物（Q4fgl）等。泥石流堆积物（Q4sef）和冲洪积物（Q4pl+al）主要分布于幸福沟灯草坪以下沟段沟中和沟口扇形地区、各支沟扇形地分布区域等，堆积物主要为碎块石土，通常结构松散，碎块石无分选性，磨圆度较差。残坡积物主要分布于斜坡坡脚地带，岩性主要为粘性土夹碎块石，结构较松散，碎块石分选性较差，磨圆度差。冰水堆积物主要分布于神树坪、灯草坪、黄草坪等冰水台地区，岩性主要为碎块石土或粘性土夹碎块石组成，结构较松散，碎块石总体上分选性和磨圆度较差，部分块石具有一定的磨圆度。第四系松散堆积层普遍含大量碎块石和漂砾，含量多在50%以上，其成分以花岗岩、闪长岩、花岗闪长岩、千枚岩、片岩、板岩等为主，钻探施工困难，岩石类别为Ⅵ类。
1.3 地质构造
勘查区为四川省盆地地层分区与龙门山地层分区接触带，地质构造复杂，沟域内发育主要发育一组走向为北东－南西向的断层，而断层正是两套地层的接触带。

区内新构造运动表现为区域性地壳急剧上升并伴随断裂活动，在上升中有短暂间歇。区地震活动较为频繁，地震基本烈度为Ⅶ度。

2008年5月12日，地处龙门山断裂带上的汶川县映秀镇发生了里氏8.0级的地震，工作区属耿达场镇附近，距震中映秀镇平面距离仅10余公里，地震使评估区内建筑物破坏严重，大部分建筑成为危房，部分房屋倒塌；山体浅表层松动，出现山体滑塌、崩落破坏。

据全国地震区划图编制委员会编制的 GB 18306－2001《中国地震动参数区划图》国家标准第1号修改单，区域地震动峰值加速度为0.2g（图1－3），地震动反应谱特征周期为0.3s，地震基本烈度为Ⅷ度。
图1－3  勘查区地震动峰值加速度区划图

1.4 气象水文
勘查区地处四川盆地亚热带湿润气候区，由于本区处于巴郎河流域的暴雨区，冬季受青藏高原气候影响明显，夏季受东南季风和西南季风影响，雨量较为丰沛，多年平均降雨量932.6mm，降雨量主要集中于5～9月，雨季降雨量占全年的78%，多集中降雨，成为引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的重要因素。根据《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》中的暴雨量等值线图，耿达地区的1h、6h、24h最大暴雨量分别为20mm、45mm、90mm。
据吴积善等著《泥石流及其综合治理》，四川山区泥石流激发雨量一般为一次雨量48～50mm左右或10min雨量8～12.2mm，1min雨强0.8～1.2mm左右。由于地震后，幸福沟内不良地质现象发育，松散物源量大增，其激发雨量可能还更低。勘查区降雨较丰沛，且雨量集中，其雨强完全可以满足激发泥石流的条件，暴雨是该泥石流的主要引发因素。

耿达地区1990～1999年的降雨量统计见表1－1，各气象特征值统计见表1－2，多年平均降雨量柱状图见图1－4。

表1－1   耿达乡1990～1999年降雨量统计表
	月
降雨量
年
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	年降雨量mm

	1990
	8.0
	13.0
	30.0
	122.0
	144.0
	122.0
	/
	/
	29.0
	78.0
	46.0
	1.0
	

	1991
	8.0
	11.0
	26.0
	89.0
	94.0
	154.0
	161.0
	165.0
	149.0
	111.0
	16.0
	9.0
	993

	1992
	4.0
	24.0
	46.0
	68.0
	155.0
	244.0
	303.0
	115.0
	114.0
	92.0
	12.0
	0
	1177

	1993
	7.0
	11.0
	32.0
	82.0
	96.0
	159.0
	207.0
	139.0
	123.0
	91.0
	15.0
	2.0
	964

	1994
	6.0
	11.0
	24.0
	117.0
	97.0
	189.0
	152.0
	106.0
	168.0
	73.0
	28.0
	6.0
	977

	1995
	/
	/
	/
	24.0
	133.0
	160.0
	235.0
	184.0
	99.0
	34.0
	/
	/
	

	1996
	/
	/
	/
	11.0
	113.0
	95.0
	152.0
	118.0
	43.0
	36.0
	9.0
	2.0
	

	1997
	4.0
	33.0
	36.0
	83.0
	338.0
	146.0
	132.0
	9.0
	/
	/
	/
	/
	

	1998
	7.0
	23.0
	32.0
	81.0
	113.0
	103.0
	218.0
	186.0
	98.0
	118.0
	35.0
	5.0
	1019

	1999
	4.0
	14.0
	16.0
	132.0
	141.0
	140.0
	195.0
	177.0
	132.0
	32.0
	41.0
	20.0
	1044


表1－2   耿达乡气象特征值统计表 

	月份

项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	多年平均降雨量(mm)
	7.45
	13.5
	35.6
	82.4
	113.2
	152.1
	158.1
	153.9
	138.0
	54.0
	18.9
	5.6
	932.6

	最大一日降雨量(mm)
	6.3
	5.9
	15.8
	25.9
	35.7
	48.2
	55.0
	38.6
	42.3
	26.9
	26.3
	6.0
	55.0

	降水日数(日)
	9.2
	13.4
	16.8
	21.5
	22.6
	23.7
	24.0
	22.0
	24.4
	18.0
	8.4
	6.2
	210.0

	多年平均气温(℃)
	0.9
	0.1
	4.0
	8.6
	12.8
	15.4
	17.2
	16.7
	13.5
	9.7
	5.1
	0.1
	8.6

	极端最高气温(℃)
	14.2
	21.0
	24.6
	27.6
	29.6
	29.8
	29.5
	29.6
	27.3
	23.3
	19.7
	18.3
	29.8

	极端最低气温(℃)
	-11.4
	-10.5
	-11.7
	-1.5
	0.6
	4.8
	7.3
	6.4
	3.2
	-1.6
	-5.2
	-13.8
	-13.8

	多年各月相对湿度（%）
	73.7
	75.8
	77.6
	78.8
	81.1
	85.1
	86.1
	86.0
	88.6
	85.5
	79.5
	74.4
	81.1

	多年各月最小湿度（%）
	1
	0
	3
	0
	6
	18
	25
	15
	24
	13
	1
	0
	0


图1－4     耿达乡历年平均降雨量柱状图 
巴郎河（又名皮条河、鱼子溪等）为区内主要河流，也是幸福沟泥石流的主河。巴郎河发源于巴郎东麓，呈东西向纵贯卧龙特区，于映秀镇汇入岷江。巴郎河纵坡较大，河谷深切，水流湍急。径流面积1742 km2，多年平均径流深度1124mm，径流量19.6亿m3，其中平水年径流量19.38亿m3，丰水年21.93亿m3，偏枯年17.62亿m3，特枯年15.58亿m3，多年平均汛期径流量15.87亿m3。
幸福沟总体上为深切割“V”型谷，总体上具有岸坡陡峻，切割深度较大的特点。主沟纵长10.5km，主沟沟头最高点九大包高程为3285m，沟口与巴郎河交汇处高程为1520m，相对高差1765m，主沟平均纵坡降168‰，其中上游与方子沟交汇处以上沟段纵坡陡峻，而以下沟段总体上纵坡略缓，且呈现陡缓相间的空间变化特征。沟谷平面上弯道发育，谷宽总体上上游窄，下游较宽，且也呈现出时宽时窄的变化特点。幸福沟流量1.5～3.0m3/s左右，丰水期流量可达2.0～5.0m3/s，主要接受大气降水和泉水补给，流量受降水量影响较大，总体上地震后流量有所增大。此外，据访问，幸福沟沟口段原来从堆积区中部流过汇入巴郎河，其后，主要因为场镇建设将沟道改道，现从堆积扇区右侧汇入主河。
幸福沟支沟发育，水系呈树枝状，且分布不对称，大部分支沟分布于沟域东部，沟域西部支沟较少。幸福沟较大的支沟主要有蒋家沟、瓦厂沟、流沙沟、神树坪沟、洞口槽沟、金鸡沟、干河坝沟、头道沟、二道沟、方子沟等。幸福沟上游与干河坝沟汇合处以上沟段称为岩窝沟。这些支沟通常纵坡较大，流量较小，具陡涨陡落的山溪性水流特征，雨季支沟泥石流较为发育。
沟域内没有水库、湖泊等地表水体，因此，泥石流暴发的水源条件主要为暴雨作用下沟谷中产生的短时的洪水。

1.5 人类工程活动

沟域内总体上地广人稀，人类工程活动强度较低，区内仅有的人居主要为耿达乡幸福村村民，居住于灯草坪以下沟域，灯草坪以上沟域基本没有村民居住，村民活动以农耕为主，主要种植蔬菜、玉米、洋芋等作物，耕地主要沿幸福沟两岸平缓地带分布，对周边植被未形成破坏，基本未发现不合理人类工程活动引发地质灾害的现象。

根据卧龙特别行政区震后重建规划，沟口香猪场及以下堆积扇区主要为耿达场镇规划区，而沟域内神树坪则为中国保护大熊猫研究中心搬迁重建规划区，灯草坪以上至黄草坪沟段则为大熊猫野放驯养基地及旅游开发规划区。
这些灾后建设工作即将开展起来，由于区内地形较为陡峻，地质结构较为松散，特别是5.12地震后，区内崩塌、滑坡、不稳定斜坡、支沟泥石流等较为发育，如不及时对这些地质灾害进行有效的防治，部分恢复重建工程可能成为地质灾害新的威胁对象。
2 泥石流基本特征

2.1 泥石流沟域特征
2.1.1 沟域形态
如前所述，幸福沟沟域形态近似矩形，沟域平均纵向长度8.6km，平均宽度3.9km，沟域面积33.3km2，沟域最高点位于北东侧火烧坡，高程4141m，最低点位于幸福沟汇入巴郎河口，高程1520m，相对高差2621m。
幸福沟支沟发育，且分布不对称，大部分支沟分布于沟域东部，且长度较大，西部支沟较少，且较短。较大的支沟主要有蒋家沟、瓦厂沟、流沙沟、神树坪沟、洞口槽沟、核桃坪沟、金鸡沟、干河坝沟、头道沟、二道沟、方子沟等，各支沟基本特征统计如表2－1。
表2－1  幸福沟各主要支沟基本特征统计表
	序号
	支沟名称
	沟长(m)
	沟域面积(m2)
	相对高差(m)
	平均纵坡(‰)

	1
	蒋家沟
	2.1
	0.74
	1326
	631

	2
	瓦厂沟
	3.3
	4.14
	1598
	484

	3
	流沙沟
	2.3
	1.29
	1624
	706

	4
	神树坪沟
	1.7
	0.82
	653
	384

	5
	洞口槽沟
	4.9
	6.13
	1750
	350

	6
	核桃坪沟
	1.2
	0.64
	478
	398

	7
	金鸡沟
	1.7
	0.82
	947
	557

	8
	干河坝沟
	4.7
	6.61
	2041
	434

	9
	头道沟
	2.2
	0.67
	1060
	482

	10
	二道沟
	2.1
	1.34
	1112
	530

	11
	方子沟
	0.9
	0.57
	418
	464


2.1.2 沟道特征
幸福沟总体上为深切割“V”型谷，总体上具有岸坡陡峻，切割深度较大的特点。主沟纵长10.5km，主沟沟头最高点九大包高程为3285m，沟口与巴郎河交汇处高程为1520m，相对高差1765m，主沟平均纵坡降168‰，其中上游与岩窝沟支沟交汇处以上沟段纵坡陡峻，平均纵坡519‰，而以下沟段总体上纵坡略缓，纵坡54～206‰，且呈现陡缓相间的空间变化特征。主沟沟床纵比降变化情况详见泥石流纵剖图（图2－1）。

幸福沟上游较为狭窄，从金鸡沟以下至沟口沟段逐渐变宽，下游宽度一般可达50～100m，但局部地段也较为狭窄，形成宽窄相间的变化特点，局部形成卡口，为泥石流工程治理设拦碴坝等拦挡工程提供了有利条件。
图2－1 幸福沟泥石流主沟纵断面图

据访问，幸福沟下游出口段（电站至与巴郎河的汇合口）原本从堆积扇区中部穿过，后因耿达场镇建设使沟床改道，现从堆积扇右侧汇入主河。该段沟床总体上宽度较大，通常可达50m左右，沟床平均纵坡192‰，为泥石流排导提供了有利条件；但沟槽较浅，沟内松散堆积物质较多，沟床糙率较大，成为泥石流排导的不利因素。
幸福沟下游出口段通过桥梁与S303省道衔接。桥梁宽21m，净高1.7～2.1m（如照片2－1），排导条件总体上较好，只需对沟床适当清理，增大其高度，即可达到保护公路的目的。但沟槽与巴郎河交汇处走向为迎向主河上游（如照片2－2），雨季主河洪水易倒灌入沟中，一旦发生泥石流时，将不利于泥石流的排导。
	照片2－1 幸福沟从S303省道桥梁下穿过
	照片2－2  洞口槽沟沟口泥石流堆积


而各支沟普遍沟谷狭窄，纵坡陡峻，水动力条件良好，5.12地震后不良地质现象发育，松散固体物源丰富，泥石流易发程度较高，支沟泥石流为幸福沟泥石流的发育提供了较丰富的物源补充和动力条件。
2.2 泥石流危害

幸福沟为老泥石流沟，曾分别于1964年和1981年两次暴发泥石流，5.12地震后至今，主沟尚未发生泥石流灾害。但沟域内松散固体物源量大增，目前已有头道沟、金鸡沟、核桃坪沟、洞口槽沟、蒋家沟等支沟发生了泥石流灾害，如照片2－3～照片2－6，幸福沟在暴雨条件下发生大规模泥石流灾害的危险性也大大增加。

	照片2－5 金鸡沟泥石流沟口堆积
	照片2－6  蒋家沟泥石流沟口堆积


2.2.1 泥石流危险区范围
幸福沟泥石流危险区范围主要为沿沟两岸预测最高泥位线以下区域及支沟泥石流威胁区域。据此确定的泥石流危险区范围详见应急勘查工作平面布置图（附图一），泥石流危险区面积为1.2km2。
2.2.2 泥石流危害现状
根据确定的泥石流危险区范围，幸福沟威胁对象主要为沟口耿达乡场镇（包括场镇周边的香猪场板房安置点等），沟内灯草坪、核桃坪等居民点还受到支沟泥石流的威胁，据调查访问，幸福沟泥石流现威胁居民住户共294户1176人，并可能威胁到沟口S303省道公路和桥梁的交通安全。因此，幸福沟泥石流目前危害程度属特大型，进行勘查和治理显得必要而紧迫。
2.2.3 泥石流对恢复重建规划区的危害
根据《四川省汶川卧龙特别行政区地震后重建规划》，为满足野生大熊猫保护和大熊猫人工繁育科研需要，规划重建中国保护大熊猫研究中心，建立“3站4点”7个野外保护站和保护点，修复五一棚野外观察站。规划设置邓生保护站、木江坪保护站、三江保护站三个保护站，三道桥保护点、蒿子坪保护点、鹿耳坪保护点、耿达保护点四个保护点，布设100条大熊猫野外监测样线。规划在耿达乡幸福沟神树坪－黄草坪－天台山区域规划中国保护大熊猫研究中心。
地震灾后，区内位于高半山的农户居住和耕地受到破坏，无法继续居住和生活。规划将搬迁所有高半山上的居民，进行集中安置，沿303省道设置14个永久集中安置点。卧龙镇沙湾是卧龙特别行政区的管理机构驻地，是卧龙镇的政治、经济、文化中心。耿达乡是中国保护大熊猫研究中心和黄草坪大熊猫野外放养驯化基地，是卧龙特别行政区的生态旅游基地。
可见，幸福沟沟域和沟口耿达场镇地区在卧龙特区灾后重建规划中是非常重要的区域，幸福沟沟口为耿达乡中心场镇规划区，沟内神树坪附近为保护中心规划用地，灯草坪至黄草坪为保护中心大熊猫野外放养驯化基地和大熊猫观光旅游开发区。

随着幸福沟内神树坪大熊猫保护中心和黄草坪大熊猫野外放养驯化基地的建设，耿达乡将在“大熊猫经济”和旅游业重建过程中发挥关键作用，规划起点较高，并突出了大熊猫保护的自然特色与藏羌乡土文化特色，规划乡中心人口1590人，其中含大熊猫保护中心职工95人，居民安置375户1495人。规划耿达镇内，以菜园子为中心，建成向幸福沟和巴郎河扩张的“L”形旅游村镇。

城镇建设规划内容包括：

（1）镇中心规划建设行政管理机构，包括耿达镇人民政府、派出所，建设、土地管理机构，农林水电管理机构，工商、税务所，粮管所，居委会、村委会等。

（2）耿达镇老公社地区现有小学1所，初中1所，规划耿达乡6年寄宿制小学1所。

（3）医疗保健设施。拟建医院1所，急救中心1所，计划生育指导站1所。其中急救中心、计划生育指导站可以考虑与乡镇医院建设在一起。

（4）规划建设一条贯穿于香猪场和镇中心的特色商业步行街，两侧建设各种商业金融设施，包括旅馆，百货店、食品店、粮店、药店，书店，银行，信用社，保险机构等。

（5）另外规划建设综合集贸市场。
如图2－2、图2－3分别为耿达乡场镇和幸福沟域中国保护大熊猫研究中心的规划图。

根据规划，上述许多工程均在幸福沟泥石流危险区内，如不进行泥石流勘查治理，这些工程建设也可能受到泥石流灾害的威胁，因此，幸福沟泥石流的勘查治理工作就显得更为重要、更为紧迫了。
图2－2  耿达乡场镇中心规划平面图

图2－3  幸福沟中国保护大熊猫研究中心规划概念总平面图
2.3 泥石流灾害史和流体特征
地震前，幸福沟为低频泥石流，据访问，该泥石流曾于1964年和1981年两次暴发，幸未造成严重的损失。这两次泥石流均为暴雨洪水诱发，主沟泥石流性质为稀性泥石流，规模为中～大型。
5.12地震后至今，幸福沟尚未暴发过泥石流灾害，但沟内崩塌、滑坡等不良地质现象和泥石流松散固体物质增多，雨季已有数条支沟有少量泥石流冲出，因此，泥石流暴发的危险性增大，一旦遇到暴雨等不利情况，其发生较大规模泥石流的可能性有所增大。
2.4 泥石流沟物源类型、分布及物源量估计
幸福沟泥石流的物源类型主要分为崩滑堆积物源、坡面侵蚀物源和沟床堆积物源，通过踏勘，对物源类型及分布进行了初步调查，对物源量进行了初步估计。
2.4.1 崩滑堆积物源
崩滑堆积物源主要分布于主沟和支沟沟岸及沟源部位，分布较为广泛。其中主沟崩滑类物源主要为灯草坪上游通往黄草坪公路的滑坡变形体，该变形体宽约300m，长约150m，平均厚度约15m，方量约67.5×104m3，目前尚未进入沟床，但变形破坏迹象明显，其变形破坏迹象主要为公路路基拉裂变形下错和公路上方坡体拉裂变形破坏，公路内侧坡体局部滑塌等，其变形破坏迹象如照片2－7和照片2－8。其滑坡变形一方面破坏了通往黄草坪的公路，至今交通尚未恢复，如果发生整体滑移变形破坏，部分将进入幸福沟，参与泥石流活动，因而成为泥石流的重要固体物源，如果不进行治理，预计其可能参与幸福沟泥石流活动的物源量约20×104m3。
	照片2－7 灯草坪上游滑坡公路拉裂
	照片2－8  灯草坪上游滑坡局部滑塌


支沟的崩滑类物源分布较广泛，大部分支沟沟岸及沟源均有崩滑现象发生，共发育较大规模的崩滑体20余处，其分布详见工作布置图，各主要支沟崩滑物源量统计如表2－2。部分支沟沟岸及沟源崩滑现象如照片2－9～照片2－12。由表2－2可见，支沟崩滑类物源总量约64×104m3，其中已进入支沟的物源量约22×104m3，坡上残余的物源量约42×104m3。
表2－2  幸福沟各主要支沟崩滑物源特征统计表
	序号
	支沟名称
	崩滑体方量

（104m3）
	进入支沟方量
（104m3）
	坡上残余方量
（104m3）
	地震后支沟泥石流冲入主沟方量（104m3）

	1
	蒋家沟
	5
	2
	3
	0.2

	2
	瓦厂沟
	3
	1
	2
	

	3
	流沙沟
	10
	3
	7
	

	4
	神树坪沟
	3
	1
	2
	

	5
	洞口槽沟
	15
	5
	10
	0.5

	6
	核桃坪沟
	5
	2
	3
	0.3

	7
	金鸡沟
	5
	2
	3
	0.1

	8
	干河坝沟
	5
	1
	4
	

	9
	头道沟
	8
	3
	5
	0.5

	10
	二道沟
	3
	1
	2
	

	11
	方子沟
	2
	1
	1
	

	12
	合计
	64
	22
	42
	1.6

	照片2－9 金鸡沟沟源处的崩滑体
	照片2－10  流沙沟、瓦厂沟上游崩滑体

	照片2－11 洞口槽沟上游崩滑体
	照片2－12  蒋家沟上游崩滑体


由于各支沟纵坡均较大，在降雨作用下，支沟崩滑体物源易进入沟床引发支沟泥石流，特别是沟源崩滑区往往地形陡峻，暴雨冲刷下坡面上的松散物质和坡脚的崩滑堆积体被水流带入沟床，从沟头高位倾泻而下，沿沟刨蚀沟床，裹挟沟侧松散物质向下运动，形成支沟泥石流。据踏勘调查，耿达乡在5.12地震后约1个月后，2008年6月14日发生了一次较强的降雨过程，幸福沟内蒋家沟、洞口槽沟、核桃坪沟、金鸡沟、头道沟等支沟均发生了较大规模泥石流，部分松散固体物质被冲入幸福沟内，各支沟泥石流冲出量及汇入主沟的物源量统计如表2－2，已冲入主沟中的物源量约有1.6×104m3，估计其可进入主沟参与主沟泥石流活动的物源量约20×104m3。
据了解，幸福沟内原有崩塌滑坡等不良地质现象不发育，崩滑类物源大部分为5.12地震后新增物源。

2.4.2 坡面侵蚀物源
幸福沟地震前植被覆盖率较高，沟内生态环境较好，森林覆盖率达70～80%，为良好的大熊猫栖息地，据访问，沿沟常见有大熊猫出没。因此，区内水土流失轻微，可提供泥石流活动的面状物源较少。但地震后，部分地段斜坡出现规模不等的滑塌变形，植被遭到一定的破坏，斜坡结构变得较为松散，因此，局部地段水土流失可能加剧，较为典型的如干河坝沟左岸斜坡变形区域、干河坝沟与岩窝沟汇合处幸福沟右岸斜坡变形区、神树坪后山斜坡变形区等，这些物源均为5.12地震后新增的物源，如照片2－13～照片2－14所示，沟内地震后出现的水土流失面状物源区面积共约0.9km2（其中干河坝沟左岸斜坡变形区面积约0.4 km2，干河坝沟与岩窝沟汇合处幸福沟右岸斜坡变形区面积约0.2 km2，神树坪后山斜坡变形区面积约0.3 km2，详见勘查工作平面布置图），平均厚度约3m，可提供的松散固体物源总量约270×104m3，按特大暴雨条件下侵蚀厚度1m计，其可参与泥石流活动的动储量约90×104m3。
	照片2－13 干河坝沟左岸坡面侵蚀物源区
	照片2－14  神树坪后山坡面侵蚀物源区


2.4.3 沟床堆积物源
幸福沟沟床堆积的松散固体物源主要分布于金鸡沟以下的沟段，沟床宽50～100m，平均宽约70m，沟段长约4.6km，堆积物平均厚度约20m，物源总储量约640×104m3，如照片2－15～照片2－16所示。

	照片2－15 幸福沟下游段沟床内松散堆积物
	照片2－16 幸福沟蒋家沟、瓦厂沟段
沟床内的松散堆积物


沟床堆积物参与泥石流活动的方式主要为揭底冲刷，由于该段幸福沟沟床纵坡较缓，通常情况下不会启动，难于参与泥石流活动。但如果遭遇大暴雨，出现群发性支沟泥石流的情况下，沟床水动力条件将大大提高，可能将沟床刨蚀，裹挟大量沟床堆积物形成大规模的泥石流，造成巨大的危害。如前所述，各支沟沟岸和沟源处崩滑现象发育，物源丰富，且纵坡大，水动力条件丰富，支沟泥石流易发程度较高，地震后仅在较强降雨作用下即发生了多处支沟泥石流，并将部分物源汇入了主沟，如果发生特大暴雨，出现群发性支沟泥石流并启动主沟沟床堆积物参与泥石流活动的可能性是较大的。预计这种条件下主沟沟床揭底冲刷深度可达5m以上，据此估算沟床揭底冲刷可能参与泥石流活动的松散固体物源量可达约160×104m3左右。

此外，各支沟沿沟也有少量的堆积物源，如5.12地震后发生支沟泥石流的洞口槽沟、头道沟、蒋家沟都有大量沟床物源参与泥石流活动，支沟泥石流揭底冲刷深度往往达3～4m。各支沟泥石流揭底冲刷物源统计如表2－3。
由表可见，各支沟沟床堆积松散固体物源储量约16×104m3，扣除部分可能停各于支沟内或支沟沟口不进入主沟的部分物源，其中可能汇入主沟，参与幸福沟泥石流活动的固体物源量约7.5×104m3。
沟床揭底冲刷物源主要为原有沟床内的堆积物，5.12地震后仅有少量支沟泥石流物质进入沟床堆积。

表2－3  幸福沟各主要支沟沟床堆积物源特征统计表
	序号
	支沟名称
	沟床物源分布长度(km)
	平均宽度(m)
	平均厚度(m)
	物源总量（104m3）
	可参与幸福沟泥石流活动的动储量（104m3）


	1
	蒋家沟
	1.0
	4
	2.5
	1.0
	0.5

	2
	瓦厂沟
	1.5
	5
	3
	2.3
	1.0

	3
	流沙沟
	0.8
	4
	2.5
	0.8
	0.5

	4
	神树坪沟
	0.5
	5
	2.5
	0.6
	0.3

	5
	洞口槽沟
	1.5
	4
	3
	1.8
	0.8

	6
	核桃坪沟
	0.4
	4
	3
	0.5
	0.3

	7
	金鸡沟
	0.5
	4
	3
	0.6
	0.3

	8
	干河坝沟
	2.0
	5
	5
	5.0
	2.0

	9
	头道沟
	1.0
	5
	3.5
	1.8
	1.0

	10
	二道沟
	1.0
	4
	3
	1.2
	0.6

	11
	方子沟
	0.4
	4
	2.5
	0.4
	0.2

	12
	合计
	
	
	
	16.0
	7.5


2.4.4 小结
综上所述，幸福沟泥石流主要物源包括崩滑堆积物源、坡面侵蚀物源和沟床堆积物源等三类，其中崩滑堆积物源总量131.5×104m3，坡面侵蚀物源270×104m3，沟床堆积物源656×104m3，因此，物源总量为1057.5×104m3，其中可参与泥石流活动的动储量为297.5×104m3。幸福沟泥石流各类物源基本情况汇总如表2－4。
表2－4  幸福沟泥石流物源估算汇总统计表
	分布
	崩滑堆积物源（104m3）
	坡面侵蚀物源（104m3）
	沟床堆积物源（104m3）
	合计（104m3）

	
	总量
	动储量
	总量
	动储量
	总量
	动储量
	总量
	动储量

	主沟
	67.5
	20
	270
	90
	640
	160
	977.5
	270

	支沟
	64
	20
	
	
	16
	7.5
	80
	27.5

	合计
	131.5
	40
	270
	90
	656
	167.5
	1057.5
	297.5


由表可见，主沟沟床内堆积的揭底冲刷物源为幸福沟主要物源，其次为坡面侵蚀物源和沟岸崩滑物源。各类物源间也有密切的转化关系，沟岸崩滑物源和坡面侵蚀物源虽所占比例较少，但却是支沟泥石流的主要物源，在强降雨作用下，将可能首先启动，在上游和各支沟出现群发性泥石流的情况下，将可能启动主沟沟床内堆积的大量堆积物，形成大规模的泥石流灾害。因此，如何治理主沟上游和各支沟沟岸、沟源的崩滑类物源和坡面侵蚀物源，避免其启动主沟沟床堆积的松散物源将是本次勘查和治理工程设计中应重点解决的问题。

此外，崩滑堆积物源和坡面侵蚀物源大部分为5.12地震后新增物源，沟床堆积物源则主要为原有沟床内的堆积物。据此，幸福沟新增物源总量约400×104m3，占总量的37.8%，其中可参与泥石流活动的物源量增加约130×104m3，占可参与泥石流活动松散固体物源量的43.7%。可见地震后，幸福沟松散固体物源量大大增加，泥石流暴发的危险性也大为增加。
2.5 泥石流形成机制、引发因素及易发性初步分析

幸福沟泥石流为暴雨沟谷型泥石流。在泥石流形成过程中，沟域内地形陡峻，沟谷上游和各支沟纵坡较大，为水源和泥沙的汇聚提供了有利的地形地貌条件；5.12地震后，局部的岸坡滑塌、支沟岸坡崩滑和沟源崩滑，局部水土流失的加剧，支沟泥石流的发育和沟床内大量的松散堆积物为泥石流的发生提供了丰富的松散固体物源，而暴雨则是泥石流形成的主要引发因素。
根据泥石流沟域基本特征和参数，按照《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DT /T0220—2006）附录G“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”，幸福沟泥石流易发程度综合评分为108分（如表2－5），综合判定泥石流易发程度属易发。

如前所述，在暴雨条件下，可能启动幸福沟上游和各支沟崩滑类物源和沟床堆积物源，出现群发性支沟泥石流，并进一步启动幸福沟内堆积的大量松散固体物源，形成大规模的泥石流灾害，而幸福沟沟口为耿达乡场镇和震后场镇恢复重建规划区，沟内神树坪至黄草坪一带为中国保护大熊研究中心震后搬迁重建点和大熊猫野外放养驯化基地、大熊猫观光旅游开发区，一旦幸福沟发生大规模泥石流灾害，其后果将不堪设想。

表2－5 幸福沟泥石流易发程度评分表
	序号
	影响因素
	评价标准的量级划分
	易发程度评价

	
	
	极易发（A）
	得分
	中等易发（B）
	得分
	轻度易发（C）
	得分
	不易发生（D）
	得分
	沟域情况
	得分

	1
	崩坍、滑坡及水土流失（自然和人为活动的）严重程度
	崩坍、滑坡等重力侵蚀严重，多层滑坡和大型崩坍，表土疏松，冲沟十分发育（√）
	21
	崩坍、滑坡发育，多层滑坡和中小型崩坍，有零星植被覆盖冲沟发育
	16
	有零星崩坍、滑坡和冲沟存在
	12
	无崩坍、滑坡、冲沟或发育轻微
	1
	崩塌、滑坡等不良地质现象发育
	21

	2
	泥砂沿程补给长度比(%)
	>60
	16
	60～30（√）
	12
	30～10
	8
	<10
	1
	60%
	12

	3
	沟口泥石流

堆积活动程度
	主河河形弯曲或堵塞，主流受挤压偏移
	14
	主河河形无较大变化，仅主流受迫偏移（√）
	11
	主河河形无变化，主流在高水位时偏，低水位时不偏
	7
	主河无河形变化，主流不偏
	1
	岷江在该段略有束窄，主流受迫偏移
	11

	4
	河沟纵坡

（度，‰）
	>12°

（213）
	12
	12°～ 6°

（213~105）（√）
	9
	6°～ 3°

（105~52）
	6
	<3°

（32）
	1
	168‰
	9

	5
	区域构造

影响程度
	强抬升区，6级以上地震区，断层破碎带（√）
	9
	抬升区，4～6级地震区，有中小支断层
	7
	相对稳定区，4级以下地震区，有小断层
	5
	沉降区，构造影响小或无影响
	1
	强抬升区，地震基本烈度Ⅷ度
	9

	6
	流域植被

覆盖率(%)
	<10
	9
	10～30
	7
	30～60
	5
	>60（√）
	1
	25%
	1

	7
	河沟近期一次变幅（m）
	>2（√）
	8
	2～1
	6
	1～0.2
	4
	0.2
	1
	淤高约1.2m
	8

	8
	岩性影响
	软岩、黄土（√）
	6
	软硬相间
	5
	风化强烈和节理发育的硬岩
	4
	硬岩
	1
	以志留系变质岩系为主
	6

	9
	沿沟松散物储量(104m3/km2)
	>10（√）
	6
	10～5
	5
	5～1
	4
	<1
	1
	20万m3/km2
	6

	10
	沟岸山坡坡度（度，‰）
	>32°

(625) （√）
	6
	32°～ 25°

(625~466)
	5
	25°～ 15°

(466～268)
	4
	<15°

(268)
	1
	多在35°以上
	6

	11
	产沙区沟槽

横断面
	V型、U型谷、谷中谷（√）
	5
	宽U型谷
	4
	复式断面
	3
	平坦型
	1
	为V型谷
	5

	12
	产沙区松散物平均厚度（m）
	>10
	5
	10～5（√）
	4
	5～1
	3
	<1
	1
	一般为5～10m
	4

	13
	流域面积（km2）
	0.2～5
	5
	5～10
	4
	0.2以下、10～100（√）
	3
	>100
	1
	33.3km2
	3

	14
	流域相对

高差（m）
	>500（√）
	4
	500～300
	3
	300～100
	2
	<100
	1
	2621m
	4

	15
	河沟堵塞

程度
	严重
	4
	中等（√）
	3
	轻微
	2
	无
	1
	堵塞中等
	3

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	108


注：打√者为幸福沟泥石流所属项。
3 泥石流勘查方案

3.1 勘查范围

根据任务书要求，为查明幸福泥石流形成的地形地貌条件、物源条件、水源条件以及泥石流运动和堆积特征、泥石流危害等，本次勘查的工作范围包括幸福沟整个沟域及泥石流可能危及的区域（包括巴郎河对岸可能受幸福沟泥石流影响的区域），面积为36.3km2。
需要说明的是，勘查范围内，幸福沟支沟洞口槽沟泥石流沟域面积较大，5.12地震后已形成较大规模的泥石流灾害，对沟口灯草坪居民点及规划保护大熊猫研究中心野放驯养基地、规划旅游开发区等已形成较为严重的威胁，已作为单独的项目列入应急勘查任务。因此本次幸福沟泥石流勘查未再布设具体的勘查工作，计算勘查工作量时，相应的地形和地质测绘重复部分均从中进行了剔除。在幸福沟泥石流应急勘查报告编制和治理工程设计工作中应注意与洞口槽沟泥石流应急勘查项目的衔接。
其中，在勘查方面，在计算泥石流物源量和泥石流形成条件时应将洞口槽沟勘查成果归纳使用于幸福沟泥石流物源的统计和泥石流形成条件的综合研究分析；在治理工程设计方面，幸福沟泥石流治理工程的设计应与洞口槽沟泥石流治理工程方案设计相配套，主要应考虑洞口槽沟泥石流治理工程实施后，其物源条件和水源条件的变化纳入幸福沟泥石流治理工程方案的研究范围，特别是经过洞口槽沟泥石流治理后，幸福沟泥石流治理工程设计的物源量应按洞口槽沟治理后，其计算的通过排导工程排入幸福沟的物源量进行设计。
3.2治理工程初步设想
踏勘表明，幸福沟泥石流物源丰富，且以主沟沟床中堆积物源所占比例较大，但由于主沟下游沟床宽阔且纵坡较缓，这部分物源较难启动，其参与泥石流活动的前提条件是暴雨条件下发生群发性的支沟泥石流或形成溃决型泥石流，造成强大的水动力条件，其揭底冲刷启动沟床堆积物源，因而形成大规模的泥石流灾害。因此，幸福沟泥石流治理工程的关键在于降低泥石流水动力条件，避免其启动沟床堆积的大量物源。

基于上述认识，幸福沟上段治理工程主要通过在支沟泥石流与幸福沟汇合口下游适当位置布置拦挡工程，削峰减流，降低其水动力条件，避免沟内大量松散堆积物参与泥石流活动，而下段则主要采用排导措施，达到保护沟口场镇规划区和沟内大熊猫保护研究中心的目的。
据此，初步确定拟在幸福沟主沟中下游局部狭窄区段、主要物源分布区和支沟泥石流区下游布置拦碴坝5座。其中1#拦碴坝位于蒋家沟与幸福沟汇合口下游（电站附近），2#拦碴坝瓦厂沟与幸福沟汇合口下游，3#拦碴坝洞口槽沟与幸福沟汇合口下游，4#拦碴坝核桃坪对岸滑坡变形体下游，5#拦碴坝金鸡沟与幸福沟汇合口下游。
在此基础上，在电站以下沟段左岸布置排导工程。由于下游沟床位于堆积扇区右侧，沟床右岸基本不属于场镇规划区范围，因而也基本没有保护对象，所以排导工程主要通过在沟床左岸修建导流堤与1#拦碴坝连接，并结合沟床清理，达到保护沟道左岸耿达场镇规划区的目的。
初步确定拟设工程部位详见勘查工作平面布置图。

勘查工作部置时，对这些拟建工程部位的工程地质条件需布置一定的勘查工作量，重点查明拟建排导工程、拦碴坝等主要治理工程的地基条件，为治理工程设计提供可靠的地质依据。
3.3 采取的主要勘查技术措施
幸福沟泥石流应急勘查应重点解决的问题主要包括三个方面：一是查明泥石流物源分布范围、类型、物源量和参与泥石流活动的方式与条件；二是查明泥石流沟道条件和特征，获取泥石流特征值参数；三是查明泥石流拟布设治理工程部位工程地质条件。
泥石流应急勘查正是结合以上三个需重点解决的问题，选择相应的勘查技术手段。其中，主要通过沟域地质调查测绘手段，辅以少量剖面测量和坑槽探工程来查明泥石流物源条件；主要采用沟道典型断面测绘，查明泥石流沟道条件和特征，获取泥石流特征参数；为查明拟布治理工程部位工程地质条件则需布置一定的勘查工程，并采集相应的试样进行分析测试。
3.4 勘查工作总体布置

3.4.1 地形测绘工作布置
1、为查明沟域地形地貌条件和泥石流物源的分布，在沟域1:50000地形图基础上，开展沟域1:10000地形修测，为泥石流物源调查提供基础，测绘范围即工作区范围，总面积36.3km2，扣除洞口槽沟泥石流勘查区重叠的测绘范围后，其面积为27.9km2；
2、为查明拟布设工程区地形地貌条件和物源特征，为拟布设工程区工程地质调查测绘、拟布工程位置的确定和勘探工作提供地形底图，对干河坝沟以下幸福沟沟段和泥石流流通堆积区开展1:1000带状地形图测绘，测绘面积2.2km2。
3.4.2 地质调查与测绘工作布置
1、开展沟域1:10000工程地质调查与测绘，查明沟域形成区、流通区和堆积区的范围和特征，查明沟域泥石流形成的地形地貌、地层岩性、地质构造等地质环境条件，为泥石流形成的地形地貌条件、物源条件和水源条件的调查和分析提供基础资料，重点查明泥石流物源类型及分布范围、特征和数量、可成转换形成泥石流的方式和条件，测绘面积27.9km2；

2、对干河坝沟以下幸福沟沟段和泥石流流通堆积区开展1:1000工程地质调查与测绘，查明其沟谷地形地貌特征、沟岸稳定性、不良地质现象及其分布发育情况、沟岸崩滑及沟底再搬运可能补充的固体物源量、泥石流流通条件及沟岸堵塞的可能性、调查泥石流泥痕、测量其泥位及沟道中泥石流爬高高度、弯道超高等，以便与计算值校核。查明泥石流堆积区范围和堆积物特征，结合勘探工程和取样测试，查明泥石流堆积物厚度、颗粒特征、结构特征、物质成分及物理力学性质，查明泥石流堆积物特征。1:1000工程地质调查测绘面积2.2km2。

3.4.3 典型断面测量工作布置
为查明幸福沟泥石流主沟和各支沟不同沟段沟道断面特征、主要物源分布范围和特征、拟布置工程区沟道断面特征和获取泥石流特征值参数，本次工作共布置典型横断面调查33条，断面总长度6.7km。其中，拟布设拦碴坝工程区典型断面5条1.0km，按1:200比例尺测绘；其它典型断面28条5.7km，包括主沟及支沟典型沟段代表性典型断面22条2.6km，重点物源区典型断面3条1.3km，拟建排导槽工程区典型断面3条1.8km，按1:500比例尺测绘。
各典型断面布置的目的和长度详见表3－1。
此外，为查明泥石流沟谷纵坡变化情况，布置泥石流主沟纵断面1:10000测绘，为泥石流形成机制分析和水动力条件的分析提供基础资料，测绘长度10.5km。

表3－1 典型断面调查工作布置一览表

	断面
编号
	断面长
度（m）
	断面布置的目的
	调查内容和方法
	比例尺
	备注

	1－1’
	884
	调查幸福沟泥石流流通堆积区沟道断面和泥石流参数特征值，查明拟建排导工程场地工程地质条件
	调查测绘和访问、取样试验、钻探相结合，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数，查明工程地质条件和堆积物迭置关系
	1:500
	采用钻探

	2－2’
	466
	
	
	1:500
	采用钻探

	3－3’
	466
	
	
	1:500
	采用钻探

	4－4’
	289
	调查幸福沟下游拟布置1#拦碴坝工程部位沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、钻探、槽探相结合，查明沟道断面特征，查明基础及坝肩工程地质条件，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:200
	采用钻探、槽探

	5－5’
	133
	调查蒋家沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	6－6’
	110
	
	
	1:500
	采用浅井

	7－7’
	185
	调查幸福沟与瓦厂沟汇合口下游拟布置2#拦碴坝工程部位沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、钻探相结合，查明沟道断面特征和工程地质条件，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:200
	采用钻探

	8－8’
	116
	调查瓦厂沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	9－9’
	124
	
	
	1:500
	采用浅井

	10－10’
	183
	调查神树坪沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	11－11’
	82
	
	
	1:500
	采用浅井

	12－12’
	220
	调查幸福沟与流沙沟汇合处下游泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	13－13’
	91
	调查流沙沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	14－14’
	97
	
	
	1:500
	采用浅井

	15－15’
	145
	调查幸福沟与洞口槽沟汇合口下游拟布置3#拦碴坝工程部位沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、钻探相结合，查明沟道断面特征和工程地质条件，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:200
	采用钻探


续表3－1 典型断面调查工作布置一览表

	断面
编号
	断面长
度（m）
	断面布置的目的
	调查内容和方法
	比例尺
	备注

	16－16’
	121
	调查核桃坪沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	17－17’
	109
	
	
	1:500
	采用浅井

	18－18’
	105
	
	
	1:500
	采用浅井

	19－19’
	171
	调查灯草坪上游拟布置4#拦碴坝工程部位沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、钻探相结合，查明沟道断面特征和工程地质条件，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:200
	采用钻探

	20－20’
	270
	调查灯草坪上游滑坡变形区特征、滑坡下方沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、浅井、探槽相结合，查明滑坡变形区范围和结构特征，滑坡前缘沟道断面特征，获取泥石流沟流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井、探槽

	21－21’
	189
	调查幸福沟与金鸡沟汇合口下游拟布置5#拦碴坝工程部位沟道断面特征和工程地质条件，并调查泥石流特征参数
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征和工程地质条件，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:200
	采用浅井

	22－22’
	105
	调查金鸡沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	23－23’
	93
	
	
	1:500
	采用浅井

	24－24’
	464
	调查干河坝沟口岩窝沟右岸坡面侵蚀物源区分布范围和前缘沟道断面特征
	调查测绘和访问、取样试验、浅井、探槽相结合，查明坡面侵蚀物源区范围和斜坡结构特征，前缘沟道断面特征，获取泥石流沟流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	26－26’
	579
	调查干河坝沟口左岸坡面侵蚀物源区分布范围和前缘沟道断面特征
	
	1:500
	采用浅井

	25－25’
	121
	调查干河坝沟下游沟道断面特征和泥石流参数特征值
	调查测绘和访问、取样试验、浅井相结合，查明沟道断面特征，获取流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数
	1:500
	采用浅井

	27－27’
	121
	调查幸福沟上游（岩窝沟）沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	28－28’
	115
	
	
	1:500
	采用浅井

	29－29’
	94
	调查头道沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	30－30’
	114
	
	
	1:500
	采用浅井

	31－31’
	114
	调查二道沟与岩窝沟汇合处下游沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	32－32’
	121
	调查二道沟支沟泥石流沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井

	33－33’
	141
	调查方子沟与岩窝沟汇合处下游沟道断面特征和泥石流参数特征值
	
	1:500
	采用浅井


3.4.4 勘探与试验工作布置
勘探与测试工作主要为查明拟建工程区工程地质条件、泥石流物源分布区范围和结构特征、泥石流堆积物结构特征和颗粒级配特征等，勘探工程主要布置于各典型断面上，而样品采集与测试工作主要布置于各勘探工程点上。根据前述地质调查测绘、典型断面的布置及拟布设工程部位的情况，本次勘查工作共布置钻孔7个，总进尺90m，布置浅井26个，总深度49m，布置探槽11个，方量55m3，勘探工程的布置详见应急勘查工作平面布置图。主要勘探工程钻孔和浅井的目的和属性特征、取样和试验工作的布置等基本情况详见勘探工程属性特征表（表3－2和表3－3）。
表3－2    幸福沟泥石流应急勘查勘探工程属性特性表（钻孔）

	勘查工程
	所在勘探线
	编号
	设  计
工作量
	勘探目的及取样试验要求

	
	
	
	单位
	工程数量
	勘探目的
	取颗粒级配样
	取土样
	取水样
	现场试验

	钻孔
	1-1＇
	ZK01
	m
	10
	查明拟建排导槽工程地质条件和泥石流堆积物特征
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	2-2＇
	ZK02
	m
	10
	
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验

	
	3-3＇
	ZK03
	m
	10
	
	1
	
	1
	颗粒筛分试验

	
	4-4＇
	ZK04
	m
	15
	查明1#拦碴坝区工程地质条件、泥石流堆积物特征
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	7-7＇
	ZK05
	m
	15
	查明2#拦碴坝区工程地质条件、泥石流堆积物特征
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验

	
	15-15＇
	ZK06
	m
	15
	查明3#拦碴坝区工程地质条件、泥石流堆积物特征
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验

	
	19-19＇
	ZK07
	m
	15
	查明4#谷坊坝区工程地质条件、泥石流堆积物特征
	1
	1
	1
	颗粒筛分试验

	
	小计
	m
	90
	
	7
	6
	7
	


其中，钻孔主要拟建排导槽工程部位和主要谷坊工程部位布置，其主要目的在于查明拟建工程区下伏地基条件，掌握主体工程区段工程地质条件，综合确定拟设导流堤段钻孔孔深按10m设计，拟设拦碴坝区钻孔孔深按15m设计。
浅井主要根据设计目的和地质情况的变化确定井深，其中，拟建拦碴坝区浅井深度按5m设计，重要物源堆积区段浅井按2.5m设计，其它浅井主要用于现场泥石流堆积物颗粒级配现场筛析和采样用，深度按1.5m设计。
探槽主要用于控制重要物源区边界条件和拦碴坝坝肩地质条件的勘查，据此，在灯草坪上游滑坡后缘布置1条探槽，另各拟设拦碴坝两岸坝肩各布置1条。探槽按宽度1m，深1m，长5m设计。

泥石流颗粒级配现场筛分和取样共布置30组，拟建工程部位水质简分析和侵蚀性CO2分析共布置8组，详见表3－2、表3－3。

为查明主沟和各支沟泥石流重度特征值，布置了泥石流重度现场配方试验共6组，详见表3－2、表3－3各勘探工程现场试验的说明。

此外，为查明拟建工程部位岩土物理力学性质，在钻孔中布置了土样6组。

表3－3    幸福沟泥石流应急勘查勘探工程属性特性表（浅井）

	勘查工程
	所在勘探线
	编号
	设  计
工作量
	勘探目的及取样试验要求

	
	
	
	单位
	工程数量
	勘探目的
	取颗粒级配样
	取水样
	现场试验

	浅井
	5-5＇
	QJ01
	m
	1.5
	查明蒋家沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	6-6＇
	QJ02
	m
	1.5
	查明蒋家沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	12-12＇
	QJ03
	m
	5.0
	查明流沙沟汇合口下游幸福沟泥石流堆积物特征和工程地质条件（拦碴坝比选坝址）
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	8-8＇
	QJ04
	m
	1.5
	查明瓦厂沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	9-9＇
	QJ05
	m
	1.5
	查明瓦厂沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	10-10＇
	QJ06
	m
	1.5
	查明神树坪沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	11-11＇
	QJ07
	m
	1.5
	查明神树坪沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	13-13＇
	QJ08
	m
	1.5
	查明流沙沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	14-14＇
	QJ09
	m
	1.5
	查明流沙沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	16-16＇
	QJ10
	m
	1.5
	查明核桃坪泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	17-17＇
	QJ11
	m
	1.5
	查明核桃坪泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	18-18＇
	QJ12
	m
	1.5
	查明核桃坪泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	20-20＇
	QJ13
	m
	2.5
	查明灯草坪上游滑坡前缘岩土体结构特征及地基条件
	
	
	

	
	21-21＇
	QJ14
	m
	5.0
	查明金鸡沟汇合口下游幸福沟泥石流堆积物特征和拟建5#拦碴坝工程地质条件
	1
	1
	颗粒筛分试验

	
	22-22＇
	QJ15
	m
	1.5
	查明金鸡沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	23-23＇
	QJ16
	m
	1.5
	查明金鸡沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	24-24＇
	QJ17
	m
	2.5
	查明干河坝沟汇合口幸福沟右岸坡面侵蚀物源区前缘岩土体结构特征
	
	
	

	
	25-25＇
	QJ18
	m
	1.5
	查明干河坝沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	26-26＇
	QJ19
	m
	2.5
	查明干河坝沟左岸坡面侵蚀物源区前缘岩土体结构特征
	
	
	

	
	27-27＇
	QJ20
	m
	1.5
	查明干河坝沟口上游岩窝沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	28-28＇
	QJ21
	m
	1.5
	查明头道沟口下游岩窝沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	29-29＇
	QJ22
	m
	1.5
	查明头道沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验、泥石流重度配方测试

	
	30-30＇
	QJ23
	m
	1.5
	查明头道沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	31-31＇
	QJ24
	m
	1.5
	查明二道沟口下游岩窝沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	32-32＇
	QJ25
	m
	1.5
	查明二道沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	33-33＇
	QJ26
	m
	1.5
	查明方子沟口下游岩窝沟泥石流堆积物特征
	1
	
	颗粒筛分试验

	
	小计
	m
	49.0
	
	23
	1
	


3.5 勘查工作量及实施中调整要求

根据前述工作布置，幸福沟泥石流应急勘查工作主要实物工作包括地形测量、地质测量、地形及地质剖面测量、钻探及编录、浅井及编录、探槽及编录、取样和试验等。幸福沟泥石流勘查工作主要实物工作量统计如表3－4。

表3－4   幸福沟泥石流应急勘查主要设计工作量统计表

	序号
	项   目
	单位
	设计工作量
	备注

	1
	地形测量
	控制
测量
	GPS测量(E级点)
	点
	6
	

	2
	
	
	一级导线
	km
	6
	

	3
	
	
	导线图根点
	点
	70
	

	4
	
	
	四等水准
	km
	6
	

	5
	
	地形
测绘
	1:10000地形测绘（修测）
	km2
	29.7
	

	6
	
	
	1:1000地形测绘
	km2
	2.2
	

	7
	
	定点
测量
	勘查工程定测
	组日
	15
	

	8
	
	断面
测量
	断面测量 （1:10000）
	km/条
	10.5/1
	

	9
	
	
	断面测量 （1:500）
	km/条
	5.7/28
	

	10
	
	
	断面测量 （1:200）
	km/条
	1.0/5
	拟建工程部位

	11
	1:10000水工环地质综合测绘
	km2
	29.7
	

	12
	1:1000水工环地质综合测绘
	km2
	2.2
	

	13
	浅井施工和编录
	m/口
	49/26
	

	14
	钻孔施工和编录
	m/口
	90/7
	

	15
	探槽施工和编录
	m3/条
	55/11
	

	16
	取样和试验
	现场试验
	颗粒级配现场筛分试验
	组
	30
	

	17
	
	
	泥石流重度现场配方测试
	组
	6
	

	18
	
	室内试验
	室内颗粒级配室内试验
	组
	30
	

	19
	
	
	土样物理力学性质分析
	组
	6
	

	21
	
	
	水质简分析和侵蚀性分析
	组
	8
	

	22
	综合研究及应急勘查成果报告编制及出版、审核
	套
	20
	

	23
	治理工程可研报告编制及出版、审核
	套
	20
	

	24
	治理工程初步设计报告编制及出版、审核
	套
	20
	


1、地形和地质测绘：开展全流域1:10000地形修测和地质测绘，面积29.7km2（扣除与洞口槽沟重复的面积后），1:1000地形和地质测绘主要分布于物源区和流通堆积区沿主沟两岸的带状区域，面积2.2km2。

2、地形和地质剖面测量：纵剖面按1:10000的比例尺测绘，长度10.5km，拟建工程部位典型断面按1:200的比例尺测绘，共布置5条1.0km，其它典型横断面按1:500的比例尺测绘，共28条，总长度5.7m。

3、钻探及编录：于幸福沟拟建排导工程部位布置钻孔3个，物源区拟布置拦碴坝工程部位布置钻孔4个，共布置钻孔7个，总进尺90m。

4、浅井及编录：主要布置于主沟和各支沟，用于主沟各沟段和各支沟泥石流堆积特征的调查，泥石流颗粒级配样的采集和上游沟段拟建拦碴坝等工程地质条件的勘查，共布置浅井26口，单井深度1.5～5.0m，共计49m。
5、探槽及编录：分别于灯草坪上游滑坡后缘、各拟设拦碴坝两侧坝肩各布置1条探槽，均按深1m，宽1m，长5m设计，分别用于控制滑坡后缘边界和主干拦碴坝两侧坝肩工程地质条件，每条探槽方量为5m3，11条探槽共计55m3。
6、现场试验：包括现场泥石流颗粒级配筛分试验30组，泥石流重度现场配方测试6组，其中颗粒级配现场筛分试验后，对筛出的粒径小于2mm的颗粒进行取样送试验室进行分析。

7、取样和室内试验：进行泥石流堆积物现场筛分试验筛出的粒径小于2mm的送试验室进行进一步颗粒分析和重度试验，共需采集颗粒分析样30组；于拟布置治理工程部位布置简分析和侵蚀性分析水样8组；于拟建工程部位布置土样6组。
勘查过程中，根据实际条件的变化，和勘查工作进展中新发现的问题，应对勘查工作进行适当的调整，实现动态勘查，以满足目的任务的需要。勘查工作，特别是勘探和取样试验工作的调整应以满足勘查目的任务的需求为原则，在征得监理认可的条件下方可变更或调整。
3.6 勘查技术要求和验收标准

3.6.1地形测量

布设一条能控制整个测区的闭合导线进行控制测量，同时联测到已知控制点，测量精度满足四等精度要求。地形测量采用点、线、面结合的方法，地形测量按四等精度，比例尺要求应符合设计精度要求。

1、平面坐标：采用自定义坐标系，按高斯正投影3°分带。根据测区实际情况，可采用对点边连线式E级GPS测量进行平面基本控制。

2、高程系统采用县城城建高程系。测区基本高程控制采用四等水准测量，高程起始点不得少于两个，并应进行联测检查。

3、地形图上需表示的内容除按《工程测量规范》中的相应规定及《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》执行外，特别强调要将水沟、泉水、裂缝、滑坡、崩塌、岸坡等与泥石流发育有关的水文点与微貌表现在地形图上。

4、全流域1:10000地形测量在1:50000地形图基础上进行修测。
5、提交测量专业成果主要为：

（1）GPS E或相应等级以上控制点展点图、点之记；

（2）GPS E级以上控制点，四等水准观测手薄；

（3）各类地质、工程点测量成果表、图根控制点成果表；

（4）数字地形图 (包括地形图接图表)； 

（5）测量技术总结报告。
3.6.2 地质调查与测绘

1、资料收集

全面收集泥石流沟域的地质、地貌、水文地质、气象水文、社会经济发展、城市规划等基础资料，特别要注意收集当地的历年降雨量、暴雨强度、一次最大降水量、泥石流沟洪水流量、水位等资料。

2、典型断面调查
典型断面的布置主要为满足取得泥石流特征值的需要，查明不同沟段泥石流的流量、流速、堆积物容重、固体颗粒级配、最高洪水位、最高泥位等特征参数，并为拟布设工程部位工程地质条件的勘查提供基础。

典型断面调查在详细测量断面地形，查明其几何特征的基础上，应对典型断面泥石流特征参数进行详细调查。其中特征值的调查采用实测与调查访问相结合的方法，根据沟槽两侧植被调查及冲刷痕迹结合访问等确定各断面最高水位或泥位，根据沟槽形态和槽底堆积物颗粒特征等判断沟槽的糙率，采用取样试验方法确定泥石流堆积物颗粒级配和重度。

3、泥石流形成条件的调查

（1）调查泥石流沟域地形地貌特征，包括沟谷至分水岭，圈定泥石流沟谷的汇水面积，进一步划定泥石流的形成区、物源区和流通堆积区。地形地貌调查应详细测绘沟谷形态、沟床的纵横坡度、跌水、急弯、宽窄变化等沟道地形特征，沟床两侧山坡坡度及坡体稳定情况，沟床的冲淤变化及泥石流的泥位、冲刷痕迹。
（2）在形成区着重调查水源类型，降雨产生的洪水汇流条件、山坡坡度；实地测量沟道两侧的崩塌、滑坡、可能为泥石流形成提供松散固体物质的分布范围、性质及方量，水土流失强度及分布范围等；调查沟域土地利用现状，耕地、裸地、森林植被覆盖及其生长与破坏情况等。

4、泥石流物源的调查

（1）集中物源的调查
包括沟道两侧可能成为泥石流物源的崩塌、滑坡、不稳定斜坡进行详细调查。包括主沟两侧的崩滑类物源和支沟沟岸、沟源处的崩滑集中物源等，对这些集中物源的调查以地面调查测绘为主，必要时辅以少量的坑槽探工程。

对已进入沟槽的崩塌、滑坡堆积物，应查明其暴雨条件下可能成为泥石流物源的松散堆积物储量，查明其在沟道内的堆积特征，对沟槽的挤压或堵塞情况。

对尚未崩塌或滑动，目前还存留于沟槽两侧的崩塌或滑坡隐患应详细测绘其范围，查明其分布面积和厚度、方量，评估其在坡脚冲刷、降雨入渗、余震等因素作用下可能补充到泥石流中的可能性，并着重对其堵塞沟床可能性进行调查评价。

（2）分散物源的调查
主要为松散土层分布区以水土流失形式补充泥石流的松散物源条件。详细测绘其分布范围，查明其堆积厚度，存储方量，水土流失方式（面蚀、沟蚀），侵蚀强度及对泥石流形成的作用等。

5、流通堆积区的调查
（1）详细量测沟道断面尺寸和纵坡，计算其容许过流量，对沟道排导过流能力进行评估。

（2）调查测绘泥石流堆积扇（洪积扇）的分布范围，迭置关系、扇表形态、纵坡、植被，沟道变迁及冲淤情况。

（3）调查泥石流堆积物的性质、层次、厚度、粒径，判定堆积历史及堆积速度，估算一次最大堆积量。

（4）沟道两岸建筑物及道路、管网基础设施的分布位置，为治理工程设计提供参考。

6、泥石流灾害史及危害的调查

调查历次泥石流发生时间、规模、持续时间、成灾过程特点、历史洪痕等，对泥石流的流量、流速、淤积量进行计算评价。

收集或访问诱发泥石流的降雨情况以及泥石流造成的灾害损失情况，对灾害危害程度进行评估。

野外工作中进一步校核沟口流通堆积区泥石流泥位情况，根据泥石流参数计算，预测地震后其可能的最高泥位和流量、冲出量，预测泥石流规模，进一步确定泥石流危险区范围，对泥石流危害情况进行进一步的分析和统计。

根据沟口地形地质测绘和泥石流特征参数的分析和计算，对泥石流对巴郎河行洪的影响和堵溃巴郎河发生二次灾害的可能性进行分析论证，为泥石流防治工程方案的确定提供技术依据。

7、既有泥石流防治工程的调查

调查已建泥石流防治工程方案（设计标准、主要构建筑物类型和指标、工程造价、竣工时间、治理效果等），现场实测已建工程范围位置及结构，评估其防灾能力和改造利用的价值，为制定泥石流的防治方案提供可以借鉴的工程经验。

9、拟建治理工程部位的调查

调查和测试泥石流体的重度（γ），对拟布置工程位置的岩土取样测试，主要测试指标为拦沙坝、排导堤等工程的地基承载力（σ）、基底摩擦系数、内聚力（C）、内摩擦角（φ）、重度等设计所需参数。

10、拟建治理工程建筑材料调查

调查当地主要工程建筑材料（如水泥、砂、碎石、片石、块石、钢筋等）的产地、运距及价格，了解劳动力来源及价格。

11、治理工程施工条件调查

对治理工程施工道路、水电来源、临时工地可布置点，当地政府对施工场地的防洪、生态环境保护的具体要求等进行调查。

3.6.3 勘探和试验

1、勘探工作

（1）浅井施工和编录

浅井应按设计断面和深度开挖，并保证断面平整，揭露地质现象清晰。施工完成后应及时编录，探槽和浅井的编录分别采用四壁展开法进行素描记录。对各工程均进行照相记录。

（2）钻孔施工
a. 为保证采样和试验，钻孔开孔、终孔直径及孔身结构按照附图四要求执行。施工结束后不利用的钻孔全部用水泥砂浆或粘土封孔。钻孔按照《钻探技术规范》（DZ/007—91）进行作业和检查验收；
b. 钻进深度、岩土分层深度的量测范围误差为± 0.05m；
c. 全孔取芯钻探钻进的回次进尺在2m以内；
d. 对覆盖层部分用小水量钻进或无水干钻，对基岩采用小水量钻进；
e. 钻探过程中应做好施工记录，记好班报表和钻孔简易水文观测；
f. 钻探的岩芯采取率，对覆盖层土体和基岩不低于80%，对破碎岩石不低于65%。
（3）钻孔的记录和编录
a. 记录真实准确，按钻进情况逐段填写，严禁事后追记；
b. 钻探现场描述采用肉眼鉴别、手触方法，采用标准化，定量化方法；
c. 钻探成果采用钻孔柱状图表示，岩土芯样全部照相，并妥善保存，在编录完成和钻孔验收前不得随意丢弃。
2、取样试验工作技术要求

样品采集应按相关规程规范要求，取足够数量和规格的样品，并及时包装和送检。泥石流勘查重点沿沟槽采集颗粒分析和重度试验样，在堆积区进行泥石流重度现场配方测试，具体取样试验方法应符合《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DT /T0220—2006）的要求。此外，为查明泥石流物源条件和拟布置治理工程部位的地段还采集一定数量的岩、土、水试样送实验室进行测试，相关采样和试验要求应符合《岩土工程勘查规范》（GB 50021--2001）、《原状土取样技术标准》（JGJ 89-92）等相关规范的要求。
（1）土样试验目的是确定泥石流堆积物颗粒级配等物理指标和拟建工程地基强度指标，包括土样的含水率、密度、吸水率、饱和吸水率、抗剪强度等。土样应主要在代表性勘探线上采取。在浅井中采集原状土样时，每件样品的规格不小于200×200×200mm，样品均应标示顶底面、结构面产状及剪切试验方向。在钻孔中采集原状土样时，应使用薄壁取土器，采用静力压入法，样品直径（岩芯径）不应小于85mm。所采样品尽量避免扰动及时腊封。

（2）水质试验的目的是取得工程区地表水和地下水的水质指标。地表水和地下水样均应进行水质简分析样和侵蚀性CO2分析。可在代表性的钻孔抽水管口采集。采样数量，简分析样为500～1000ml，侵蚀性CO2分析样为250～500ml，作侵蚀性CO2分析的水样应加2～3g大理石粉。

（3）土样和水样的保存和送检应符合有关规定的要求，试验按有关试验操作规程进行。
3.7 勘查中需要分析研究的重点技术问题

泥石流勘查过程中应加强以下几个方面重点技术问题的研究：

1、控制断面泥石流特征值计算分析及实测断面的验算复核
泥石流的特征值通常是根据经验公式计算，但参数取值往往难以做到精确，导致计算与实际不相符合，以此作为泥石流治理工程设计的依据就显得不可靠，因此，对根据经验公式求得的泥石流特征值应采用实际调查取得的泥位、流量值等进行验算复核，如能收集到泥石流特征值参数的监测数据，以监测数据进行校核就更为理想。

2、泥石流冲出固体物质挤压、堵塞主河可能性和危险性分析
5.12地震后，幸福沟沟域不良地质现象增多，松散物源动储量增大，泥石流一旦暴发，其规模也可能较以往增大，一旦堵塞主河巴郎河，将可能造成严重的后果。因此，在查明泥石流形成条件和确定泥石流特征值的基础上，应加强泥石流出口段主河巴郎河的调查，根据沟口巴郎河基本特征、流量流速、宽度等，结合泥石流灾害史的调查，对泥石流堵塞巴郎河的可能性和危险性进行分析论证，为泥石流治理工程设计提供基础地质依据。
3、沟口场镇规划区段沟道泥石流过流、排泄能力的验算分析
幸福沟泥石流堆积区为耿达场镇规划区，本次工作中应对现有沟道断面尺寸、比降等进行详细调查，对其过流能力进行验算，结合地震后物源条件变化情况的调查分析，对其排导能力能否满足泥石流排导的需要进行研究，为排导工程设计等提供技术依据。
4 勘查组织机构及人员
4.1 勘查项目指挥部

由于本次勘查时间紧、任务重、要求高、施工难度大，我单位对此项任务高度重视，从工程技术人员及技术装备上作了精心而充分的安排和准备，决心按时保质保量地完成任务。公司成立了地质灾害应急勘查治理指挥部，负责所承担各应急勘查项目的组织管理和协调工作，由单位负责人袁永旭任总指挥，党委书记冯健任副总指挥，总工程师赵松江为技术负责，下设办公室、技术质量部、安全生产部、后勤保障部等，负责各项目的组织、管理和协调工作，还特别邀请了资深专家作为本次工作的技术顾问。
指挥部组织机构情况如图4－1。

图4－1  应急勘查组织机构图

4.2 项目管理及工程技术人员

根据幸福沟泥石流应急勘查设计工作量的需要，在公司应急勘查项目指挥部领导下，成立了幸福沟泥石流应急勘查项目组，设置了地质组、钻探组、测量组、山地工程组和值班车队等作业组，配备了经验丰富的水工环、计算机、钻探、测量等专业的工程技术人员，为项目实施提供相应的工程技术手段支撑。项目组主要人员组成及分工情况详见表4－1。

表4－1　项目组主要人员组成表

	姓   名
	项目内职务
	性别
	年龄
	专业及职称
	职责

	郝红兵
	项目负责
	男
	33
	水工环，工程师
	负责项目总体实施、协调，地面调查，报告编写

	杨学之
	地质组技术员
	男
	36
	水工环，工程师
	地面调查、勘探工程编录，样品采集和原位试验、报告编写，并兼任项目组安全员

	黄杨荣
	地质组技术员
	男
	36
	水工环，工程师
	地面调查、勘探工程编录，样品采集和原位试验、报告编写

	易加强
	地质组技术员
	男
	28
	水工环，助工
	地面调查、勘探工程编录，样品采集和原位试验、报告编写

	王海波
	地质组技术员
	男
	28
	水工环，助工
	地面调查、勘探工程编录，样品采集和原位试验、报告编写

	刘红丹
	地质组技术员
	女
	27
	计算机，助工
	室内制图

	赵忠文
	测量组负责
	男
	35
	测量，工程师
	测量

	杨荣伟
	钻探组负责
	男
	49
	钻探，高级工
	组织钻探施工

	郑开华
	山地工程组负责
	男
	41
	探矿工程，高级工
	负责坑槽探工程的施工

	杨  伟
	值班车队负责
	男
	36
	驾驶员
	负责交通及后勤工作


5 设备机具和材料的配备
根据勘查工作设计、进度安排及现场工作条件，我公司特别为该项目配备了性能良好的勘查设备，均已检修完成待命。

勘查设备配备情况详见表5－1。

表5－1   应急勘查主要设备机具配备一览表

	序号
	设备名称
	型号
	购买

时间
	使用

现状
	单位
	配备

台数

	1
	地质钻机
	XY-1（A）
	2001
	完好
	台
	2

	2
	离心水泵
	15D-30×5
	2000
	完好
	台
	2

	3
	全站仪
	莱卡TS702
	2006
	完好
	台
	1

	4
	GPS接收机
	灵锐S82
	2006
	完好
	台
	2

	5
	GPS仪
	便携式
	2004
	完好
	台
	3

	6
	数码摄像机
	SONI400
	2002
	完好
	台
	1

	7
	数码照像机
	索尼
	2003
	完好
	台
	2

	8
	地质罗盘
	
	2000
	完好
	台
	2

	9
	皮尺
	
	2000
	完好
	个
	2

	10
	笔记本电脑
	联想、戴尔
	2007
	完好
	台
	2

	11
	越野车
	现代
	2008
	完好
	台
	1


此外，本次泥石流勘查拟投入各种辅助材料和工具主要有：

1、施工用材和机具：水泥、砂浆、电线、水管及钻探机具、浅井施工工具等；

2、封样用材：石蜡、胶布、纱布、PVC土样筒、铁皮；

3、封孔用材：粘土、水泥砂浆；
4、现场重度试验和筛分试验工具：塑料桶、杆称、不同网距的钢筛等。
6 勘查工作进度计划

按泥石流应急勘查工作布置、设计工作量、工序要求，本次勘查作业及报告编制工作进度计划安排如下：

1、2008年11月20日～12月31日：完成现场踏勘、编制勘查设计书并报主管部门审查和修改完善，同时进行勘查施工作业准备。

2、2009年1月1日～2月10日：根据批准的地质勘查设计书，完成野外勘查工作，并完成野外勘查资料的初步整理。

3、2009年2月11日～2月28日：完成室内试验、综合研究及勘查报告编制，提交送审稿。
4、2009年3月1日～3月15日：完成防治工程可行性研究报告及初步设计报告的编制，提交送审稿。
5、样品采集和送样测试随野外勘查工作进展分批进行，测试成果提交需满足综合研究和成果编制的需要。

6、项目实施过程因项目设计审查批准或开工令下达时间推迟，或因各种自然灾害、道路交通中断等不可抗力影响工程进度时，则项目进度安排相应顺延。
项目工作进度安排如表6－1，按照“精心设计、精心施工、优质高效”的要求，力求圆满完成勘查任务。
表6－1　   工作进度安排表

	时间

项目名称
	2008年
	2009年

	
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月

	
	20-30日
	1-10日
	11-20日
	21-31日
	1-10日
	11-20日
	21-31日
	1-10日
	11-20日
	21-28日
	1-10日
	11-20日
	21-31日

	接受任务编制设计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设计评审和修改完善
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	野外勘查
（开工令下达后）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	送样及样品测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料整理、综合研究

勘查成果报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	可行性研究报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	初步设计报告编制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


7 勘查工作保障措施

7.1 技术质量保证措施

7.1.1 质量保证体系及措施

1、提高质量意识，树立“百年大计，质量为本”的思想，在提高认识的基础上，开展创优活动，每个人都把自己的工作同搞好勘查质量联系起来，以提高工作质量来保证勘查质量。

2、按单位《质量手册》（Q/CHJ—A01—2000）建立质量保证体系，以保证质量为目标，搞好勘查过程的质量控制，进行PDCA循环，把质量问题控制在勘查过程中，促进勘查项目整体质量的提高。

3、建立严格的质量自检制度，设立专职质量监督员，对整个勘查过程实行全面跟踪监督。

4、勘查中技术人员跟班作业，严把质量关，坚持自检、互检制度，把事后检查变为预防检查，掌握质量动态，提出控制措施。

5、安排好作业顺序，搞好专业配合，科学地组织。加强勘查工艺的管理，保证工艺流程的先进性、全面性和稳定性。

6、勘查项目部全力配合上级主管部门的质量检查，主动接受监督。

7.1.2 质量验收评定标准

勘查全过程严格按规范规定进行，收集整理各种野外施工原始记录建立勘查技术档案，做到各工序结束都有责任人签字，具体按各专业标准执行。

7.1.3 技术管理保证体系

1、为确保勘查质量建立技术管理保证体系。执行我单位《技术管理实施办法》和“分级技术责任制”，使基层单位技术工作规范化，项目技术负责加强全面技术质量管理，严格按照有关规程规范、作业指导书和勘查设计书要求进行作业和检查验收。

2、做好各专业技术人员的业务技能、职业道德培训工作。调配单位素质较高的技术人员充实勘查专业组。

3、加强地质调查和勘查多学科、多专业间的综合分析与研究，鼓励技术人员在勘查中利用新思路、新方法、新技术提高勘查质量、效率、争创优质勘查报告成果。
7.2 劳动安全保护措施

1、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，对所有项目人员进行上岗安全教育培训，做到安全施工、文明施工，项目人员必须牢固树立安全生产意识，建立建全安全生产工作责任制，实施“安全事故一票否决权”，以保障勘查工作的顺利进行。
2、严格按照《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）要求做好勘查工作，杜绝人为安全事故。
3、严格执行单位职业健康安全体系，加强危险源的辨识和预防，加强安全教育和安全检查。
4、勘查作业现场设定安全标志，钻探、浅井施工人员进入现场必须戴好安全帽等防护措施。
5、设专职安全员，进行现场安全监督。
6、非勘查施工人员严禁进入勘查施工现场。
7、机台施工人员严禁违章操作和酒后作业。
8、做好防火、防盗、爆破物资器材等的监管工作。
9、配备经验丰富熟悉山区路况的专职司机，所使用的车辆必须是经检查车况良好的，严格工地车辆运输管理，严禁人货混装。
10、针对勘查区的地理、地质环境及气候特点，劳动保护工作重点放在防交通事故、防食物中毒上。各调查组、勘探作业组必须配备劳动安全防护用品和急救药品。

11、进入危岩、滑坡等危险地段开展调查工作时，调查人员应配戴安全帽、手套等劳保防护设施，并落实专人加强观察和巡视，发现险情应及时通知调查人员向安全地带疏散。

12、野外作业人员不得单独行动，各组配置必要的通讯器材，保障联络。勘查区为藏族、羌族同胞聚居区，调查、施工人员必须尊重当地习俗、宗教信仰、处理好与驻地群众的关系，搞好综合治理，严禁单独外出。
13、勘查区为大熊猫自然保护区，进山调查应首先与地方政府和相关管理部门取得联系，配备当地村民作为向导，保证出入安全。

14、勘查期间为冬季作业，野外工作应配备必备的劳保用品，做好防寒保暖，注意野外交通冰雪路面的防滑措施。

15、施工区地处大熊自然保护区，各种勘探工程施工完成，监理验收后应及时回填，避免造成区内各类野生保护动物的伤亡。

16、浅井施工应做好架模支护，特别是对井深达2m以上的浅井应及时支护，保证施工人员的安全。
7.3 环境保护措施

1、勘查作业时把环保工作作为重要组成部分，并认真贯彻执行。

2、加强环保教育，组织职工学习环保知识，强化环保意识，自觉遵守地方政府的各项生态、环保规定。

3、加强环保管理，定期进行环保检查，及时处理违章事件。

4、做到文明勘查作业。钻探、浅井形成的废料、弃土等按要求到指定地点倾倒。钻探机具、材料定点堆放整齐，道路畅通，工地干净卫生。

5、勘查作业工地废料及生活垃圾等不能对周围环境尤其是水域造成影响或污染。
7.4施工进度保证措施

“时间就是生命，工期就是效益和信誉”，为使该项目工期按任务书要求完成，主要采取下列措施：

1、勘查设计评审并修改完善后，勘查施工人员迅速进场，进行施工准备，相应的勘查机具设备也将随施工队伍迅速抵达，确保工程按时开工。

2、严格按照计划和国土资源厅的要求进行勘查作业安排，确保工程进度。
3、选择先进的勘查作业方案，控制关键工序，做好工序衔接。
4、开工前作好设备检修，在使用过程中注意保养维护，确保勘查设备运转正常。
5、严格计划管理，合理调配人力、物力，杜绝窝工、停工现象。
6、根据当地气象预报，及时调整外业作业，并做好人员疾病预防工作，使作业有序和不间断地进行。

7、严格项目管理，从人、财、物的及外部环境协调上保证勘查进度。
8、推行作业承包责任制，将工期、进度、质量、安全等分解指标落实到人头，调动管理人员和作业人员的积极性和创造性，从而加快生产进度。

8 预期勘查成果
8.1 应急勘查报告及附件
应急勘查主要成果报告为《四川省汶川县卧龙特区耿达乡幸福沟泥石流应急勘查报告》，主要图件和附件包括：
1、泥石流沟域工程地质平面图（比例尺1:10000）；

2、重点区工程地质平面图（比例尺1:1000）；

3、拟建工程部位及典型沟段工程地质剖面图（比例尺1:200～1:500）；

4、钻孔柱状图（比例尺1:100）；

5、浅井素描图（比例尺1:50）；
6、探槽素描图（比例尺1:50）；

7、现场和室内试验成果报告；

8、照片册；

9、其它相关成果资料。

8.2 治理工程可行性研究报告及附件
可研工作主要提交《四川省汶川县卧龙特区耿达乡幸福沟泥石流应急防治工程可行性研究报告》，主要图件和附件包括：

1、幸福沟泥石流应急防治工程可行性研究附图册；

2、幸福沟泥石流应急防治工程投资估算书。

8.3 治理工程初步设计报告及附件

初设工作主要提交《四川省汶川县卧龙特区耿达乡幸福沟泥石流应急防治工程初步设计报告》，主要图件和附件包括：

1、幸福沟泥石流应急防治工程初步设计附图册；

2、幸福沟泥石流应急防治工程投资概算书。









































































黄草坪





神树坪





灯草坪








PAGE  

