## Slide 1
第三次全国土地调查
实施方案
国务院第三次全国土地调查领导小组办公室

## Slide 2
前期工作回顾
2017上半年：开展了第三次全国土地调查前期研究相关工作,开展土地调查新技术试点，对任务、技术路线、技术方法等进行验证。
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
2016年下半年：总结二次调查经验，征求司内、司局、部门的调查成果需求意见，梳理调查技术条件，综合提出了三次土地调查任务和技术路线初步建议。
2017年四季度以来：筹建调查办，完善各方案、技术标准；梳理2017年7月1日以来的存档卫星数据，每省选择三个左右县级单位先行开展三调工作。树立标杆、以点带面，锻炼队伍、,加强培训，总结经验、梳理问题。
2017年下半年：总结形成《总体方案》，按照分步报批的要求，先向国务院呈报开展三调的《请示》，国务院发文后报《总体方案》。均会签相关部门。

## Slide 3
主要特点：为满足自然资源和空间统一管理进行图斑标注
1
2
3
4
5
6
对临时种植其他作物的耕地进行标注：耕种（GZ）、未耕种（WG）、休耕（XG）、园木（YM）、林木（LM）、绿化草地（LH）、牧草（MC）和坑塘（KT）。
对林地改种果树的园地进行标注：林区内的园地（LQYD）。
对草地标注：对灌木覆盖度大于等于30%小于40%的草地图斑，标注为灌丛草地（GCCD）；对于草覆盖度大于等于5%小于10%的草地图斑，标注为稀疏草地（XSCD）。
工业仓储用地细化标注：按照工业仓储用地的实际利用状况，将部分工业仓储用地标注为：火电工业用地（HDGY）、钢铁工业用地（GTGY）、煤矿工业用地（MKGY）、水泥工业用地（SNGY）、玻璃工业用地（BLGY）和电解铝工业用地（DLGY）。
对城市、建制镇和村庄范围内的地类图斑标注：相应标注城市（201）、建制镇（202）或村庄用地（203）属性。城镇村庄外部的采矿用地和特殊用地应按实地利用现状调查，并标注“204”或“205”属性。
对永久基本农田范围以外的部分耕地图斑标注：开展耕地细化调查并分别标注为：河道耕地（HDGD）、湖区耕地（HQGD）、林区耕地（LQGD）、牧区耕地（MQGD）和沙荒耕地（SHGD）。

## Slide 4
主要特点：为满足自然资源和空间统一管理建立系列单独图层
01
批准未建设图斑单独图层:
来自部监管平台，无需地方上报，如有错误，地方应在部监管平台更正。
02
03
04
基本农田单独图层:
来自部监管平台，无需地方上报，如有错误，地方耕地保护部门向部耕地保护司申请修正。
国家公园等各类自然保护区范围界线图层:
来自国家各部委、地方上报。
临时用地单独图层:
经国家互联网+审查后，地方以单独图层的方式上报临时用地图斑，保持原数据库地类，三调后每年对其进行监测，直至拆除。

## Slide 5
主要特点：国家控制调查成果质量
一是三次土地调查采取国家直接组织实施调查和地方组织调查相结合的方式，按照“国家整体控制、统一制作底图、内业判读地类、建立数据库，地方细化调查、地类在线举证，国家核查确认、统一分发成果”的流程推进。
二是三次土地调查全面采用“互联网+”技术，地方开展实地调查和省级、国家级开展成果核查。
三是三次土地调查对国家级内外业核查中发现的不实地块信息，由国家组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，并反馈地方予以确认,确保调查成果的质量。
01
02
03

## Slide 6
质量措施：重点地类控制、内业图斑控制
01
02
03
04
为防止虚报瞒报建设用地，要求对遥感影像不能十分确定为建设用地的建筑物，必须全部拍摄互联网+照片，并拍摄内部照片，以确定建设用地和设施农用地的真实性。
05
06
为防止因管理政策引起的虚报，对原有耕地内部二级地类发生变化的，以及原有农用地调查为未利用地的图斑，必须全部拍摄互联网+照片，并上报省级检查报告。
对国家内业提取的变化图斑，地方实地调查地类与国家影像判读地类不一致的，必须拍摄互联网+照片。
对国家内业未提取的变化图斑，地方自主调查新增的变化图斑，必须拍摄互联网+照片。
省级可通过土地调查云与国家同时获取互联网+照片，省级也要进行全面核查。
对地方拒不按照国家核查结果修改的，国家直接修改地类，并发给地方，限期（15个工作日）内不上诉的，视为地方确认了国家修改结果。

## Slide 7
土地分类：三次调查采用工作分类
在国标分类基础上，为满足管理需要和减轻城镇土地利用现状调查的工作量，工作分类是对国标分类进行了适当的归并和增加。
归并类型:
增加的地类:
1.05商服用地只调查到一级类；
2.将0601工业用地和0604仓储用地合并为工业仓储用地06H1；
3.将0801机关团体用地和0802新闻出版用地合并为机关团体新闻出版用地08H1；
4.将0803教育用地、0804科研用地、0805医疗卫生用地、0806社会福利用地、0807文化设施用地和0808体育用地合并为科教文卫用地08H2；
5. 09特殊用地只调查到一级类。
1.增加了08H2A高教用地和0810A广场用地。
2.增加了养殖坑塘1104A和干渠1107A。

## Slide 8
一、目标任务
（一）主要目标
国土空间用途管制
自然资源管理体制改革
和统一确权登记
目的
第三次土地调查
宏观调控
供给侧结构性改革
空间规划编制
生态文明建设
满足各项工作需要
全面细化和完善全国土地利用基础数据
掌握翔实准确的全国土地利用现状和土地资源变化情况
实现成果信息化管理与共享

## Slide 9
一、目标任务
（二）主要任务
1.土地利用现状调查
2.土地权属调查
3.专项用地调查与评价
4.各级土地利用数据库建设
5.成果汇总与分析
数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制。
农村土地利用现状调查、城镇村庄内部土地利用现状调查。
耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价。
建立四级土地调查及专项数据库、建立各级土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。
将集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，并开展补充调查。

## Slide 10
二、实施原则
（三）统筹部署，分步实施。
（一）统一领导，各负其责。
全国土地调查办统一制定并发布三调技术标准、统一调查和建库的程序、方法、成果、精度和验收要求。
充分利用已有的国土资源管理资料和调查成果，保持调查工作的连续性。协调农业、林业、水利等相关部门并参考各部门的调查资料，保证调查成果的适用性。
国务院第三次全国土地调查领导小组办公室，负责调查工作的组织和领导，协调解决重大问题。各省（区、市）、市（地）、县（区、市）成立相应的领导小组和办公室，制定实施方案和细则，负责本地区调查工作的组织和实施。
（二）统一标准，整合资源。

## Slide 11
三、工作内容
开展前期准备。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
组织宣传和培训工作。
获取遥感影像资料。
调查信息提取和调查底图制作。
开展农村土地利用现状和城镇村庄内部土地利用现状调查。
开展权属界线上图和补充调查。
开展专项用地调查与评价。
建立土地调查数据库及共享服务云平台。
进行统一时点变更。
开展调查成果汇总及各类统计汇总分析。
开展调查成果核查。
开展调查成果预检及验收。
开展调查工作总结和成果上报。
三次调查主要工作内容
11
10
开展海岛调查。

## Slide 12
四、土地利用现状调查
（一）主要技术指标
1.数学基础
土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查。
采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。
单一地类地块。
对飞入飞出地的调查，一般按照“飞出地调查、飞入地汇总”的原则开展，各地也可根据实际情况协商调查，保证调查成果不重不漏。
2.地类图斑
3.调查精度
优于1米分辨率、优于0.2米分辨率。
建设用地和设施农用地：200平方米；
农用地（不含设施农用地）：400平方米；
其他地类：600平方米，不得低于1500平方米；
可统一提高最小调查面积。
5.分幅、编号及投影方式
采用《第三次全国土地调查工作分类》。
执行GB/T 13989-2012标准。
4.土地利用现状分类

## Slide 13
四、土地利用现状调查
（二）调查界线及控制面积的确定
外交部
海军司令部航海保障部
民政部
国界
沿海零米线和海岛界线
县（区、市）人民政府
乡（镇）级调查界线
省、市（地）、县级调查界线
国界线、零米线、省界线的调整由国家负责完成，市（地）、县级调查界线的调整由省级负责完成，乡（镇）级调查界线的调整由县级负责完成。
调查界线的调整
调查界线以国界线、零米线和各级行政区界线为基础制作，统一确定各级调查控制界线、控制面积，自上而下逐级提供调查使用。
调查界线制作及控制面积确定

## Slide 14
四、土地利用现状调查
（三）遥感影像资料采购及调查底图制作
1.遥感数据采购和正射影像图制作
农村土地利用现状调查
城镇内部土地利用现状调查
采购2017年7月1日至2018年8月31日优于1米分辨率覆盖全国的遥感影像制作DOM。各地可自行采购更高分辨率的，汇交至全国土地调查办。
2014年以后，优于0.2米分辨率。
地方可自行采购最新0.2米分辨率。

## Slide 15
四、土地利用现状调查
（三）遥感影像资料采购及调查底图制作
为保障国家控制调查成果的需求，全国土地调查办组织在最新DOM基础上套合全国土地调查数据库，按照土地利用现状分类标准，逐图斑对比分析数据库地类与最新高分辨率DOM地物特征的一致性，根据对比核查结果，提取不一致图斑，依据影像特征勾绘图斑边界。同时，根据数据库地类和影像特征，内业判断该图斑土地利用类型；对于影像特征无法明确判断土地利用类型的，提供与影像特征可能对应的2种土地利用类型选项。
在此基础上制作调查底图，下发地方开展调查工作。
地方可结合相关资料和工作需要，进一步开展不一致信息细化提取工作，进一步丰富调查底图内容。
2.调查信息提取及调查底图制作

## Slide 16
四、土地利用现状调查
（四）农村土地利用现状调查
地类调绘及补测
变化图斑的调查举证
1
2
各县（市、区）以全国土地调查办下发的调查底图为基础，将调查底图套合土地调查数据库，叠加国土资源管理数据及相关部门调查数据，制作外业调查数据。
实地逐图斑调查图斑地类，调绘图斑边界，记录图斑编号、地类编码、权属单位和其他属性信息；
使用带卫星定位和方向传感器的手机，利用全国土地调查办统一下发的互联网+举证软件，拍摄包含图斑实地卫星定位坐标、拍摄方位角、拍摄时间、实地照片及举证说明等综合信息的加密举证数据包，上传至统一举证平台。
* 注意必须举证的情况。
实地调查核实并开展图斑举证工作

## Slide 17
四、土地利用现状调查
（四）农村土地利用现状调查
未按全国土地调查办提取的地类调查上图的，由地方全部实地举证。
变化图斑的调查举证
重点地类变化图斑原则上由地方全部实地举证。
新增的建设用地图斑，耕地内部二级地类发生变化的图斑，农用地调查为未利用地的图斑。
未提取的变化图斑，相对原数据库调查新增的变化图斑原则上由地方全部实地举证。
对于因纠正精度或图斑综合等原因造成的偏移、不够上图面积或狭长地物图斑，可不举证。
举证照片应在实地拍摄，拍摄方向正确，能够反映图斑实际利用现状。
1
2
3
4
5

## Slide 18
四、土地利用现状调查
（五）城镇村庄土地利用现状调查
充分利用地籍调查和不动产统一登记成果，查清城镇村庄内部商服用地、工矿仓储用地、住宅用地，公共管理与公共服务用地和特殊用地等土地利用状况。城镇村庄内部的土地利用现状调查按照《工作分类》汇总。
对城镇村庄地籍调查数据库未覆盖和城镇村庄新扩区域，可参考最新的影像图、近期规划图和地形图，由当地国土资源部门组织街道办事处、土管所及村委会相关人员配合建库单位技术人员，采用内业勾绘和实地核实相结合的方法，确定城镇村庄内部每个图斑的土地利用类型。

## Slide 19
四、土地利用现状调查
（六）权属界线上图和补充调查
将农村集体土地确权登记数据库中确定的权属界线转绘到土地调查底图上。
权属调查原则上以各行政村为基本单位，也可按照村民小组。
在权属界线上图过程中，因成图精度等客观因素，部分权属界线与遥感影像产生位移的，可根据协议书记载转绘至遥感影像相关位置，避免产生细小图斑。
对权属界线发生变化的，按照集体土地所有权和不动产调查相关规定，重新开展权属界线补充调查。

## Slide 20
四、土地利用现状调查
（七）几个重要问题的处理
1.关于坡度图及耕地坡度分级确定
3.关于可调整地类
原则上只继承最新土地调查数据库中现存可调整地类，不再新认定可调整地类。对永久基本农田范围内的可调整地类，全部按耕地调查，不再作为可调整地类（即去掉K属性），同时标注种植属性。
2.关于田坎
田坎系数原则继续沿用第二次全国土地调查测定的田坎系数。重新测算田坎系数的，须由省级土地调查办公室统一重新组织测算，并上报全国土地调查办备案。
4.建设用地调查
禁止将堆土区调查为建设用地。
城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）范围按照集中连片的原则划定，单独图层。

## Slide 21
四、土地利用现状调查
（七）几个重要问题的处理
5.关于图斑标注
耕地标注:耕种、休耕、园木、林木、牧草、绿化草地、坑塘和其他非耕种。
建设用地标注:
A.城市（201）、建制镇（202）、村庄（203）、盐田及采矿用地（204）、特殊用地（205）或各类独立工业仓储用地。工业仓储用地要按火电、煤炭、水泥、玻璃、钢铁、电解铝等进行标注。
B.已拆除的存量建设用地，按实地现状调查。拆除图斑未复耕或复绿且原数据库为20x地类的，可按空闲地调查，标注20x属性；未拆除到位的拆除图斑，为违法用地拆除恢复原地类的，按原地类调查地类；不论拆除图斑的原数据库是否是20x地类，实地已是农用地，一律按实地利用现状调查，不能标注20x属性；如拆除图斑的原数据库不是20x地类，不能标注20x属性。 C.原有204/205范围内的耕地、林地等，分别调查为耕地、林地等地类。
D.原有农村居民点范围内的耕地、林地等农用地图斑按实地利用现状调查，标注203属性；村庄周边耕地、林地等，达到上图面积的，按实地利用现状调查，原则上不标注203属性，如原数据库是203且确属农村宅基地范围的，可标注203属性；空闲地、公园绿地等按实地利用现状调查，标注203属性。
E.城镇城乡结合部大片的林地、水面等应按利用现状调查，不标注201或202属性；城镇内部的农用地、水面等原则应按现状调查，标注201或202属性；城镇内部的公园及其附属的林地、绿地、水面等按公园与绿地调查，标注201或202属性。
园地标注:对林业部门调查的林区内的园地，按园地调查，如原数据库是林地，标注林区内的园地属性。
草地细化调查标注:对灌木覆盖度大于30%小于40%的图斑；对于草覆盖度大于5%小于10%的草地图斑。

## Slide 22
四、土地利用现状调查
（七）几个重要问题的处理
9.关于设施农用地调查
国土资发﹝2014﹞127号
8.关于军事用地调查
7.关于各类自然保护区范围界线
6.关于地类认定程序
实地认定不清的，根据地类定义，按照“耕、园、林、草”的优先次序确定地类。

## Slide 23
四、土地利用现状调查
（七）几个重要问题的处理
  10.关于临时用地调查
应维持原数据库地类不变，按照单独图层方式录入土地调查数据库。
12.关于线状地物调查
线性地物矢量化，以图斑的形式表示。
大于8米的道路或纳入乡镇级及以上级别道路网规划的道路，一律按公路调查。
11.关于农用地调查为未利用地
农用地调查为未利用地的，各地应说明原因，省级土地调查办公室进行审核后，形成省级报告，报至全国土地调查办。

## Slide 24
五、专项用地调查
01
02
03
包括河道或湖区范围内的耕地、林区范围内的耕地、牧区范围内的耕地、沙荒耕地等。
耕地细化调查
国家统一将在部监管平台备案的新增建设用地审批界线落实在县级土地调查成果上，形成批准未建设的建设用地图层下发各地。各地需整理土地审批资料，补充完善建设用地审批信息，及时报部备案。
批准未建设的建设用地调查
耕地质量等别调查评价和耕地分等定级调查评价
基于土地利用现状、土地权属等调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

## Slide 25
六、土地调查数据库建设
三调数据库建设采用国家规范标准、地方分级建设、成果统一汇交的模式开展。各地按照统一的数据库标准，重新建立土地调查数据库。
全国土地调查办公布测试标准和具体要求

## Slide 26
七、海岛调查
有常住居民的海岛，应实地调查。其他海岛，统计汇总。
对大潮平均高潮线以上面积大于等于500平方米,调查至零米等深线。

## Slide 27
八、检查与核查
3.国家级核查
以遥感影像和举证照片为依据，采用计算机自动比对和人机交互检查方法，进行逐图斑比对，全面检查图斑地类与影像及实地举证照片的一致性。内业核查有疑问的图斑反馈各省，由省级组织整改。
对内业核查结果不修改或修改不到位的，根据举证材料，进行内业复核；复核不能通过的，全国土地调查办组织队伍依据核查结果，对调查成果进行修正，并反馈地方予以确认，地方对全国土地调查办修正结果有异议的，可在15个工作日内提出申诉，未按时申诉的即视为确认。
1.县市级自检
各县级土地调查办公室组织对调查成果进行100%全面自检，完整性、规范性、真实性和准确性。市级重点完整性和规范性。
2.省级全面检查
省级重点真实性和准确性。
4.国家级数据库质量检查与入库
国家级核查通过后，对各省提交的三调成果进行国家级数据库质量检查。经过确认的数据成果，统一写入三调国家级数据库，实现全国成果的集中管理与应用。

## Slide 28
九、统一时点更新
三次调查数据统一时点为2019年12月31日。
地方利用2019年度土地变更调查工作的正射影像图和年度新增建设用地提取结果，与三次调查数据库对比，通过实地补充调查，完成三次调查完成时点与2019年12月31日期间的行政界线、图斑界线、地类信息和权属界线的变化调查，通过增量的形式上报。

## Slide 29
十、成果汇总
成果汇总
土地调查成果汇总
专项调查成果汇总
汇总内容
数据汇总
图件编制
文字报告编写和成果分析
成果汇总分为两个阶段:
第一阶段为初始调查成果汇总。
第二阶段为统一时点调查成果汇总。

## Slide 30
十一、主要成果
包括影像、图形、权属、文字报告。
（一）县级调查成果
（二）市（地）级、省级汇总成果
（三）国家成果
重要标准规范
（1）原始调查图件；
（2）地籍平面控制测量、地籍测量原始记录；
（3）土地权属调查有关成果；
（4）田坎系数测算成果。

## Slide 31
十二、三次调查成果与二次调查的衔接
（二）衔接内容及要求
统一方法，统一的统计和分析口径，针对技术标准提升、政策要求变化等各种因素引起的两次调查数据偏差，进行合理纠偏和修匀，保证数据可比性和延续性。
建立土地分类对照表
调查界线对原调查的相应界线进行替换；
统一转换为2000国家大地坐标系；
（一）衔接原则
本着“口径可比较、数据可分析、差异可处理”的原则，对历史调查成果进行分析和完善，并与三调衔接。

## Slide 32
十三、实施计划
从2017年10月9日到2019年底，开展第三次全国土地调查工作，2020年汇总全国土地调查数据，并将全国土地调查数据成果报国务院。
2017年下半年
2018年全年
领导小组、办公室组建；技术规程、实施方案、培训教材的编制；宣传和舆情引导方案，开展有关宣传工作；启动遥感数据采集，制作正射影像图（DOM）；启动调查信息内业提取工作；收集界线资料。
完成遥感数据采集和底图制作；
完成调查信息内业提取工作；
开展培训；
全面启动调查工作，各县级单位在接到国家下发的调查底图三个月内，完成县级土地调查工作，接到县级上报的土地调查成果两个月内，完成省级全面检查和整改工作，至2018年年底基本完成60%地区的土地调查工作；
国家级数据库及其管理系统开发；

## Slide 33
十三、实施计划
2018年全年
2019年全年
统一时点更新及数据汇总分析；向国务院呈报调查成果；三调成果预检和验收。
完成全国土地调查工作；完成调查成果的核查和验收；组织开展2019年度土地变更调查工作，将数据统一到12月31日调查标准时点。
2020年全年
组织核查工作，国家级内业核查在接收后一个月内完成，问题及时反馈到地方；在收到国家反馈后的一个月内，完成复核调查、数据整改及省级检查，并由省级上报整改成果；国家在三个月内，完成内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改以及数据库入库工作。
全面开展西藏自治区和新疆维吾尔自治区的土地调查工作；
启动全国汇总工作；
其他工作。

## Slide 34
十四、保障措施
统一分发成果
国家核查验收
地类在线举证
地方实地调查
内业判读地类
全国统一领导
1
2
3
4
部门分工协作
地方分级负责
各方共同参与
第三次全国土地调查工作组织实施形式
统一制作底图
国家整体控制
按照流程推进：
（一）实施要求

## Slide 35
十四、保障措施
（二）国家和地方责任分工
国家负责的工作
制定相关技术标准及规范；
开展技术培训；
组织开展宣传和舆情监测引导工作；
省级实施方案和相关细则备案；
统一采购遥感影像资料和生产正射影像图；
统一制作调查底图；
统一制作控制面积；
开展检查和指导；
指导土地权属争议调处；
调查成果核查；
国家级数据库及管理系统建设；
国家级数据汇总和上报；
组织西藏自治区和新疆维吾尔自治区第三次土地调查工作；
总结表彰等工作。
地方负责的工作
制定实施方案和细则；
开展宣传工作；
开展各级培训；
确定承担单位，公开择优确定各级调查项目的具体承担单位。在任务发包时，须将承诺调查从业人员参加技术培训作为要件。
核实调查底图和控制面积；
确定省以下调查界线和控制面积；
组织具体调查工作；
组织检查与指导工作；
指导并组织土地权属争议调处工作；
组织预检验收和核查；
开展调查数据库和管理系统建设；
进行成果汇总；
进行调查工作的总结与表彰。

## Slide 36
十四、保障措施
（三）保障措施
1.组织保障
2.政策保障
4.机制保障
5.经费保障
6.共享应用
3.技术保障
实施机构；调查机构，按照政府采购法相关规定，由专业队伍承担，有能力的国土资源部门可自行开展调查。
系列规程规范和技术标准。
统一技术标准规范；采用高新技术和先进设备；加强技术指导与咨询。
引入竞争机制；建立检查验收制度；专项资金管理制度；建立质量保障目标责任制；建立项目监理制度；建立事后评估制度。
三调经费按照《土地调查条例》和《通知》的要求，由中央和地方各级人民政府共同负担，按分级保障原则，由同级财政予以保障。根据土地调查任务和计划安排，列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保足额到位，保障三调工作的顺利进行。
可随时与各部门共享并用于宏观调控和各项管理。经国务院批准后，向社会公布。通过成果集成，满足科学研究、社会公众等需求。

## Slide 37
谢谢！