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1　前言

1.1　《三峡库区三期地质灾害防治规划》编制工作的启动

长江三峡库区自然地质条件复杂，地质环境容量有限，暴雨、洪水频繁，是我国地质灾害的多发区和重灾区。三峡大坝的兴建和百万移民工程，在一定程度上改变了原有地质环境的平衡状态，加剧了地质灾害的发生。随着三峡工程建设的不断推进，库区地质灾害对三峡工程和库区人民生命财产安全的影响日益增加，及时有效地防治库区地质灾害已成为三峡工程建设的重要任务之一。

三峡工程设计正常高水位175m，淹没面积600平方公里，涉及湖北省4个县和重庆市16个县（区）。全部迁建或部分搬迁的县级城镇13座，乡镇级集镇116个。库区20个区县幅员面积5.67万平方公里，移民安置区面积1.5万平方公里。移民分四期进行，到2009年工程建成后最终移民达120万人。

三峡工程库区地质灾害的类型主要是滑坡和崩塌（含危岩体，以下简称崩滑体），库区两岸已查出3337处。其中前缘在175米水位以下的崩滑体约1500处，水库蓄水后，在库水作用下，已有崩滑体稳定性将有不同程度下降，同时也将产生大批老崩滑体的复活，部分库岸的稳定性也受到严重的影响，将产生新的崩滑体和塌岸，有可能造成严重灾害；另约1800处分布在移民迁建区，绝大多数为移民工程新产生的崩塌滑坡。

三峡库区地质灾害严重，直接影响到三峡工程下闸蓄水和正常运行，国务院领导对此十分重视。根据国务院的有关指示，国土资源部在原三峡建委移民局、水利部长江水处委员会等部委前期规划的基础上，于2001年10月编制完成了《三峡库区地质灾害防治总体规划》（以下简称（《总体规划》），对三峡库区地质灾害防治进行了全面规划。

2002年，国务院批准了《三峡库区地质灾害防治总体规划》。

三峡库区地质灾害防治与三峡水库分期蓄水进程密切相关。分期蓄水将导致受蓄水影响的老崩滑体分期复活，新的崩滑体和塌岸分期产生，因此地质灾害防治规划和实施，需与三峡工程分期蓄水的阶段和进程相一致。《总体规划》结合水库分期蓄水进程进行了分期部署，将三峡库区地质灾害防治分为近期（2003年6月二期蓄水前，坝前水位达到135米）、中期（2003年7月至2009年9月二期蓄水后到四期蓄水前，坝前水位达到175米）、远期（2009年9月四期蓄水后），进行分期防治。

为了明确规划与蓄水的关系，领导小组办公室将《总体规划》中现已经实施的涉及二期蓄水必须防治的近期规划称为二期地质灾害防治规划（简称二期规划），对涉及2007年10月三期蓄水（坝前水位156米）和2009年汛后四期蓄水（坝前水位175米）必须防治的中期规划，称之为三期地质灾害防治规划（简称三期规划）。

二期蓄水于2003年6月上旬已经完成，坝前水位已经达到了135米，二期规划的防治工程正在抓紧实施并即将完成。

三期地质灾害防治规划的编制已成当务之急。

2003年5月27日，国务院副总理曾培炎在国务院长江三峡二期工程验收委员会第二次全体会议上的讲话中指出：“全面规划好135米水位线以上库区的移民迁建、地质灾害防治等工作。”
2003年2月27日领导小组第四次会议纪要中指出：“会议讨论了下期地质灾害防治规划编制问题。认为，在完成好当前各项治理工程的前提下，提前安排135米蓄水后的地质灾害防治规划编制工作是非常必要的。领导小组同意办公室提出的安排意见，要求认真总结上期规划的经验，统一组织，抓好前期，精心编制下期地质灾害防治规划。”

国家三峡库区地质灾害防治工作领导小组组长田凤山部长指出：“对135米以上的地质灾害防治规划要慎之又慎，要仔细研究。研究这个问题相对来说时间充裕一些，可以把握得更准确一些，做得更好一些。”   

根据上述指示，2003年7月，三峡库区地质灾害防治工作领导小组办公室主持编制了《三峡库区三期地质灾害防治规划编制大纲和编制工作安排》，2003年8月提交“三峡库区地质灾害防治工作领导小组第十一次联络员会议”之后，经领导小组组长田凤山部长批准后开始实施。

1.2　规划阶段调（勘）查的必要性

地质灾害防治规划是对灾害防治的重要决策，其编制工作应力求准确。地质灾害防治规划工作十分复杂，技术要求要，不确定因素多，地下未知数多。仅凭地面工作，不能较为准确地知道滑坡的厚度和力学参数。必须进行钻探、物探等勘查工作，方能知道滑坡的厚度，才能概算它的体积；必须通过一些基础性力学试验，方能计算它的稳定性，估算防治工程量和防治工程所需经费。因此，地质灾害防治规划的编制必须进行规划阶段的地质调查（勘查）评价。否则，所编制的规划在对防治对象的确定、防治方法的选择和投资估算上因其盲目性将造成重大失误，进而导致因对地质灾害防治失误造成重大损失。

1.3　《三峡库区三期地质灾害防治规划调（勘）查总体设计》的编制依据

1.3.1　《三峡库区三期地质灾害防治规划编制大纲和工作安排》中明确要求编制规划阶段调（勘）查设计：

“其规划编制的程序与步骤：

⑴.全面系统总结前期规划完成情况、实施的经验与问题，为三期规划编制提供各方面的经验和依据；
⑵.以区县为单元，在全面分析了解三期防治需要后，提出三期规划初步建议，两省市在此基础上，提出省市三期规划的建议和需进行治理、搬迁、监测的项目名单，报国家领导小组办公室；
⑶.在两省市提交的三期规划建议基础上，由领导小组办公室组织进行现场踏勘后，编制规划阶段调（勘）查设计，报国家领导小组办公室；

⑷.依据批准的勘查（调查）设计，统一组织规划阶段的崩滑体和库岸的勘查，以确定进行工程治理、搬迁避让、监测预警的崩滑体和库岸。”

1.3.2　2003年8月1日《三峡库区地质灾害防治工作领导小组第十一次联络员会议纪要》的要求：

“组织规划阶段的统一调（勘）查，是吸取二期规划经验教训、从源头抓好规划工作的重要措施。其中有许多细致工作要做。如制定勘查统一标准和技术要求、遴选专业队伍、建立质量监管和保证体系、解决工作经费等。”

1.4　编制过程

2003年8月，湖北省重庆市提交了三期地质灾害防治建议项目。

2003年8月19日至9月6日，领导小组办公室组派17个专家组共72人，赴库区各区县对两省市三期地质灾害防治建议项目1159处（段）全部进行了现场踏勘与核查。

2003年9月6日开始，三峡库区地灾害防治工作指挥部对“三峡库区三期地质灾害防治规划现场踏核查”各区县专家组的成果进行了汇总与分析，并依据指挥部在前期规摸底调查掌握的实际情况，分析水利部长江水利委员会的有关规划与评价，在此基础上编制了本设计。

2003年9月28日，国家勘查领导小组办公室组织专家组对本设计进行了审查，按专家组审查意见修改后，于2003年9月29日编制完成本设计，经国家勘查领导小组批准进行实施。

2　目的任务

2.1　规划调（勘）查的目的

为三峡库区三期地质灾害防治规划提供地质调（勘）查依据，使规划防治的崩塌滑坡和塌岸具体、准确，防治对策及措施正确，防治经费规划合理，在全面完成三峡库区三期地质灾害防治规划任务的基础上，尽量节约国家投入的防治费用，提交高水平、高质量的防治规划。

2.2　规划调（勘）查的任务

在专家组现场踏勘，对崩滑体和库岸进行初步评价的基础上，对拟规划为工程治理的崩塌滑坡进行简要勘查，对拟规划为搬迁避让的崩塌滑坡和拟规划进行防治的塌岸进行灾害地质调查，初步调（勘）查评价崩塌滑坡及不稳定库岸的地质环境、规模、结构、稳定性，可能成灾范围及该范围内的主要实物指标，对地质灾害的危险性、危害性和防治的必要性作出基本评价，进行搬迁和工程治理的经费初步估算和搬迁与治理两方案的比选，提出防治对策和防治方案意向性意见，提出防治规划建议，提交调（勘）查报告，为防治规划编制提供地质调（勘）查依据。

3　规划阶段调（勘）查的崩塌滑坡和不稳定库岸的选择与确定

3.1　调（勘）查选点范围、防治对象及防治措施分类的原则

依据批准的《三峡库区三期地质灾害防治规划编制大纲和编制工作安排》，确定本次规划阶段调（勘）查范围及对象。

3.1.1　调（勘）查选点范围

调（勘）查选点范围是水库坝前175米水位接20年一遇洪水位的蓄水影响区和库区的移民安置区（含专业设施复建区）。

3.1.2　防治对象

防治对象是规划范围内的滑坡、崩塌、泥石流和塌岸。

3.1.3　防治措施的分类原则

对库区的崩滑体和不稳定库岸，规划采用工程治理、搬迁避让、监测预警、不需防治四种处理措施，其分类原则如下:
⑴.工程治理的

①．受蓄水影响，水库蓄水后不稳定，并危害人民生命财产的崩塌滑坡；

②．对库区内移民安置区人民生命财产安全构成威胁的不稳定崩塌滑坡；

③．水库蓄水后危害人民生命财产及重要设施安全的稳定性差的库岸（预测蓄水后要产生塌岸的库岸），重点是县级以上城镇、集镇（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类）、重要工矿企业、重要交通线路、港口、桥梁以及人口密集地所在的稳定性差的库岸；

④．原规划为监测预警的，经过一段监测后，认定可能失稳并符合上述原则的崩塌滑坡和库岸。

⑵.搬迁避让的

符合上述工程治理条件的崩塌滑坡和库岸，经过方案比选后认为搬迁避让更经济合理可行的。 

⑶.监测预警的

①．水库蓄水后潜在不稳定，搬迁后因规模大失稳危及航运的；

②．水库蓄水后潜在不稳定，并可能危害人民生命财产的崩塌滑坡；

③．可能危害库区内移民安置区人民生命财产的潜在不稳定崩塌滑坡；

④. 可能危害人民生命财产的稳定性较差的库岸（预测可能塌岸的库岸），重点是县级以上城镇、集镇、重要工矿企业、重要交通线路、港口、桥梁以及人口密集地所在的稳定性较差的库岸。

⑷.不需防治的

①．不受蓄水影响的或蓄水后其稳定性评价为稳定的和基本稳定的崩塌滑坡和库岸；

②．后缘高程在175米蓄水位影响高程以下（即水库175米蓄水后全淹）的崩滑体；

③．不影响人民生命财产和航道及航运的崩塌滑坡和塌岸；

⑸.不列入本规划而应当由当事人负责的

①．因不适当的经济工程活动诱发的或恶化了其稳定性的崩塌滑坡；

②．因不适当的经济工程活动恶化了其稳定性的斜坡；

③．水利部长江委于2000年11月在《长江三峡工程库区淹没处理及移民安置崩滑体处理总体规划报告》中已经明确圈定的不能作为移民安置的崩滑体及其影响区，但后来又有移民迁入的，原则上谁批准迁入，谁负责组织治理。

3.2　调（勘）查崩塌滑坡和塌岸的选点依据

3.2.1　2003年8月湖北、重庆提出的规划建议项目，其中申报工程治理的崩塌滑坡570处，申报搬迁避让的330处，申报工程治理的库岸259段363.048公里（表3.2-1）。
3.2.2　国家领导小组办公室组织实施的三峡库区三期地质灾害防治规划现场踏勘核查

2003年8月19日～9月6日，国家领导小组办公室组织了17个专家组共72人对库区20个区、县上报的规划建议项目逐个逐段进行了现场踏勘与核查。该项工作是本次三期地质灾害防治规划调（勘）查工作的重要组成部分，是本次调（勘）查的工作的基础。

经专家组踏勘核查后提出拟进行工程治理的崩塌滑坡445个，拟进行搬迁避让的234个，拟进行工程治理的库岸244段328公里（表3.2-2）。

3.2.3　水利部长江水利委员会编制的《长江三峡工程库区淹没处理及移民安置崩滑体处理总体规划报告》（2000年）和《长江三峡工程库区城镇塌岸处理规划报告》（2002年）。

3.2.4　三峡库区地质灾害防治工作指挥部2002～2003年规划前期调查和监测预警工程实施的有关资料。

3.2.5　三峡库区各区县和地勘单位及设计单位的有关勘查、调查、设计、施工、抢险救灾、监测预警、防灾预案等有关资料。

表3.2-1　　　三峡库区三期地质灾害防治湖北重庆建议项目统计表

	区县
名称
	工程治理类
	搬迁类
个数

	
	崩滑体及危岩
	库岸
	

	
	崩滑体
个数
	危岩
个数
	泥石流
个数
	项目总数
个数
	
	

	
	
	
	
	
	段数
	米数
	

	夷陵区
	25
	
	
	25
	2
	4214
	

	秭归县
	114
	
	
	114
	26
	59921
	37

	兴山县
	83
	
	
	83
	4
	6200
	28

	巴东县
	79
	
	
	79
	12
	10400
	78

	湖北省
	301
	
	
	301
	44
	80735
	143

	巫山县
	42
	
	
	42
	19
	16260
	33

	巫溪县
	
	5
	
	5
	1
	1000
	1

	奉节县
	19
	
	1
	20
	8
	12150
	1

	云阳县
	24
	
	
	24
	14
	18788
	9

	万州区
	50
	15
	
	65
	42
	52060
	33

	开县
	15
	
	
	15
	15
	35950
	12

	忠县
	17
	
	
	17
	12
	11200
	12

	石柱县
	6
	
	
	6
	2
	2800
	7

	丰都县
	15
	
	
	15
	8
	19700
	30

	涪陵区
	9
	
	
	9
	22
	34140
	3

	武隆县
	12
	1
	
	13
	2
	2900
	2

	长寿区
	10
	3
	
	13
	8
	13760
	10

	渝北区
	2
	
	
	2
	6
	9300
	4

	巴南区
	3
	
	
	3
	15
	10100
	19

	江北区
	2
	
	
	2
	5
	5860
	6

	北碚区
	5
	
	
	5
	8
	8040
	3

	沙坪坝
	2
	
	
	2
	5
	4775
	

	渝中区
	1
	
	
	1
	3
	6600
	

	大渡口
	2
	
	
	2
	1
	2800
	

	九龙坡
	1
	
	
	1
	3
	2360
	

	南岸区
	2
	
	
	2
	7
	5300
	

	江津市
	5
	
	
	5
	9
	6470
	2

	重庆市
	244
	24
	1
	269
	215
	282313
	187

	全库区
	545
	24
	1
	570
	259
	363048
	330


表3.2-2　　　三峡库区三期地质灾害防治规划专家核查项目建议表
	区县
名称


	工程治理类
	搬迁类
个数

	
	崩滑体及危岩
	库岸
	

	
	崩滑体
	危岩
	泥石流
	项目总数
	
	

	
	个数
	个数
	个数
	个数
	段数
	米数
	

	夷陵区
	25
	
	
	25
	2
	1600
	

	秭归县
	76
	
	
	76
	13
	33721
	42

	兴山县
	54
	
	
	54
	7
	8400
	16

	巴东县
	33
	
	
	33
	13
	13200
	36

	湖北省
	188
	
	
	188
	35
	56921
	94

	巫山县
	25
	
	
	25
	13
	7280
	22

	巫溪县
	
	5
	
	5
	1
	1000
	1

	奉节县
	15
	
	1
	16
	8
	10340
	

	云阳县
	30
	
	
	30
	17
	17580
	8

	万州区
	44
	13
	
	57
	31
	51960
	16

	开县
	14
	
	
	14
	15
	35950
	7

	忠县
	18
	
	
	18
	12
	11200
	11

	石柱县
	7
	
	
	7
	3
	4100
	6

	丰都县
	23
	
	
	23
	13
	17690
	25

	涪陵区
	8
	
	
	8
	22
	33720
	3

	武隆县
	12
	1
	
	13
	4
	5200
	2

	长寿区
	10
	4
	
	14
	8
	13760
	9

	渝北区
	4
	
	
	4
	6
	9300
	2

	巴南区
	3
	
	
	3
	15
	10100
	17

	江北区
	2
	
	
	2
	5
	5860
	6

	北碚区
	5
	
	
	5
	8
	8040
	3

	沙坪坝
	2
	
	
	2
	5
	4775
	

	渝中区
	1
	
	
	1
	3
	6600
	

	大渡口
	2
	
	
	2
	1
	2800
	

	九龙坡
	1
	
	
	1
	3
	2360
	

	南岸区
	2
	
	
	2
	7
	5300
	

	江津市
	5
	
	
	5
	9
	6470
	2

	重庆市
	233
	23
	1
	257
	209
	271385
	140

	全库区
	421
	23
	1
	445
	244
	328306
	234


3.3本次规划阶段调（勘）查数量和项目的确定

按照上述选点依据，设计编制人员对三期规划项目逐个逐段进行了分析，按照批准的《三峡库区三期地质灾害防治规划编制大纲和编制工作安排》的具体要求逐一进行衡量，对有争议的项目反复征求踏勘核查专家组组长、省市地质灾害防治领导办公室、区县政府和国土局及有关地勘单位，在上述工作的基础上进行确定。本次调（勘）查的原则是：对拟进行工程治理的崩塌滑坡进行规划阶段的勘查，对拟进行搬迁避让的崩滑体和拟进行防治的库岸进行规划阶段的调查。这样，初步拟定对401处崩滑体进行规划阶段勘查，对368处崩滑体进行规划阶段崩滑体稳定性及实物指标调查，对244段309.3公里库岸进行规划阶段库岸稳定性调查（详见表3.3-1）。具体崩滑体和库岸名单见附表1、附表2和附表3。

表3.3-1　　　　　
三期规划阶段调（勘）查项目统计表

	区县名称
	拟工程治理
	①+②个数
	拟搬迁避让
	①+②+③
	库岸调查

	
	①滑坡勘（调）查
	②危岩调查
	
	③滑坡调查
	
	

	
	
	
	
	
	
	段
	km

	夷陵区
	20
	1
	21
	1
	22
	2
	2040

	秭归县
	64
	3
	67
	54
	121
	17
	22721

	兴山县
	47
	
	47
	16
	63
	7
	8400

	巴东县
	29
	
	29
	44
	73
	10
	8550

	湖北合计
	160
	4
	164
	115
	279
	36
	41711

	巫山
	22
	
	22
	21
	43
	13
	7280

	巫溪
	1
	4
	5
	7
	12
	1
	1000

	奉节
	14
	
	14
	
	14
	13
	10420

	云阳
	27
	
	27
	20
	47
	16
	16630

	万州区
	44
	15
	59
	14
	72
	34
	51660

	开县
	12
	
	12
	11
	23
	15
	35950

	忠县
	12
	
	19
	31
	50
	12
	12200

	石柱县
	7
	1
	8
	2
	10
	3
	3800

	丰都
	22
	
	22
	35
	57
	13
	17690

	涪陵
	11
	
	11
	65
	76
	22
	33720

	武隆
	8
	
	8
	3
	11
	4
	5200

	长寿
	7
	4
	11
	10
	21
	7
	11260

	渝北
	1
	
	1
	2
	3
	5
	8800


	巴南
	3
	
	3
	21
	3
	4
	8050

	江北
	
	1
	1
	6
	7
	9
	11240

	渝中
	1
	
	1
	
	1
	3
	4100

	南岸
	
	1
	1
	
	1
	7
	4850

	沙坪坝
	2
	
	2
	
	2
	4
	3275

	北涪
	5
	
	5
	3
	8
	6
	6440

	九龙坡
	1
	
	1
	
	1
	6
	4160

	大渡口
	2
	
	2
	
	2
	1
	2800

	江津
	3
	
	3
	2
	5
	10
	7070

	重庆合计
	222
	26
	238
	253
	490
	208
	267595

	库区合计
	372
	30
	402
	368
	770
	244
	309306


4　规划阶段调（勘）查技术标准

4.1　崩塌滑坡调（勘）查技术标准

4.1.1　崩塌滑坡地质灾害调（勘）查技术标准

⑴.《三峡库区崩塌滑坡与塌岸地质灾害防治工程地质勘查技术要求（试行）》（三峡库区地质灾害防治工作指挥部，2003）；

⑵.《县（市）地质灾害调查与区划基本要求》（国土资源部地质环境司，2000）；

⑶.《1:2.5万－1:5万工程地质调查规范》（ZBD14003－89）；

⑷.《1:5万区域水文地质工程地质综合勘查规范》（GB/T14158-93）；

⑸.《地质灾害分类分级标准》（国土资源部地质环境司，1999）；

⑹.《县（市）地质灾害调查空间数据格式与图式图例标准》（国土资源部地质环境司，2001）。

4.1.2　崩滑体及其影响范围内人口及实物指标调查参照标准

⑴.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查大纲》（水利部长江委员会，1991）；

⑵.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查细则》（水利部长江委员会，1991）；

⑶.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查细则补充说明》（水利部长江委员会，1993）。

4.2　塌岸防护调（勘）查技术标准

4.2.1　塌岸调（勘）查技术标准
⑴.《三峡库区崩塌滑坡与塌岸地质灾害防治工程地质勘查技术要求（试行）》（三峡库区地质灾害防治工作指挥部，2003）；

⑵.《县（市）地质灾害调查与区划基本要求》（国土资源部地质环境司，2000）；

⑶.《1:2.5万－1:5万工程地质调查规范》（ZBD14003－89）；

⑷.《1:5万区域水文地质工程地质综合勘查规范》（GB/T14158-93）；

⑸.《地质灾害分类分级标准》（国土资源部地质环境司，1999）；

⑹.《县（市）地质灾害调查空间数据格式与图式图例标准》（国土资源部地质环境司，2001）。
4.2.2　影响范围内人口及实物指标调查参照标准

⑴.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查大纲》（水利部长江委员会，1991）；

⑵.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查细则》（水利部长江委员会，1991）；

⑶.《长江三峡工程初步设计水库淹没实物指标调查细则补充说明》（水利部长江委员会，1993）。

5　调（勘）查内容、方法和设计工作量

5.1　拟规划工程治理的崩滑地质灾害调（勘）查评价

5.1.1　调（勘）查评价的主要工作内容

5.1.1.1　崩滑地质灾害勘查评价主要工作内容

⑴.调查崩塌滑坡所在区的自然人文环境，包括自然地理，气象水文、交通运输、人类工程活动及发展规划等；

⑵.调查崩塌滑坡产出的地质环境，包括地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质、外动力地质现象及所在斜坡的坡体结构斜坡组合类型等；

⑶.查勘崩塌滑坡的形体特征，包括位置、形态、分布高程、几何尺寸、规模，初步确定崩滑体的边界、底界、临空面、剪出口等；

⑷.查勘崩塌滑坡的地质结构，主要为崩滑体岩土体物质组成及结构构造、变形破裂破碎特征、滑带形态物质组成和结构特征；对于岩滑和危岩体应重视岩体结构面、裂隙面、软夹层等。

⑸.查勘崩塌滑坡的水文地质条件和地下水；

⑹.调查崩塌滑坡的变形特征，包括崩塌滑坡发生时间、滑坡地貌如裂缝、鼓丘、洼地分布及成生时间、宏观变形形迹，监测资料分析，变形发育史；

⑺.调查崩塌滑坡运移特征，主要为先期崩滑体运动轨迹、路线、距离、最大水平和垂直位移量、位移速度等，初步推测成灾范围及可能产生的派生灾害的范围；

⑻.调查分析非地质孕灾因素（如降雨、冲蚀、人工作用等）的强度、周期以及它们对崩塌滑坡稳定性的影响，重点分析水库效应对涉水崩塌滑坡稳定性的影响；

⑼.进行基本的室内物理力学试验，提供稳定性计算所需的滑带的抗剪强度；

⑽.调查崩塌滑坡周边环境地质体的工程地质特征，初步选择防治工程持力岩体；

⑾.进行崩塌滑坡稳定性评价，包括定性评价和主勘探剖面计算分析；明确回答该崩塌滑坡需不需要进行防治；

⑿.提交治理方案意向分析及治理工程经费初步框算。

5.1.1.2　崩滑地质灾害及其影响范围内人口及实物指标调查

调查177米高程以上的崩滑体面积、居民户数、人数及专项设施，具体参照4.1.2所列标准。进行搬迁避让方案投资初步估算。

5.1.1.3　进行工程治理、搬迁避让方案比选，编制《三期规划崩塌滑坡勘查报告》

5.1.2　主要勘查方法

5.1.2.1　崩塌滑坡地质测绘

⑴.测绘比例尺及测绘范围

现有的1/万地形图所反映的崩滑体比例尺较小，图面小，反映不够明显，采用1/万地形图放大或1/5000图面作为工作用图，图面扩大，便于野外测绘。

测图范围：包括整个崩滑体以及适当外延，在纵向应包容至后缘壁顶部以上50m，向下应包容其可能造成危害及派生灾害的范围。在某些情况下，纵向上应延长至坡顶、谷肩、谷底、岩性或坡度等重要变化处，横向应包括地下水露头及主要的地质构造。

工作量：统一考虑以每个崩滑体0.5平方公里计算。具体滑坡不受此限制，以实际需要为原则。

⑵.工程地质剖面

纵向测制1条纵剖面，横向测制2条横剖面，剖面比例尺为1：1000。纵横剖面应穿过崩滑体进入稳定岩土体范围50米。纵剖面取崩塌滑坡中线，以崩滑方向为剖面方向布设，平均每个滑坡1500m，具体以实际需要为准。

5.1.2.2　测量

⑴.1：1000地形剖面测量

每个崩滑体1纵2横，平均每个滑坡1500米。单个滑坡应以具体设计长度为准。剖面线沿地质剖面线布设。

⑵.测量

对勘探点、物探点、钻孔、槽探、浅井，主要地质点进行测量，规定每个滑坡30个点，大型滑坡根据需要适当增加。

5.1.2.3　钻探

⑴.目的：主要用于查明滑坡体的厚度、岩性、结构、软夹层、滑带埋深、滑带岩性及结构、地下水位、采取物理力学样品。

⑵.钻孔布置原则

以滑坡中轴线为主勘探剖面，布设2－4个孔。不允许超过4个钻孔。

⑶.设计工作量

以每个滑坡4孔，单孔50米深计算，平均每个滑坡钻探工作量为200米，但在每个具体滑坡勘查中应以实际为准。

5.1.2.4　槽探、浅井

1. 槽探用于确定滑坡周界，平均每个滑坡布设150m3,不充许超出规定工作量。

⑵.浅井用于揭露滑带，取滑带原状样。规定每个滑坡可布置一个浅井（不能布设2个以上浅井）布置在滑坡前缘或上部滑体较薄的地方。工作量不能超过15米。

物探、浅井

5.1.2.5　物探

⑴.目的：在测绘和钻探的基础上，用于探查崩滑体的厚度、结构、滑带的空间分布，下伏基岩的岩性、分布以及地下水埋深等。能迅速将勘探（钻孔、地面露头）的点成果利用物探延展成面（物探剖面）成果，充分发挥快捷的面测优势并节省勘探成本。

⑵.物探剖面

与地质测绘剖面重合，沿地质测绘剖面布设。

⑶.物探方法

电测深。

⑷.设计工作量

按工程地质剖面计量，平均每个滑坡1500米，在具体工作中，应按实际情况布设。探测深度应达到滑动面以下20米。

5.1.3　设计工作量

5.1.3.1　拟规划工程治理的滑坡勘查工作量。

见表5.1-1。

5.1.3.2　拟规划工程治理的滑坡调查工作量

对于专家组踏勘核查后认定规模小的（体积小于20万立方米）滑坡，不投入钻探和物探，保留其余工作量。

5.1.3.3　拟规划工程治理的崩塌（危岩）调查工作量

对于崩塌（危岩）调查，不投入钻探、物探、浅井和试验，保留其余工作量。

表5.1-1　　　　拟规划工程治理滑坡勘查工作量表

	编号
	勘查项目名称
	单个崩滑体平均工作量

	一
	测量
	

	1
	点位测量
	30个

	2
	1：1000剖面测量
	1500m

	3
	1：5000图形数字化
	0.5km2

	二
	工程地质测绘
	

	1
	1：5000工程地质测绘
	0.5km2

	三
	钻探
	

	1
	钻探
	200m/4孔

	四
	槽探
	

	1
	槽探
	150m3

	五
	浅井
	

	1
	浅井
	1个，15m

	六
	物探
	

	1
	电测深
	1500m

	七
	试验
	

	1
	大重度
	3组

	2
	滑带土常规
	6组

	3
	滑带土颗粒分析
	6组

	4
	滑带土抗剪强度
	6组

	八
	实物指标调查
	

	1
	实物指标调查
	0.5km2


5.2　拟规划搬迁避让的崩滑地质灾害调查评价

5.2.1　调查评价的主要工作内容

5.2.1.1　崩塌滑坡调查评价的主要工作内容

⑴.调查崩塌滑坡所在区的自然人文环境，包括自然地理、气象水文、交通运输、人类工程活动及发展规划等；

⑵.调查崩塌滑坡产出的地质环境，包括地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质、外动力地质现象及所在斜坡的坡体结构；

⑶.调查崩塌滑坡的形体特征，包括位置、形态、分布高程，几何尺寸、规模，初步确定崩滑体的边界，底界，临空面、剪出口等；

⑷.调查崩塌滑坡的地质结构，主要为崩滑体岩土体物质组，厚岩地层岩性，岩土体结构构造及变形破裂破碎特征、滑带组成和结构特征等；

⑸.调查崩塌滑坡的水文地质条件和地下水；

⑹.调查崩滑体的变形破坏特征，包括滑坡地貌及成生时间，裂缝、鼓丘、洼地分布及成生时间、宏观变形形迹，监测资料分析，变形发育史；

⑺.调查崩滑体运行特征，主要为先期崩滑体运动轨迹、路线、距离、最大水平、垂直位移量、位移速度等，初步推测成灾范围及可能产生的派生灾害的范围；

⑻.调查分析非地质孕灾因素（如降雨、地震、冲蚀、人工作用等）的强度、周期以及它们对崩塌滑坡稳定性的影响，重点分析水库效应对涉水崩塌滑坡稳定性的影响；

⑼.对崩滑体进行稳定性分析评价。

5.2.1.2　崩滑地质灾害及其影响范围内人口实物指标调查

调查177米高程以上的崩滑体面积、居民户数、人数及专项设施，具体参照4.1.2所列标准，进行搬迁避让方案经费框算。

5.2.1.3　进行防治方案分析

通过调查和稳定性评价，论证该崩塌滑坡的处理方式（工程治理、搬迁避让、监测预警或不处理）及必要性。

5.2.1.4　编制崩塌滑坡规划阶段调查报告

5.2.2　主要调查方法和设计工作量

5.2.2.1　崩塌滑坡地质测绘

⑴.测绘比例尺及测绘范围

测绘精度1/万，但图面放大为1/5000，便于野外工作。测绘范围与5.1.2.1之规定相同。

工作量统一以每个单体滑坡0.5km2计算，具体以实际需要为准。

⑵.工程地质剖面

按崩滑体纵向实测一条纵剖面，剖面比例尺为1：5000，采用罗盘皮尺实地测绘。平均每个滑坡1000米。

5.2.2.2　崩滑地质灾害及其影响范围内人口及实物指标调查

调查范围以每个滑坡0.5km2计算。

5.2.2.3　图形、剖面数字化

对平面图及剖面图数字化。

5.3　拟规划防治的塌岸调查评价

5.3.1　调查对象

调查对象为3.1所规定的符合工程治理和搬迁避让条件的水库不稳定岸坡，不包含在该段岸坡范围内的崩塌滑坡，库岸崩塌滑坡的调勘查列入5.1之中。

5.3.2　调查评价的主要工作内容

5.3.2.1　库岸塌岸防护调查评价的主要工作内容

⑴.调查岸坡形态特征，包括水上坡形、稳定坡角、坡高，冲蚀磨蚀坡角，水下堆积坡形、坡角等；

⑵.调查岸坡地质结构，主要为地层岩性、地形地貌、地质构造、岩土体结构、风化程度、岸坡组合结构和岸坡类型；重点调查沿江出露的软夹层及岩土界面；

⑶.调查岸坡的水文地质条件和地下水，主要为上层滞水、潜水、裂隙水的水位和动态、含水层厚度、隔水底板位置及产状、泉水高程、流量及动态；

⑷.调查分析塌岸水动力条件（风的吹程、风浪高度及冲蚀磨蚀特征、行船浪高及冲蚀磨蚀作用强度及高度）的强度、周期以及它们对岸坡稳定性的影响，重点分析水库效应对岸坡稳定性的影响；

⑸.评价蓄水后岸坡的稳定性，预测蓄水后岸坡变形、破坏的主要方式，预测评价塌岸的方式、长度、宽度、高度和规模；

⑹.作出塌岸发生和发展的水位预测和时序预测；

⑺.进行防护必要性分析，若必要防护，则进行防护方案意向及防护工程分析和防治工程经费的初步框算；

5.3.2.2　塌岸及其影响范围内人口及实物指标调查及评价

调查塌岸段及其影响范围内的面积、居民户数、人数及专项设施，具体参照6.3.2所列标准，进行搬迁避让方案投资初步估算。

5.3.2.3　编制《规划阶段塌岸防护调（勘）查评价报告》

5.3.3　主要调查方法和设计工作量

5.3.3.1　库岸工程地质测绘

⑴.测绘比例尺和测绘范围

测绘比例尺为1：5000。测绘范围为：下界到江边，上界为预测塌岸范围以外约50米（上界控制高程不低于177米）。测绘范围平面宽度（自江边起算）一般为250米。平均每公里为0.25km2。

⑵.工程地质剖面

垂直长江测制工程地质剖面（间距为200米/条），平均每公里库岸5条剖面总长1250米；比例尺为1：1000。

5.3.3.2　测量

⑴.1：5000地形图测量

测图范围与测绘范围一致，平均每公里为0.25km2。

⑵.1：1000地形剖面测量

平均每公里库岸1：1000地形剖面测量5条，总长1250米。

5.3.3.3　物探

与地质测绘剖面重合，平均每公里库岸物探剖面5条，总长1250米。

5.3.3.4　槽探

用于调查岸坡的岩性与结构，平均每公里库岸50立方米。

5.3.3.5　拟规划防治的库岸调查工作量汇总

表5.3-1　　　

拟规划防治的库岸调查工作量

	编号
	勘查项目名称
	每公里库岸平均工作量

	一
	测量
	

	1
	1：5000地形测量
	0.25km2

	2
	1：1000地形剖面测量
	1.25km

	3
	1：5000地形图编绘
	0.25km2

	4
	1：5000图形数字化
	0.25km2

	二
	工程地质测绘
	

	1
	1：5000工程地质测绘
	0.25km2

	三
	槽探
	

	1
	槽探
	50m3

	四
	物探
	

	1
	点测深
	1.25km

	五
	实物指标调查
	

	1
	实物指标调查
	0.25km2


6　规划阶段调（勘）查工作的主要技术要求

本次规划阶段灾害地质调（勘）查的技术要求，以4.1和4.2规定的技术标准为准，其中以《三峡库区崩塌滑坡与塌岸地质灾害防治工程地质勘查技术要求（试行）》为主要执行标准。为了明确对本次规划阶段各项调（勘）查工作的主要技术要求，特规定如下：

6.1　地形测量主要技术要求

6.1.1　作业技术依据

现行《工程测量规范》；《全球定位系统（GPS）测量规范》；《1：5000、1：10000地形图图式》；《测绘技术总结编写规定》（CH1001－91）；《测绘产品检查验收规定》（CH1002－95）；《测绘产品质量评定标准》（CH1003－95）；《全球定位系统（GPS）测量型接收机检定规程》。

6.1.2　测区采用的坐标系统及成图规格

⑴.平面坐标：采用1954年北京坐标系，按统一的高斯正形投影30分带；

⑵.高程系统：1956年黄海高程系；

⑶.基本等高距为5米。当首曲线不能完全表达出地貌特征时，应加绘计曲线；

⑷.地形图规格：

①.图幅分幅：采用50cm×50cm矩形分幅，图廓坐标为2.5千米整数倍数，即图幅不可错开拼接。当图廓外有少量地形属于测绘范围时，可破图廓测入同一图幅内；

②.图幅编号：以西南角图廓坐标作为图幅编号，注记在北图廓外中间图名下方；

③.图名：三峡库区××省（市）××县（区）××滑坡（或库岸）地形图。

6.1.3　地形图精度要求

⑴.地形图上地物点对邻近图根点的平面位置中误差应不大于图上0.5mm；

⑵.图幅等高线高程中误差应为1/2～2/3等高距。

6.1.4　平面和高程控制测量

⑴.平面控制测量

可用对点边连式四等GPS测量进行平面控制（GPS接收机应进行测前检验），用五等电磁波测距导线加密控制点。

四等GPS测量最弱相邻点对点位中误差应不大于25cm，或1/40000。

⑵.标石埋设要求

所有四等抽制点要预制后运到现场埋设或现场浇筑，每段库岸邻近现场浇筑2个以上的控制点；对不宜埋设标石的建筑物采用在建筑物上刻十字的方法（刻划深度3mm，旁边写出点号，字头朝北）；

所有埋石点均应填绘点之记，要实地绘出点位略图，并作简要点位说明。

⑶.高程控制测量

采用四等水准测量，其每千米高差中数偶然中误差应不大于5mm（特别注意核实搜集到的起始点的高程系统）；

五等高程宜采用五等电磁波测距高程导线测量，并与平面导线同测。

注意：高程控制不得采用GPS测量方法。

6.1.5　地形测量

⑴.除执行现行地形测量规定外，注重将水沟，水坑，水塘，泉水露，裂缝，塌陷坑，沟谷等重要地物测上，不可遗漏；

⑵.采用正版测图外业版软件测图，或采用薄膜测图后进行数字化，薄膜测图的刺点精度应达到要求。

6.1.6　剖面测量

⑴.剖面比例尺1：1000；

⑵.每剖面两端点、剖控点一般应埋石，每一条剖面至少应有两个埋石点；

⑶.实测剖面应采用全站仪或光电测距仪施测，剖控点（含两端点）间距应小于1000m，剖面点至测站点最大距离应小于800m；

⑷.测站点间距离应一次照准两次读数，水平角、天顶距各观测一测回。

⑸.测站点至剖面点距离一次照准一次读数测定，天顶距采用盘左一次读数，用全部仪可直接读平距、高程（或高差）；

⑹.剖面测量的计算取位，平距取0.1m，高程0.01m；

⑺.作剖面图时，剖面方向一般按左西右东原则，为南北向时按左北右南；

⑻.剖面图应注明名称、编号、剖面比例尺、剖面实测方位等。

6.1.7　钻孔、探槽测量

⑴.所有点位均用全站仪或光电测距仪极坐标法测定；

⑵.水平角、垂直角、距离均测一测回；

⑶.钻孔平面位置以封孔后标石中心或套管中心为准，高程以套管口为准，并量取标石面或套管口至地面的高差。

6.1.8　地质点测量

⑴.地质点采用极坐标法测量；

⑵.水平角、垂直角以盘左读数测定，距离读数一次；

⑶.在同一测站测定地质点数量超过10个或间隔时间超过1小时后，应重新整平仪器并归零。

6.1.9　上交资料成果

⑴.控制展点图，点之记，成果表；

⑵.仪器检验记录；

⑶.地形原图及数字化光盘（包括地形图接合表）；

⑷.测量报告。

6.2　地质测绘主要技术要求

⑴.以调查崩塌滑坡或库岸为主要目的，工作内容按5.1.1、5.2.1和5.3.1的要求进行。

⑵.测绘精度，实测地质体的最小尺寸一般为相应图上的2mm。对于具有重要意义的地质现象，在图上宽度不足2mm时，可扩大比例尺表示，并注明其实际数据。地质点位点地质界线的误差，应不超过相应比例尺图上的2mm。

⑶.测制代表性的地层剖面

实测地层剖面，选择地层岩性出露完整、受动力地质作用影响轻微露头条件较好的剖面线路，测制1：1000工程地质剖面，以岩性、颜色及层理划分工程地质岩带，以掌握调查区内正常层序和地层岩性特征。

⑷.测绘方法宜采用穿越和追索相合。对于重要的边界条件、裂缝、软夹层，采用界线追索。在覆盖或现象不明显地段，应有人工揭露点，以保证测绘精度和查明主要地质问题。

⑸.观测点布置的目的要明确，密度要合理，以达到最佳调查测绘效果为准。对于主要的地质现象，应有足够的调查点控制，如崩滑边界点、地质构造点、裂缝等。

观测点的间距，一般为2cm～5cm（图面上的间距），可根据具体情况确定疏密。

⑹.观测点分类编号，在实地用红漆标志，在野外手图上标出点号，在现场用卡片详细记录。

⑺.野外观测点一般分为以下几种：

地层岩性点、地貌点、地质构造点、裂隙统计点、水文地质点、地质灾害点（包括崩滑边界点、崩滑裂缝点、崩滑特征点、崩滑壁调查点、滑带调查点）等。

各种地质点应统一编号。地质点编号DXX，记录表格式见附表1；构造点编号GXX，记录表格式见附表2；裂隙计点编号LXX,记录表格式见附表3；水文点编号SXX，记录表格式见附表4；地貌点编号MXX，记录表格见附表5；崩塌记录点编号BXX，格式见附表6；滑坡记录点编号HXX，格式见附表7。

⑻.野外记录的要求

①.必须采用专门的卡片记录观测点，分类系统编号，卡片编号与实地红油漆点号一致。

②.记录必须与野外草图相符，凡图上表示的地质现象，均必须有记录。

③.描述应全面，不漏项，突出重点。尽量用地质素描和照片充实记录。

④.重视点与点之间的观察，进行路线描述和记录。

⑼.地质界线的勾绘

根据观测点，在野外实地勾绘地质草图，如实的反映客观情况，接图部分的地质界线必须吻合。

⑽.外业工作结束，原始资料整理完毕之后，应组织对原始资料进行野外验收。

⑾.测绘工作结束后，在全面系统的资料整理和初步分析研究的基础上，应提交下列主要原始成果：

①.野外测绘实际材料图；

②.野外地质草图；

③.实测地层柱状图；

④.实测地层剖面图；

⑤.各类观测点的记录卡片；

⑥.槽探素描图；

⑦.地质照片图册；

⑧.文字总结。

6.3　钻探主要技术要求

6.3.1　钻孔设计书的编制

孔位确定后，地质人员应编制钻孔设计书，作为钻孔的预测，指导钻探施工并阐明预期的目的，钻孔设计内容包括：

⑴.钻孔目的：充分说明该钻孔的目的，使钻探人员了解该孔的重要性及钻进中应注意的问题，保证钻进、观测和编录工作的质量。

⑵.钻孔的类型：直孔。

⑶.钻孔深度：标明设计深度并说明何种情况下可以适当减少或加深孔深。

⑷.钻孔结构：标明钻孔理想柱状图，包括孔径（开孔、终孔孔径）、换径位置及深度、固壁方法；作出推测地质柱状图，标识层位深度、岩性、可钻性分级、地质构造、断层、裂隙、裂缝、破碎带、岩溶、滑带、溃屈带、软夹层、可能的地下水位、含水层、隔水层和可能的漏水情况以及钻进过程中针对上述情况应采取的准备和措施。

⑸.钻孔工艺：钻进方法、固壁办法、冲洗液、孔斜及测斜、岩芯采取率、取样及试验要求、水文地质观测、钻孔止水办法、封孔要求、终孔后钻孔处理意见（长观、监测或封孔等）。

钻孔设计书格式见附表8。

6.3.2　钻孔深度的确定

对于崩塌滑坡，钻孔应穿过底部崩滑带、溃屈带、控制裂缝开裂变形的软夹层，进入稳定岩土体内5米（土滑）～8米（岩滑）。

6.3.3　孔径要求

终孔孔径110mm。

6.3.4　孔深误差要求

⑴.下列情况均需校正孔深：每钻进50m、主要裂缝、软夹层、滑带、溶洞、断层、涌水处、漏浆处、换径处、下管前和终孔时。

⑵.终孔后按班报表测量孔深，孔深最大允许误差不得大于1‰。在允许误差范围内可不修正，超过误差范围要重新丈量孔深并及时修正报表。

6.3.5　孔斜误差要求

⑴.下列情况均需测量孔斜：每钻进50m、换径后3～5m、出现孔径斜征兆时、终孔后。

⑵.顶角最大允许弯曲度，每百米孔深内不得超过2度，随孔深增加可以递增计算。顶角超过5度后，要测方位角。

6.3.6　取芯要求

⑴.不允许超管钻进。重点取芯地段（如破碎带、滑带、软夹层、断层等）应限制回次进尺，每次进尺不允许超过0.3米，并提出专门的取芯和取样要求，看钻地质员跟班取芯、取样。

⑵.松散地层潜水位以上孔段，应尽量采用干钻；在砂层、卵砾石层、硬脆碎地层和松散地层中应尽量采用反循环钻进；滑带、重要层位和破碎带等应采用适宜的取土器取样或双管单动等钻进工艺。

⑶.长度超过35cm残留岩芯，应进行打捞，残留岩芯取出后，可并入上一回次进尺的岩芯中进行计算。

⑷.岩芯采取率要求

滑体采心率　土滑＞75%，岩滑＞85%；

滑床采心率＞85%；

滑带＞90%。

6.3.7　钻孔简易水文地质观测

⑴.观测初见水位、静止水位、稳定水位、漏水和涌水及其它异常情况，如破碎、裂隙、裂缝、溶洞、缩径、漏气、涌砂和水色改变等。

⑵.无冲洗液钻进时，孔中一旦发现水位，应停钻立即进行初见水位和稳定水位的测定。每隔10～15min测一次，三次水位相差小于2cm时，可视为稳定水位。

⑶.清水钻进时，提钻后、下钻前各测一次动水位，间隔时间不小于5min。长时间停钻，每4h测一次水位。

⑷.准确记录漏水、涌水位置并测量漏水量、涌水量及水头高度。

⑸.接近滑带并没打穿滑带时，必须停钻测一次稳定水位，测稳定水位时应提水或注水，观测其恢复水位，稳定时间应大于2h。终孔时应测一次全孔稳定水位。此项作为验收或报废钻孔的必要条件之一。

6.3.8　封孔要求

钻孔验收后，对不需保留的钻孔必须进行封孔处理。土体中的钻孔一般用粘土封孔，岩体中的钻孔宜用混凝土封孔。

6.3.9　保留岩芯要求

报告验收前，各孔全部岩芯均要保留。验收后按专家组意见，对代表性钻孔及重要钻孔，应全孔保留岩芯，其它钻孔岩芯，可分层缩样存留，对有意义的岩芯，应揭片留样。

6.3.10　钻孔地质编录

⑴.钻孔地质编录是最基本的第一手勘查成果资料，应由看钻地质员承担。必须在现场真实、及时和按钻进回次逐次记录，不得将若干回次合并记录，更不允许事后追记。

⑵.编录时要注意回次进尺和残留岩芯的分配，以免人为划错层位。

⑶.在完整或较完整地段，可分层计算岩芯采取率；对于断层、破碎带、裂缝、滑带和软夹层等，应单独计算。

⑷.钻孔地质编录应按统一的表格记录。其内容一般包括日期、班次、回次孔深（回次编号、起始孔深、回次进尺）、岩芯（长度、残留、采取率）、岩芯编号、分层孔深及分层采取率、地质描述、标志面与轴心线夹角、标本取样号码位置和长度、备注等。

⑸.岩芯的地质描述

岩芯的地质描述应客观、详细，使别人能据描述作出自己的判断。对于只有结论而无描述的编录，视为不合格。

重视岩溶、裂缝、滑带及软夹层的描述和地质编录。注意对滑带擦痕的观察与编录；重视水文地质观测记录和钻进异常记录和取样记录。

6.3.11　钻孔施工记录

⑴.要求每班必须如实记录各工序及生产情况，不得追记、伪造。原始记录均用钢笔填写。要求字迹清晰、整洁。记录员、班长、机长必须签名备查。

⑵.每孔施工结束后2天内原始报表必须整理成册，存档备查。

6.3.12　钻孔验收

钻孔完工后应及时组织验收。按孔径、孔深、孔斜、取芯、取样、简易水文地质观测、地质编录、封孔八项技术指标分级，分为优良、合格、不合格三级。对于不合格钻孔，应补做未达到要求的部分或者予以报废重新施工。

6.3.13　钻探成果

⑴.钻孔终孔后，应及时进行钻孔资料整理并提交该孔钻探成果，包括钻孔设计书、钻孔柱状图、岩芯素描图、岩芯照片、简易水文地质观测记录、取样送样单、钻孔地质小结（或报告书）等。

⑵.钻孔柱状图的内容与要求（格式见附表9）

柱状图的比例尺，以能清楚表示该孔的主要地质现象为准，一般为1：100～1：200。对于岩性简单或单一的大厚岩层，可以用缩减法断开表示；柱状图图名处应标示：勘探线号、孔号、开孔日期、终孔日期、孔口座标、钻孔倾角及方位。柱状图底部应标示责任签；柱状图包括下列栏目：回次进尺、换层深度、层位、柱状图（包括地层岩性及地质符号、花纹、钻孔结构）、标志面与轴心线夹角、岩芯描述、岩芯采取率、取样位置及编号、地下水位和备注等。

⑶.钻孔小结（钻孔报告书）的编写内容：钻孔周围地质概况、钻孔目的任务、孔位、施工日期、施工方法、钻孔质量、钻进过程中的异常现象、主要地质现象、技术小结和地质成果分析及建议等。

6.4　槽探与浅井主要技术要求

6.4.1　槽探与浅井的目的

槽探是在地表开挖的长槽形工程，深度一般不超过3m，多半不加支护。探槽用于剥除浮土揭示露头，多垂直于岩层走向布设，以期在较短距离内揭示更多的地层。探槽常用于追索构造线、断层、崩滑体边界，揭示地层露头，了解堆积层厚度、岩性等。

浅井是垂直向地下开掘的小断面探井，深度小于15米，进行一般简易支护。用于揭示滑体的岩性、结构，地下水、滑带等全剖面的地质现象，并用于取样现场原位试验等。

6.4.2　槽探与浅井的素描

⑴.比例尺一般采用1：20～1：100。

⑵.探槽的素描，应沿其长壁及槽底进行，绘制一壁一底的展示图。如两壁地质现象不同，则绘制两壁素描图。为了便于平面图上应用，槽底长度可用水平投影，槽壁可按实际长度和坡度绘制，也可采用壁与底平行展开法。

⑶.浅井的素描，其展视图一般作相邻的两壁，平列展开，并注明壁的方位。圆井展示图以90度等分分开，取相邻两壁平列展开绘制。

6.4.3　开挖过程中的编录

开挖掘进过程中及时记录掘进中遇到的现象，尤其是裂缝、滑带、出水点、水量、变形情况。对于围岩失稳而必须支护的地段，应及时进行素描、拍照、录像、采样，必要时在支护段应预留窗口。

6.4.4　取样

浅井一项重要的工作是采取原状试样，应按勘查试验的有关规定和设计要求进行取样。

6.4.5　影像资料

对槽探、浅井进行拍照和录像。录像时应记录并口述（同步录音）录像时镜头的方位及主要地质内容。

6.4.6　应提交的成果

地质素描图、重要地段施工记录（支护、变形情况、通风措施、地下水排水措施等）、照片集、录像带、取样送样单、各种点位记录、浅井勘查小结。

6.5　物探的主要技术要求

6.5.1　物探设计书的编制

⑴.根据总体设计书提出的物探任务，遵照有关物探规范，编制专门性物探设计书。按审批后的设计进行勘查、资料整理、编写报告和成果验收。

⑵.物探技术要求按现行的专业标准执行。对专业标准尚未能包容的手段，应根据有关资料或经验等自行编制，审批后作为暂行标准使用。

6.5.2　物探剖面

物探剖面应与地质剖面一致，充分利用地质测绘成果和钻探成果来求解，提高其可靠性与准确性。

6.5.3　探测深度

物探的探测深度，应大于崩滑体厚度、裂缝深度、控制性软夹层的深度和钻孔深度。

6.5.4　应提交的物探成果

⑴.物探实际材料图。

⑵.柱状图、剖面图、平面成果图、推断地质平面图和剖面图，物探成果验证地质图，典型曲线解译图等。

⑶.物探剖面，点位测量成果。

⑷.物探成果报告及验证报告。

6.5.5　直流电测深技术要求

6.5.5.1　测网布设原则

⑴.测线方面应尽量垂直勘查对象的总体走向，必要时分段控制；

⑵.测线应与勘探线重合；

⑶.测线尽可能避开不利于施工的地形地物；

⑷.线距50～100m，测线长度应大于勘探对象宽度的2/3，点距50m。

6.5.5.2　电极距选择

最大供电极距AB/2大于80m，最小AB/2，小于5m；相邻极距比值1.2～1.5，常用AB/2,排列为：1.0，1.5，2.5，3.5，5，7，10，14，20，28，38，50，65，80，100。极距MN选择AB/5为宜。

6.5.5.3　电极排列方向

⑴.电极排列方向应尽可能与测线垂直。

⑵.同一测区测点的电极排列方向尽量保持一致。

⑶.地形坡度大时，可与地形等高线平行。

⑷.适当考虑通行、接地条件、施工方便等因素。

6.5.5.4　电极接地

⑴.尽量减小接地电阻，供电流应大于50MA。

⑵.当电极无法置于预定接地点时，垂直移动的距离应小于AB/2的1/40；如沿放线方向移动时，应小于AB/2的1%，超过1%时应重新计算K值。

⑶.布置MN时，与AB方向的偏离每度应小于±30。

⑷.当AB/2大于50m时，如遇到电极接地电阻大的情况，可采用两根电极并联，但间距应小于AB/2的1/10。

⑸.测量电极应选择不极化电极。

6.5.5.5　使用两台（包括备用）以上仪器在同一地区施工，必须对仪器一致性校验，其均方相对误差应小于设计无值均方相对误差的2/3（无值均方相对误差选择Ⅱ级标准3.0%）。

6.5.5.6　记录本统一设计：

内容包括：

⑴.测区名称、线号、点号、施工时间、天气、表层岩性、测线方向、电极排列方向，数据保存文件名称。

⑵.记录的数据有AB/2序号及其数值。观测电位差△uMN,供电电流I，计算的视电阻率PS值。

⑶.同时要附有模数为6.25cm的双对数坐标纸，记录员及时绘制PS－AB/2曲线。

6.5.5.7　测地工作：

测点的平面位置应根据地形图或测量仪器确定，实际施工时，测线两端点应打木桩作标记，并采用GPS定位及记录。

6.5.5.8　观测结果质量检查及评价：

⑴.重复观测

单次观测难以保证精度的极距或电测深曲线无规律的极距，需进行重复观测。其中有效数值的算术平均值作为该测点最终的基本观测数据。

⑵.自检观测

对电测深曲线上的畸变点以及基本观测质量有疑异的测段，应进行自我检查观测，将测量电极重新布设或改变供电电极的接地状况，且供电电流的改变量应大于25%，如证明基本观测确实有误时，可以用检查数据代替。

⑶.系统检查观测

基本观测进行到一定阶段或全区基本观测结束后，对总工作量3%～5%的测深点，重新布极观测检查、通过单个极距的相对误差来判定该测点是否有效，最终由全区系统检查观测结果所统计的均方相对误差评价观测质量。

6.5.5.9　成果提交：

⑴.提交经正式检查验收合格的电测深原始资料。

⑵.提交给主管部门审查批准的电测深工作成果报告，附图及附件。

7　规划阶段地质调（勘）查监理

7.1　规划阶段地质调（勘）查监理的目的

7.1.1　向业主提供勘察监理服务，在勘察活动中进行组织、协调和控制，保证勘察活动的顺利实施，监督勘察活动严格遵守、执行国家有关勘察标准、规范和勘察设计书的规定。

7.1.2　帮助勘察单位避免在勘察设计、施工和成果报告编制中出现失误与浪费，优化勘察设计，认证勘察成果和勘察报告，最终保证勘察成果和结论的正确性，为防治规划提供基本的、科学的、可靠的地质依据。

7.2　勘察监理的主要任务和工作内容

7.2.1　地质灾害防治规划勘察监理，必须紧密结合规划阶段的勘察任务，严格实施对勘察施工、勘察成果的监理，保证勘察任务按时、优质完成。

7.2.2　现场勘查监理的主要工作内容

7.2.2.1　进度监理。主要监理内容：

⑴.督促检查勘察承包单位人员、机械设备是否按计划、按时进场，记录进场时间。

⑵.检查各项勘察施工准备工作，确认承包单位准备就绪后，发布开工令。

⑶.实施对勘察施工进度的监督、检查职能。督促各项目按设计计划时间进行实施，记录各项目具体实施时间，定期检查实际进度是否按计划进行。督促勘察承包单位采取有效措施纠正施工进度偏差。

⑷.当施工对地质灾害体扰动过大时，应立即控制勘察施工进度和施工强度，以保证地质灾害体的稳定性，并及时通知业主，及时调整施工进度。

⑸. 做好与当地群众的协调工作，预防和排除对施工进度的干扰，保证顺利施工。 

⑹. 必要时发布停工令和复工令。

⑺. 向业主提供进度报告。

⑻. 收集勘察进度资料，进行归类编目、建档和录入。

7.2.2.2　质量监理。主要监理内容是：

⑴.督促并协助承包单位完善质量保证体系，检测技术和手段。

⑵.对拟进场的勘察设备进行审查，不合格者不许进场。

⑶.对物探、钻探、山地工程进行事前检查和现场验收。

⑷.严格开工令和复工令。对现场各项准备工作检查合格后，方可发布开工令；停工的工程，未发复工令者不和复工。

⑸.严格勘察工序之间的交接检查。对主要工序作业（滑带钻探钻进和地质编录，钻孔水位观测）必须在监理人员现场认定后，方可进行下一工序的施工。

⑹.进行随机抽样检查。对野外地质点、物探点、测量点、应进行不少于30%的随机抽样检查和现场检查。对钻孔百分之百进行检查。

⑺.重要的勘察部位与工序（如崩滑带钻探取芯和地质编录），应实施旁站监理。

⑻.审查质量事故处理方案，对处理效果进行检查认定。

⑼.严格野外质量验收制度。对已完成的勘察作业，必须进行野外现场质量验收。

⑽.审核业主或勘察承包单位提出的设计变更。根据勘察施工中的具体情况，对必要的设计变更应及时提出并征求业主认可。

⑾.按照合同规定，行使质量监督权和质量否决权，必要时下达停工令，并按监理程序签署复工令。

⑿.组织定期和不定期的质量现场会议，及时分析、通报勘察质量状况，及时协调有关单位之间关于勘察质量的业务活动。

7.2.2.3　投资监理。主要监理内容是：

⑴.从投资控制的角度出发，优化完善施工方案，尽量减少投资。

⑵.严格工程计量和工程复核。

⑶.严格控制设计变更。

7.2.2.4　勘查成果监理

对勘查成果在勘查单位正式提交前进行预审，审查勘察报告是否符合合同、设计书和有关勘察规范的要求；审查报告的完整性、合理性、可靠性和实用性。

7.3　规划阶段调（勘）查监理的组织形式

7.3.1　由规划勘查领导小组办公室组建监理组，对勘查实施政府监理，监督管理参与本次勘查的社会监理和监理工程师的工作，组织勘查工作的竣工验收。

7.3.2　由若干个监理单位组成规划阶段调（勘）查监理部，对库区规划阶段地质灾害调（勘）查实统一监理。

7.3.3　按规划勘查单位的数量及工作量的组合，共分为　个监理单位实施监理，监理人员共　　人。

7.3.4　由于地质勘查监理规范尚未健全，此前尚少有实施，为此，监理部对全体监理进行为期3天的岗前培训。

7.4　监理成果

7.4.1　按监理项目提交监理签证，监理通知和监理日志。
7.4.2　按监理项目提交监理报告。

监理签证、监理通知、监理日志等表格见附录。

8　组织管理

8.1　组织管理机构

三峡库区地质灾害防治工作国家领导小组对规划阶段勘查十分重视。第四次领导小组会议记要中指出：“会议讨论了下期地质灾害防治规划编制问题。认为，在完成好当前各项治理工程的前提下，提前安排135米蓄水后的地质灾害防治规划编制工作是非常必要的。领导小组同意办公室提出的安排意见，要求认真总结上期规划的经验，统一组织，抓好前期，精心编制下期地质灾害防治规划。”

为作好规划阶段的调（勘）查工作，成立了下列组织管理机构：

8.1.1　三峡库区三期地质灾害防治规划勘查领导小组

8.1.1.1　成员组成

三峡库区三期地质灾害防治规划调（勘）查领导小组（简称勘查领导小组）由国土资源部、财政部、国务院三峡建委办公室、湖北省和重庆市派员组成。

8.1.2　勘查领导小组办公室

勘查领导小组下设办公室。勘查领导小组办公室由三峡库区地质灾害防治工作领导小组办公室、三峡库区地质灾害防治工作指挥部、湖北省和重庆市三峡库区地质灾害领导小组办公室派员组成。

8.2组织管理职责

8.2.1　勘查领导小组主要职责及工作制度

8.2.1.1　勘查领导小组主要职责

勘查领导小组在三峡库区地质灾害防治工作领导小组（以下简称领导小组）领导下开展工作。其主要职责：

⑴.统一组织、领导、协调和督检三期规划阶段的调（勘）查工作（以下简称规划勘查工作）；

⑵.审定三期规划勘查技术要求、工作制度和管理办法，监察执行情况；

⑶.审定勘查队伍、设计方案、经费预算，议定重大事项；

⑷.审定勘查成果；

⑸.负责向领导小组报告三期规划勘查进展和结果；

⑹.承办领导小组交办的其它工作。

8.2.1.2　勘查领导小组的工作制度

⑴.勘查领导小组实行领导小组会议制度。会议由领导小组组长或经组长指定的负责同志主持召开，勘查领导小组成员参加。根据需要，勘查领导小组办公室成员和有关人员可列席会议。

⑵.勘查领导小组会议的主要任务：研究和部署三期规划勘查工作；审定技术要求、管理制度、勘查队伍、设计方案、预算决算、工作成果；议定重大事项；通报工作进展；协商解决有关问题。

⑶.领导小组会议根据工作需要可随时召开。

⑷.每次领导小组会议需形成会议纪要。会议纪要由组长或经组长指定的负责同志签发。

8.2.2　勘查领导小组办公室主要职责

勘查办公室承办勘查领导小组的日常工作，实行办公室主任负责制。负责综合协调、规章编制、合同管理、预算决算、工程技术和勘查监理等工作。下设三个组：综合协调与规章编制组（简称协调组），合同管理与预算决算组（简称合同组）；工程技术与勘查监理组（简称监理组）。每个组设置组长1名和副组长2名。根据需要配备若干工作人员。

8.2.1.1　协调组主要职能

⑴.协调勘查领导小组办公室内部工作，负责对外工作联系，承担会务组织和工作保障；

⑵.负责组织工作制度和管理办法的编制、修订，组织对勘查技术标准、规章制度的初步审议，执行监督检查；

⑶.负责组办各类专家会议和专业活动（评审、咨询、检查）；

⑷.承担有关工作和会议文件的准备、勘查进展情况的编报和宣传工作，负责与各有关方面的信息交流；

⑸.承办勘查领导小组办公室交办的其他工作。

8.2.2.2　合同组主要职责

⑴.根据遴选勘查队伍标准、工作程序和管理办法，组织与实施遴选工作；

⑵.负责勘查合同文本的制定。负责勘查合同的全程管理，包括合同审议签订、合同变更处理和执行情况检查等；

⑶.据勘查标准、设计方案和核定工作量，编制勘查预算和决算，并负责监督检查预算的执行；

⑷.承办勘查领导小组办公室交办的其他工作。

8.2.2.3　监理组主要职责

⑴.负责监督检查统一勘查技术标准的执行情况；

⑵.负责总体勘查方案的编制，组织勘查方案的审查；

⑶.负责勘查进度和勘查质量的全程监理；

⑷.负责县区现场勘查工作的协调和管理，及时解决有关工程技术问题；

⑸.组织勘查成果的现场验收；

⑹.组织编制总体勘查报告；

⑺.汇总归档勘查资料和技术成果；

⑻.承办勘查领导小组办公室交办的其他工作。

9　进度安排和预期成果

9.1　进度安排

野外工作于2003年11月15日结束，各个区县报告于11月25日提交，汇总成果报告于2003年12月10日提交。各项工作进度安排见表9－1。

表9－1　　　三峡库区地质灾害防治规划阶段调（勘）查进度安排表

	项目　　进度
	2003年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	现场踏勘
	
	
	
	
	

	编制设计
	
	
	
	
	

	测量
	
	
	
	
	

	工程地质测绘及槽探
	
	
	
	
	

	钻探
	
	
	
	
	

	物探
	
	
	
	
	

	试验
	
	
	
	
	

	报告编写
	
	
	
	
	


9.2　预期成果

9.2.1　单体崩塌滑坡和库岸调（勘）查成果

9.2.1.1　拟规划工程治理的崩塌滑坡库岸调（勘）查成果

⑴.崩塌滑坡库岸防治规划阶段调（勘）查地质图（1：5000）；

⑵.崩塌滑坡库岸防治规划阶段调（勘）纵横地质剖面图（1：1000）；

⑶.实测地层柱状图；

⑷.勘查实际材料图；

⑸.野外记录卡片；

⑹.钻探成果（按6.3之规定）和钻孔检验表（库岸、部分小型滑坡和危岩崩塌不安排钻探，无此项成果）；

⑺.槽探素描图；

⑻.试验成果；

⑼.测量成果（按6.1之规定）；

⑽.物探成果（按6.5之规定）；

⑾.实物指标调查成果；

⑿.三峡库区三期地质灾害防治规划拟工程治理类崩塌滑坡规划勘（调）查结果汇总表（格式见附表10）；

三峡库区三期地质灾害防治规划城镇库岸调查任务与调查（测绘）结果对比表（格式见附表12）；

⒀.调（勘）查报告；

⒁.监理报告。

9.2.1.2　拟规划搬迁避让的崩塌滑坡调查成果；

⑴.崩塌滑坡防治规划阶段调查地质图（图面1：5000，精度1/万）；

⑵.崩塌滑坡防治规划阶段调查地质剖面（1：5000）；

⑶.实际材料图；

⑷.野外记录卡片；

⑸.实物指标调查成果；

⑹.三峡库区三期地质灾害防治规划拟搬迁避让类崩塌滑坡规划调查结果汇总表（格式见表11）；

⑺.调查报告；

⑻.监理报告。

9.2.2　分区县调（勘）查成果

9.2.2.1　分区县（20个区县）调（勘）查崩塌滑坡库岸分布图（1/5万）；

9.2.2.2　分区县（20个区县）调（勘）查崩塌滑坡库岸分类汇总表（格式见附表10、11、12）；

9.2.2.3　分区县（20个区县）规划调（勘）查报告。

9.2.3　全库区规划调（勘）查成果

9.2.3.1　全库区规划调（勘）查崩塌滑坡库岸分布图（1/50万）；

9.2.3.2　全库区规划调（勘）查崩塌滑坡库岸分类汇总表；

9.2.3.3 三峡库区三期地质灾害防治规划调（勘）查报告。

9.2.4　成果提交形式：

9.2.4.1　电子1份，纸质15份。

9.2.4.2　电子成果要求：

⑴.照片采用jpg格式；

⑵.文档利用word办公软件；

⑶.表格采用EXECL软件，表格的格式要求严格参照《勘（调）查结果汇总表格式.xls》填写，各项不能空白。

⑷.图形必须是数字化地形图，数字化范围及比例尺参见测绘范围5.1.2.1（1）、5.2.2.1（1）、5.3.2.1（1），用mapgis地理信息系统软件成图，数字化图形包括：9.2.1.1之(1)、(2) 、9.2.1.2之(1)、（2）和9.2.2.1成果。

⑸.数字成果图必须采用真实的大地坐标（高斯克里格投影、北京54坐标系），也就是说，输入一个点的真实大地坐标（X,Y）就能准确落在图件中相应的位置。注意：绝对不能使用自由坐标。

⑹.在提交一套采用大地坐标的数字图件基础上，另外提交转换成经纬度坐标的数字图件一套，共计2套。

⑺.每一幅数字图件必须提交使用的符号库（slib文件夹及其内容）。

⑻.成果以光盘介质提供。
10　经费预算

10.1　主要费用标准

⑴.《地质勘查收费标准》原地质矿产部，1994；

⑵.《中国地质调查局地质调查项目设计预算暂行标准》，2000年；

⑶.《工程勘察设计收费标准》建设部2002年；

⑷.三峡工程移民有关标准。

10.2　现场踏勘核查费用

20个区县专家组现场踏勘核查，每个区县10万元，共计200万元

10.3　拟规划三期工程治理的崩塌滑坡规划勘查费用估算

10.3.1 单个崩塌滑坡规划勘查费用估算(表10.3-1)
表10.3-1　　　　单个崩塌滑坡规划勘查费用估算表

	编号
	定　额
	项目名称
	单个崩滑体工作量
	单　位
	单　价
	合　计

	一
	
	测量
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	碎部测量
	30点
	
	
	

	2
	地94勘察标准
	1：1000剖面测量
	1.5km
	Km
	0.1372
	0.137

	3
	2000地质调查
	1：5000图形数字化
	1
	幅
	0.2033
	0.203

	二
	
	工程地质测绘
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	1：5000工程地质测绘
	0.5km2
	Km2
	0.3657
	0.183

	三
	
	钻探
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	钻探
	200m/4孔
	m
	0.0537
	

	四
	
	槽探
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	槽探
	150m3
	m3
	0.0059
	0.885

	五
	
	浅井
	
	
	
	

	1
	
	浅井
	15m
	m
	
	

	六
	
	物探
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	电测深
	1250m
	M
	
	

	七
	地94勘察标准
	试验
	
	
	
	

	1
	
	大重度
	3组
	组
	0.0178
	0.053

	2
	
	滑带土常规
	6组
	组
	0.0305
	0.183

	3
	
	滑带土颗粒分析
	6组
	
	0.0092
	0.055

	4
	
	滑带土抗剪强度
	6组
	
	0.012
	0.072

	八
	
	实物指标调查
	
	
	
	

	1
	
	实物指标调查
	0.5 Km2
	
	0.15
	0.075

	合计
	
	


10.3.2　全库区拟三期工程治理的崩塌滑坡规划勘查总费用估算
全库区拟三期规划勘查的崩滑体共402个，据此，按10.2.1的费用计算，全库区拟三期规划勘查的崩滑体勘查费用共计　　　万元。

10.4　拟规划三期搬迁避让的崩滑地质灾害调查费用估算

10.4.1　单个崩塌滑坡调查费用估算

单个崩塌滑坡调查费用估算见表10.4-1。

表10.4-1　　　　　单个崩塌滑坡调查费用估算表
	编号
	定　　额
	项目名称
	单个崩塌滑坡工作量
	单　位
	单　价
	合　计

	一
	
	工程地质测绘
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	1：1万
	0.5km2
	Km2
	0.1406
	0.07

	二
	
	实物指标调查
	
	
	
	

	1
	
	实物指标调查
	0.5km2
	Km2
	0.3
	0.15

	合计
	
	
	
	
	
	


10.4.2　全库拟三期搬迁避让崩塌滑坡调查总费用估算
全库区拟三期搬迁避让崩塌滑坡共368个，按10.4.1的费用计算，全库区拟三期搬迁避让崩塌滑坡调查费用共计　　万元。

10.5　拟规划三期防治的塌岸调查费用估算

10.5.1　每公里库岸调查费用估算

每公里库岸调查费用估算见表10.5-1。

表10.5-1　　　　　公里库岸调查费用估算表
	编号
	定额
	项目名称
	每公里库岸工作量
	单位
	单价
	合计

	一
	
	测量
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	1：5000地形测量
	0.25km2
	km2
	0.7483
	0.187

	2
	地94勘察标准
	1：1000地形剖面测量
	1.25km
	km
	0.1372
	0.172

	3
	2000地质调查
	1：5000地形图编绘
	0.5
	幅
	0.4957
	0.248

	4
	2000地质调查
	1：5000图形数字化
	0.5
	幅
	0.2033
	0.102

	二
	
	工程地质测绘
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	1：5000工程地质测绘
	0.25km2
	km2
	0.3657
	0.091

	三
	
	槽探
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	槽探
	50m3
	m3
	0.0059
	0.295

	四
	
	物探
	
	
	
	

	1
	
	电测深
	32
	点
	0.026
	3.25

	五
	
	实物指标调查
	
	
	
	

	1
	
	实物指标调查
	0.25km2
	km2
	0.15
	0.038

	合计
	
	


10.5.2　拟规划三期防治的库岸调查总费用估算

全库区拟三期防治的库岸总长309km，按10.4.1的费用计算，全库区拟三期防治的库岸调查总费用为　　万元。

10.6　经费估算汇总

库区三期规划调（勘）查费用总计　　　万元（详见表10.6-1）。

附表1 三峡库区三期地质灾害防治拟工程治理进行规划阶段调（勘）查的崩塌滑坡统计表

附表2三峡库区三期地质灾害防治拟搬迁避让进行规划阶段调查的崩塌滑坡统计表

附表3三峡库区三期地质灾害防治拟工程治理进行规划阶段调查的塌岸段统计表

	表10.6-1　　　　　　　　　三峡库区地质灾害防治三期规划阶段勘（调）查及规划编制费用估算表

	编号
	定　额
	项目名称
	区、县数量（个）
	崩滑体数量（个）
	库岸
	单位
	数量
	单价(万元)
	合计           （万元）

	
	
	
	
	
	长度（km）
	宽度（km）
	
	
	
	

	一
	
	规划阶段地质灾害现场踏勘核查
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	现场踏勘调查（核查）费
	20
	900
	360
	
	区、县
	20
	10
	200

	2
	
	编制规划阶段调（勘）查设计及审查费
	20
	
	
	
	区、县
	
	
	20

	
	
	小                              计
	
	
	
	
	
	
	
	220

	二
	
	规划阶段库岸调查
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	1：5000地形测量
	
	
	309
	0.25
	km2
	77.25
	0.7483
	

	2
	地94勘察标准
	1：1000地形剖面测量
	
	
	386.25
	
	km
	
	
	

	3
	地94勘察标准
	1：5000工程地质测量
	
	
	309
	0.25
	km2
	77.25
	0.3657
	

	4
	地94勘察标准
	槽探
	
	
	
	
	m3
	15450
	
	

	5
	2002勘察
	电测深
	
	
	
	
	点
	
	0.026
	

	6
	2000地质调查
	地形图编绘
	
	
	
	
	幅
	
	0.4957
	

	7
	2000地质调查
	图形数字化
	
	
	
	
	幅
	
	0.2033
	

	8
	
	实物指标调查 
	
	
	309
	
	km
	
	
	

	9
	
	监理费（1）～（8）×3%
	
	
	
	
	
	
	0.03
	

	
	
	小                              计
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	
	规划阶段搬迁避让崩滑体调查测绘
	
	368
	
	
	个（滑坡）
	
	0.5
	

	
	
	小                              计
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	
	规划阶段崩塌滑坡勘察
	
	399
	
	
	
	
	
	

	1
	地94勘察标准
	碎剖测量
	
	402
	
	
	点
	12060
	
	

	2
	地94勘察标准
	1：1000地形剖面测量
	
	402
	
	
	km
	603
	
	

	3
	地94勘察标准
	1：5000工程地质测量
	
	402
	
	
	km2
	201
	0.3657
	

	4
	地94勘察标准
	槽探
	
	402
	
	
	m3
	60300
	
	

	5
	地94勘察标准
	浅井
	
	402
	
	
	m
	6030
	
	

	6
	地94勘察标准
	钻探
	
	402
	
	
	m
	
	0.0537
	

	7
	2000地质调查
	地形图编绘
	
	402
	
	
	幅
	
	0.4957
	

	8
	2000地质调查
	图形数字化
	
	402
	
	
	幅
	
	0.2033
	

	9
	地94勘察标准
	试验
	
	402
	
	
	个（滑坡）
	402
	
	

	10
	地94勘察标准
	实物指标调查
	
	402
	
	
	Km2
	201
	
	

	
	
	监理费⑴～（10）×3%
	
	
	
	
	
	
	0.03
	

	
	
	小                              计
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合                              计
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